ANEXO  A

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA, Nº 27/99

PROJETO BÁSICO

(DESCRIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS)

ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	5

2.	INFORMAÇÕES GERAIS	5

2.1	SIGLAS E DEFINIÇÕES	5

2.2	PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA	5

3.	PRODUTOS E SERVIÇOS A CONTRATAR	5

3.1	PRODUÇÃO DA UE2000	6

3.2	DESENVOLVIMENTO	6

3.2.1	MODELOS DA UE2000	6

3.2.2	SOFTWARE PARA AS ELEIÇÕES	7

3.2.2.1	SOFTWARE BÁSICO E SOFTWARE APLICATIVO DAS ELEIÇÕES	7

3.2.2.2	SISTEMA DE VOTO CANTADO	7

3.2.2.3	SISTEMA PARAMETRIZADO PARA ELEIÇÃO GENÉRICA	7

3.2.3	SOFTWARE DE APOIO	8

3.2.4	FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	8

3.3	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS	8

3.4	FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	9

3.4.1	“DRIVES” DE “FLASH CARD”	9

3.4.2	FORNECIMENTO DE “SCANNERS”	9

3.4.3	FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO	9

3.5	DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE TERMINAL DE ELEITOR SECUNDÁRIO	9

3.5.1	REQUISITOS DO TERMINAL DO ELEITOR SECUNDÁRIO	9

3.5.2	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA TES E SOFTWARE CORRESPONDENTE	10

3.5.3	FORNECIMENTO DE TES	10

3.5.4	LABORATÓRIO-PILOTO	10

3.6	SUPORTE TÉCNICO	10

3.7	SERVIÇOS TÉCNICOS	11

3.7.1	TREINAMENTO	11

3.8	OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	11

3.8.1	GARANTIA E MANUTENÇÃO	11

3.8.1.1	GARANTIA	11

3.8.1.2	MANUTENÇÃO	12

3.8.2	DOCUMENTOS TÉCNICOS	12

3.8.2.1	MANUAIS DAS UEs	12

3.8.2.2	PLANOS DE TESTES DE ACEITAÇÃO	13

3.8.2.3	DOCUMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE e GERENCIAMENTO	13

3.8.2.4	DOCUMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO INTERNA PARA CRIPTOGRAFIA	14

3.8.3	GERENCIAMENto DAS ATIVIDADES	14

3.8.3.1	GERENCIAMENTO	14

3.8.3.1.1	PLANO PRELIMINAR DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO	14

3.8.3.1.2	CRONOGRAMA DETALHADO	15

3.8.3.2	ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES	15

3.8.3.2.1	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	15

3.8.3.2.2	RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO	15

3.8.3.2.3	REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO	16

3.8.3.2.4	REVISÕES DE PROJETO	16

3.8.3.2.4.1	REVISÃO  DO MODELO DE ENGENHARIA (RE)	16

3.8.3.2.4.2	REVISÃO DO MODELO DE QUALIFICAÇÃO (RQ)	17

3.8.3.2.4.3	REVISÃO DO MODELO DE PRODUÇÃO (RP)	17

3.8.3.2.4.4	REVISÃO DO SOFTWARE (RS)	17

3.8.3.2.5	ACESSO AO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO	18

3.8.3.3	COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA	19

3.8.3.3.1	EQUIPE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	19

3.8.3.3.1.1	QUALIFICAÇÃO	20

3.8.3.3.2	EQUIPE TÉCNICA NA PRODUÇÃO DAS UE2000	20

3.8.3.3.3	INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA	21

3.8.3.3.4	SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA	21

4.	ACEITAÇÃO	21

4.1	ACEITAÇÃO DOS MODELOS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO	22

4.2	ACEITAÇÃO NA FÁBRICA E NO CAMPO	22

5.	ENTREGA DAS UEs	22

5.1	ENTREGA DAS UE2000	22

6.	CRONOGRAMA DE EVENTOS	22

7.	FORMA DE PAGAMENTO	26

8.	FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS	28

8.1	PROPOSTA  TÉCNICA	28

8.1.1	DESCRIÇÃO DA PROPOSTA	28

8.1.2	PROJETO DO MODELO DE ENGENHARIA DA UE2000	28

8.1.3	PROJETO DA UE2000	28

8.1.4	PROJETO DE SOFTWARE	28

8.1.5	PLANO DE FABRICAÇÃO DA UE2000	29

8.1.6	ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO	29

8.1.7	PONTUAÇÃO TÉCNICA	29

8.1.8	INFORMAÇÕES ANEXADAS À PROPOSTA	29

8.2	PROPOSTA  DE PREÇO	30

9.	CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA	32

9.1	CLASSIFICAÇÃO	32

9.2	PLANO DE ACEITAÇÃO DO MODELO DE ENGENHARIA	32

9.3	TESTES DO MODELO DE ENGENHARIA	32

10.	JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	32

10.1	AVALIAÇÃO FINAL DE CADA PROPOSTA	33

10.2	ÍNDICE DE PREÇO DA PROPOSTA	33

10.3	ÍNDICE TÉCNICO DA PROPOSTA	33

10.3.1	PONTUAÇÃO PARA O FATOR SUPORTE A SERVIÇOS	34

10.3.2	PONTUAÇÃO PARA O FATOR DESEMPENHO	34

10.3.2.1	PONTUAÇÃO RELACIONADA À AUTONOMIA DA UE2000 COM A BATERIA INTERNA	34

10.3.3	PONTUAÇÃO PARA O FATOR QUALIDADE	35

10.3.3.1	PONTUAÇÃO RELACIONADA AO PADRÃO ISO 9001	35

10.3.3.2	PONTUAÇÃO RELACIONADA AO TECLADO DO TE/UE	36

10.3.3.3	PONTUAÇÃO RELACIONADA AO TECLADO DO MICROTERMINAL	36

10.3.4	PONTUAÇÃO PARA O FATOR HARDWARE DA UE2000	36

10.3.4.1	PONTUAÇÃO RELACIONADA À MEMÓRIA RAM DA UE2000	37

10.3.4.2	PONTUAÇÃO RELACIONADA AO SENSOR DE ATOLAMENTO DE PAPEL	37

10.3.5	PONTUAÇÃO PARA O FATOR SOFTWARE DA UE2000	37

10.3.5.1	PONTUAÇÃO PARA O FATOR SISTEMA OPERACIONAL DA UE2000 COM NÚCLEO PROTEGIDO	38

10.3.6	PONTUAÇÃO PARA O FATOR MODELO DE ENGENHARIA DA UE2000	38

TABELAS

Tabela 3.1: Prazos de garantia para os produtos fornecidos pela contratada	12

Tabela 3.2: Composição da Equipe Mínima da Contratada	19

Tabela 6.1: Divisão em lotes para efeito de cronograma e pagamentos	23

Tabela 6.2: Cronograma de Eventos	25

Tabela 7.1:  Parcelas de pagamento	27

Tabela 8.1: Modelo de planilha de preços gerais	31

Tabela 8.2: Modelo de planilha de preços por itens	31

# INTRODUÇÃO

Este documento, juntamente com os seus Anexos e Apêndices, tem como objetivo descrever todos os produtos e serviços que deverão ser executados pela Contratada para atender ao objeto da Concorrência nº 27/99, constituindo o seu projeto básico (Lei nº 8666/93, Artigo 7º, inc. I).

# INFORMAÇÕES GERAIS

## SIGLAS E DEFINIÇÕES

As siglas e definições utilizadas neste Edital estão descritas no Apêndice AP01.

## PROCEDIMENTOS RELATIVOS À ELEIÇÃO UTILIZANDO URNA ELETRÔNICA

Os procedimentos relativos à eleição com Urna Eletrônica estão descritos no Apêndice AP02 e servem como referência para o projeto da Urna Eletrônica 2000 – UE2000 e o software para UE96, UE98 e UE2000.

# PRODUTOS E SERVIÇOS A CONTRATAR

Os itens a seguir descrevem os produtos e serviços a serem contratados:

- produção das UE2000;

- desenvolvimento dos modelos da UE2000, do Software para as UE96,  UE98 e UE2000, e dos Softwares de Apoio;

- fornecimento de suprimentos (“Flash Cards”, disquetes, bobinas de papel para impressoras, Urnas Plásticas Descartáveis e cabos de bateria);

- fornecimento de acessórios (“drives de Flash Card”, “Scanners” e fones de ouvido);

- desenvolvimento e fornecimento do Terminal de Eleitor Secundário (TES)

- suporte técnico para as eleições de 2000;

- serviços técnicos, incluindo treinamento;

- obrigações acessórias (garantia, manutenção, elaboração de documentos técnicos, gerenciamento e acompanhamento).

## PRODUÇÃO DA UE2000

A Contratada:

- produzirá as UE2000 de acordo com o respectivo Modelo de Produção da UE2000 aprovado pelo TSE, que atenderá às especificações do Anexo A1;

- entregará as UE2000 nas quantidades das Tabelas do Apêndice AP03 e  nos Municípios listados no Apêndice AP04 (os endereços serão fornecidos pelo TSE oportunamente);

- fornecerá e instalará em fábrica, juntamente com as UE2000: memória “Flash” interna, bateria interna, bobina de papel para impressora (bobina nova). As bobinas de papel descritas no Apêndice AP03 são complementares às bobinas mencionadas neste item;

- entregará “Flash Cards” (votação – FV e carga – FC) e disquetes separados das UE2000;

- afixará no painel traseiro, visível pela janela de onde sai o cabo de energia, para ser lido por leitura de código de barra sem abrir a embalagem, em cada UE2000, as plaquetas com números de tombamento patrimonial a serem fornecidos pelo TSE (4,5 cm x 1,5 cm).

## DESENVOLVIMENTO

### MODELOS DA UE2000

Cada licitante apresentará:

- Modelo de Engenharia (ME): atenderá às especificações do Anexo A2 e será entregue como parte da Proposta Técnica.

- A empresa que, vencedora do certame, for a Contratada desenvolverá:

- Modelo de Qualificação (MQ): atenderá aos requisitos do Anexo A1, incluindo as alterações que venham a ser solicitadas pelo TSE, em decorrência de revisão do Modelo de Engenharia; deverão ser produzidos 10 (dez) MQ, a serem entregues ao TSE, em Brasília,  para fins de revisão de qualificação;

- Modelo de Produção (MP): “cabeça de série” que atenderá aos requisitos do Anexo A1 e incorporará as alterações solicitadas pelo TSE, resultantes da revisão do Modelo de Qualificação; deverão ser entregues pelo menos 10 (dez) MP ao TSE, em Brasília, para fins de revisão e aprovação, após a qual terá início a produção das UE2000.

- OBS.: mesmo que o ME não atenda a alguns requisitos do Anexo A2 (deixando de ganhar pontos, de acordo com as regras adotadas), isto não significa que os modelos subsequentes (MQ e MP) poderão desatender a qualquer requisito do Anexo A1. Ou seja, o MQ e o MP deverão atender a todos os requisitos do Anexo A1, e todos os requisitos atendidos devem ter características iguais ou melhores do que o ME aprovado na licitação. Assim, por exemplo: se o ME fez 8(oito) horas de autonomia nos testes de aceitação, o MQ e o MP não podem ter autonomia inferior a 8(oito) horas e além disso o circuito correspondente não pode ficar pior.

### SOFTWARE PARA AS ELEIÇÕES

#### SOFTWARE BÁSICO E SOFTWARE APLICATIVO DAS ELEIÇÕES

A Contratada desenvolverá para as UE96, UE98 e UE2000:

a) os softwares básico e aplicativos descritos nos Anexos A1 e A2, complementados pelas informações contidas nos Anexos A4 e A6, e seus apêndices;

b) os softwares descritos no Anexo A5, que serão utilizados nas eleições de 2000 (1º e 2º turnos).

OBSERVAÇÃO:

- O Anexo A3 descreve resumidamente a UE96 e a UE98.

#### SISTEMA DE VOTO CANTADO

A Contratada desenvolverá para as UE96, UE98 e UE2000 o software do Sistema de Voto Cantado, que serve para o processo de apuração de votos manuais. Este software deve ser instalado juntamente e/ou em separado do software para Eleição 2000; será executado somente após as votações de 1o e 2o turnos, na apuração dos votos de urnas com votação manual. O Sistema de Voto Cantado foi utilizado nas Eleições de 1998, com as UE96 e UE98.

A especificação de requisitos do Sistema de Voto Cantado está no Apêndice AP5A.

#### SISTEMA PARAMETRIZADO PARA ELEIÇÃO GENÉRICA

A Contratada desenvolverá aplicativos da eleição de 2000 adequados para utilização em eleições de outra natureza, do interesse da comunidade (em associações e universidades, dentre outras, por exemplo), caracterizando o Sistema Parametrizado de Eleição. O software deverá ter configuração parametrizada para permitir o seu preparo por qualquer Tribunal Regional Eleitoral, ressalvados os aspectos de segurança, sob a responsabilidade do TSE.

O Apêndice AP5B apresenta a especificação preliminar do Sistema Parametrizado de Eleição, que inclui o aplicativo Eleição Parametrizada. O TSE poderá alterar ou acrescentar requisitos para o bom funcionamento desse aplicativo, antes da conclusão do desenvolvimento.

### SOFTWARE DE APOIO

A Contratada desenvolverá os software de apoio especificados no Anexo A6 (Apêndice AP6A para o Gerador de Mídias, Apêndice AP6B para Sistema de Justificativa Eletrônica, e Apêndice AP6C para o Sistema de Rastreabilidade das Urnas Eletrônicas).

O Gerador de Mídias rodará em microcomputador, com Windows NT, para gerar os “Flash Cards” (FV e FC) e os disquetes utilizados nas eleições.

O Sistema de Justificativa Eletrônica deverá ser desenvolvido para ser executado nas UE96, UE98 e UE2000, bem como em microcomputadores com Windows 3x, Windows 9x e Windows NT. O Sistema de Justificativa Eletrônica serve para o eleitor justificar a impossibilidade de votar, por estar em Município diverso do seu domicílio eleitoral.

O Sistema de Rastreabilidade das Urnas Eletrônicas deverá ser desenvolvido para ser executado em microcomputadores com Windows 9x e Windows NT.

### FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A Contratada fornecerá todas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento dos softwares das UE, cuja licença será entregue ao TSE, em Brasília (v. Tabela 6.2).

## FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS

A Contratada fornecerá os seguintes suprimentos, nas quantidades referidas nas Tabelas do Apêndice AP03:

- “flash cards”;

- suprimentos para as UE2000 (urnas plásticas descartáveis-UPD e bobinas de papel para impressora);

- suprimentos para as UE96 (bobinas de papel  para impressora e baterias internas sobressalentes);

- suprimentos para as UE98 (bobinas de papel para impressora);

- disquetes para as UE96, UE98 e UE2000;

- cabos de bateria para UE2000.

Os materiais acima serão entregues aos TSE, TREs, nas Capitais dos Estados (os endereços serão fornecidos pelo TSE oportunamente).

O Anexo A7 especifica a UPD da UE2000, as bobinas de papel para impressora das UE96, UE98 e UE2000, os disquetes, os cabos de bateria para a UE2000, os “scanners”, os “drives” de “Flash Card”, os fones de ouvido e as baterias internas sobressalentes da UE96.

## FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

### “DRIVES” DE “FLASH CARD”

A Contratada fornecerá os “drives” para gravação e leitura dos “flash cards”, a serem instalados nos microcomputadores da Justiça Eleitoral em número definido no Apêndice AP03.

A especificação dos “drives” de “Flash Cards” está descrita no Anexo A7.

### FORNECIMENTO DE “SCANNERS”

A Contratada fornecerá os “scanners” e o software que servirão para digitalização de fotos dos candidatos aos cargos eletivos. Este sistema fará parte do Sistema de Candidatura a ser desenvolvido pelo TSE. Portanto, deverá atender aos requisitos especificados no Anexo A7.

A Contratada fornecerá os “scanners” a serem instalados nos microcomputadores da Justiça Eleitoral, em número definido no Apêndice AP03.

### FORNECIMENTO DE FONES DE OUVIDO

A Contratada fornecerá os fones de ouvido para a UE2000 com o fim de serem utilizados nas eleições pelos deficientes visuais. A quantidade de fones de ouvido está definida no Apêndice AP03 e a especificação correspondente está descrita no Anexo A7.

## DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE TERMINAL DE ELEITOR SECUNDÁRIO

O Terminal de Eleitor Secundário (TES) será ligado na interface USB para fazer o papel de segunda cabine. O sistema deverá permitir a conexão e o funcionamento de mais de um TES.

Os itens a seguir descrevem os requisitos do TES e outras atividades com ele relacionadas.

### REQUISITOS DO TERMINAL DO ELEITOR SECUNDÁRIO

O Terminal do Eleitor Secundário (TES) deve ter:

- as mesmas características do Terminal do Eleitor (TE) da UE2000 quanto a teclado, painel frontal, monitor de vídeo (LCD) e gabinete (com exceção da parte traseira, que pode ser adequada ao produto em questão);

- fonte de alimentação própria, com funcionamento análogo à fonte da UE2000 adaptada ao produto em questão;

- uma controladora para cuidar dos componentes;

- interface adequada para ser conectada ao TE da UE2000, via USB;

- votação da mesma forma que o eleitor vota no TE da UE2000;

- os cabos necessários ao seu funcionamento com a UE2000;

- embalagem com características iguais ao da UE2000, principalmente com relação a testes de queda, vibração e compressão.

OBSERVAÇÕES:

- não precisa ter impressora e bateria interna, devendo funcionar com bateria externa;

- não precisa ter “drive” de disquete e “drive” de “Flash Card”;

- não precisa ter interface para teclado de microcomputador;

- não precisa ter o painel traseiro igual ao do TE da UE2000.

### DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA TES E SOFTWARE CORRESPONDENTE

A Contratada deve desenvolver o TES seguindo o mesmo esquema da UE2000 para os Modelos de Engenharia (ME-TES), Qualificação (MQ-TES) e Produção (MP-TES), com aceitação nos mesmos moldes definidos para a UE2000.

Deve ser desenvolvido, através do Sistema Parametrizado de Eleição, uma versão que funcione com pelo menos dois TES. Os pormenores de funcionamento com mais de um terminal de eleitor serão discutidos com a equipe técnica do TSE.

O desenvolvimento deve englobar também a UE96, funcionando como Terminal do Eleitor da UE2000.

### FORNECIMENTO DE TES

Deverão ser fornecidas 64(sessenta e quatro) unidades de TES, sendo10 (dez) TES para o TSE e 54 (cinquenta e quatro)  para os TRE (duas para cada qual).

### LABORATÓRIO-PILOTO

A Contratada deverá montar um laboratório-piloto no TSE, onde será simulada uma Eleição de 2002 utilizando dois TES por seção (sala de votação). A Contratada deverá estar disponível (com pelo menos um técnico) para auxiliar na realização de um simulado, utilizando um ou dois TES acoplados a UE2000, bem como a UE96 atuando como Terminal de Eleitor da UE2000, mesmo que o evento seja marcado para 2001 em qualquer UF do país.

## SUPORTE TÉCNICO

A Contratada disponibilizará e mobilizará os técnicos de suporte de acordo com a especificação descrita no Apêndice AP05.

A Contratada disponibilizará pelo menos dois técnicos de desenvolvimento de software para trabalhar no TSE (Brasília), sendo:

- nas eleições 1o e 2o turnos: de dois dias antes de cada eleição até o respectivo término, em todos os locais onde houver votação eletrônica;

- na integração dos sistemas que funcionarão nas eleições de 2000: período de 30 (trinta) dias úteis, podendo ser corrido ou não, de acordo com os trabalhos de integração (prever pelo menos 4 etapas); a integração deverá ocorrer nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2000 (se necessário, no mês de outubro/2000, para o 2o turno); o cronograma será disponibilizado pelo TSE próximo ao início dos trabalhos de integração.

## SERVIÇOS TÉCNICOS

### TREINAMENTO

A Contratada ministrará Curso de Operação das UEs com as seguintes características:

- Objetivo: demonstrar a operação, a instalação e os procedimentos de contingência das UE96, UE98 e UE2000;

- Local: TSE, Brasília;

- Data Provável: 2ª quinzena de maio/2000;

- Número de turmas: 2 (duas);

- Número de alunos: 30 (trinta), em cada turma;

- Duração: 12 (doze) horas em cada turma;

- Instrutores: 1 (um) instrutor e 4 (quatro) monitores por turma;

- Material didático: Manual de Operação, Instalação e Procedimentos de Contingência das UEs.

## OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

### GARANTIA E MANUTENÇÃO

#### GARANTIA

A garantia dos produtos deve observar a Tabela 3.1, abaixo:

|  | PRODUTO | PRAZO DE GARANTIA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UE2000 | a partir da entrega do 1º lote até 30 meses após a aceitação do último lote |  |
|  | Software | 30 meses a partir da aceitação final |  |
|  | Flash Card | a partir da entrega do 1º lote até 12 meses após a entrega do último lote |  |
|  | Drives de Flash Card | a partir da entrega do 1o lote até 12 meses após a entrega do último lote |  |
|  | Scanner e o software correspodente | a partir da entrega do 1o lote até 12 meses após a entrega do último lote |  |
|  | Disquete | até novembro de 2002 |  |
|  | Fone de ouvido | até novembro de 2002 |  |
|  | Papel p/ Impressora | até novembro de 2002 |  |
|  | Cabo de bateria | até novembro de 2002 |  |

Tabela 3.1: Prazos de garantia para os produtos fornecidos pela contratada

#### MANUTENÇÃO

A solução de problemas verificados nos produtos e serviços contratados observará os seguintes prazos:

- durante o período eleitoral (15/ago/2000 a 27/out/2000): em até 48 (quarenta e oito) horas após o comunicado do problema; se este não puder ser resolvido no local, o material será retirado, e posteriormente devolvido no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), às expensas da Contratada;

- fora do período eleitoral: em até 1(uma) semana após o comunicado do problema; o material será enviado pelo TRE ou Zona Eleitoral ao posto de serviço autorizado no Estado (estão inclusos no mínimo todos os locais de assistência técnica mencionados na proposta entregue no processo licitatório) e por ele retirado após o reparo, mediante instruções do posto de serviço; a Contratada e o TRE poderão decidir pela realização do reparo no próprio local de armazenamento das UEs.

Na vigência da garantia, a manutenção preventiva será sem ônus para o TSE, observado o seguinte:

- manutenção suficiente para que as UEs estocadas em 2000 funcionem perfeitamente nas eleições de 2002 (por exemplo, se houver necessidade de carga de bateria e exercício de uso dos componentes eletrônicos, no intervalo entre as duas eleições, esse trabalho será de responsabilidade da Contratada);

- total responsabilidade da Contratada, incluindo técnicos, infra-estrutura e transporte;

- a manutenção de software será realizada para resolver os problemas que venham a ocorrer eventualmente no período, inclusive em conseqüência da utilização das UEs em eleições genéricas;

- as atividades de manutenção preventiva deverão ser previamente agendadas com os TREs.

A Contratada fornecerá, até a data de entrega do 1º lote das UEs, os endereços dos postos de serviços ou dos postos de entrega para manutenção, em cada Estado.

### DOCUMENTOS TÉCNICOS

#### MANUAIS DAS UEs

A Contratada elaborará e entregará:

- Guia de Referência Rápida  de Operação, Instalação e Procedimentos de Contingência das UEs;

- Manual de Operação, Instalação e Procedimentos de Contingência das UEs;

- Manual de Projeto das UEs;

- Manual de Hardware das UEs;

- Manual de Softwares;

- Manual de Produção das UEs;

- Manual de Manutenção das UEs.

O Anexo A1 especifica o conteúdo desses documentos, que serão redigidos em português.

Serão entregues ao TSE, em Brasília, 2 (duas) cópias dos documentos acima, impressos em papel, e 3 (três) cópias em mídia (tipo disquete, CD-ROM). Os formatos a serem utilizados nos arquivos via mídia devem ser compatíveis com Word for Windows (versão 7.0 ou superior) para os documentos, e AutoCad (versão 14 ou superior) ou programa equivalente, para os esquemas e diagramas. Serão entregues também as licenças das versões dos programas do Word for Windows e do AutoCad (ou equivalente), utilizadas para a elaboração da documentação e dos programas, bem como as ferramentas utilizados no desenvolvimento dos programas (softwares básico, aplicativo e de apoio).

#### PLANOS DE TESTES DE ACEITAÇÃO

A Contratada elaborará e apresentará os seguintes planos de testes de aceitação dos modelos da UE2000:

- Plano de Testes de Aceitação do Modelo de Qualificação: proporá testes para verificação do atendimento aos requisitos descritos no Anexo A1, acrescidos das alterações resultantes da revisão do Modelo de Engenharia;

- Plano de Testes de Aceitação do Modelo de Produção: proporá testes previstos para o Modelo de Qualificação, acrescido das alterações resultantes da revisão deste modelo.

Cada plano de testes de aceitação deverá incluir:

- um teste de aceitação para verificação do atendimento de cada requisito descrito no Anexo A1, acrescido dos requisitos gerados nas revisões;

- para cada teste, a descrição dos procedimentos, resultados esperados, ambiente e equipamentos a serem utilizados.

#### DOCUMENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE e GERENCIAMENTO

A Contratada deverá entregar a seguinte documentação referente à Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento:

- Plano de Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento: fornecerá as informações necessárias ao acompanhamento e à aceitação do processo de produção e atualização; descrição da infra-estrutura e da metodologia para a garantia da qualidade; metodologia de trabalho Contratada/TSE, equipe técnica mobilizada no processo, cronograma detalhado das atividades, relatórios/documentos a serem entregues pela Contratada e outras informações de interesse para o Gerenciamento e Acompanhamento.

- Plano de Entrega das UEs: será elaborado com as informações fornecidas no Apêndice AP04, especificando quantidades  de Urnas, destino, previsão de saída da fábrica, previsão de chegada ao destino especificando o caminhão utilizado (o mesmo para mais do que uma localidade).

Os prazos de entrega desses planos são os da Tabela 6.2.

#### DOCUMENTAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO INTERNA PARA CRIPTOGRAFIA

A Contratada entregará ao TSE, em envelope lacrado, a Documentação da Identificação Interna para Criptografia das UEs (ver definição e especificação no Apêndice AP4E). Esta documentação será entregue impressa em papel e em disquete (arquivo Word para Windows).

### GERENCIAMENto DAS ATIVIDADES

A aprovação pelo TSE dos documentos de gerenciamento de atividades cumprirá o cronograma da Tabela 6.2.

#### GERENCIAMENTO

##### PLANO PRELIMINAR DE DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE E GERENCIAMENTO

O Licitante apresentará, juntamente com a Proposta Técnica, um documento detalhado de todos os eventos e ocorrências, tipo PERT/CPM, explicitando também os prazos adotados para a execução dos planos de contingência elaborados para o desenvolvimento e a produção das UEs, bem como do desenvolvimento de software. Este documento deverá permitir uma visão global de todos os processos envolvidos na produção das UEs e de outros eventos importantes para o acompanhamento dos trabalha os relacionados com os produtos e os serviços contratados.

Após a análise da documentação anexada à Proposta Técnica, o TSE poderá solicitar alterações no plano apresentado.

A Contratada submeterá ao TSE, para revisão e aprovação final, o Plano Preliminar do Desenvolvimento (hardware e software) Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento.

##### CRONOGRAMA DETALHADO

A Contratada submeterá à aprovação do TSE um cronograma detalhado dos marcos e  atividades  necessários à consecução do trabalho. Este cronograma deverá ser compatível e somente melhorado (se for alterado) com relação aos prazos de cumprimento de eventos da Tabela 6.2.

#### ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES

##### RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A Contratada e o TSE constituirão, cada parte, uma Equipe Técnica (com um Gerente Técnico e responsáveis por atividades) para o acompanhamento dos trabalhos.

A Equipe Técnica do TSE decidirá as questões técnicas concernentes a especificações, inspeções, revisões e aceitação dos trabalhos e dos produtos. Os Gerentes Técnicos nomearão, conforme julgarem necessário, os responsáveis técnicos e outros especialistas para o acompanhamento dos trabalhos.

Todas as decisões, instruções ou demandas deverão ser registradas por escrito.

A Contratada não poderá suspender o trabalho, no todo ou em parte, enquanto houver alguma pendência técnica, salvo com autorização expressa do TSE. As pendências deverão ser resolvidas com base no Contrato.

Questões de natureza administrativa, surgidas durante os trabalhos, deverão ser tratadas por representantes das áreas correlatas do TSE e da Contratada, a serem designados.

OBS.: O TSE designará um Gerente de Contrato para acompanhar os problemas que envolvam atividades nas áreas administrativas, jurídicas e técnicas e, após ouvir as áreas competentes do TSE, informará a Contratada sobre as providências a serem tomadas.

##### RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO

A Contratada deverá entregar pelo menos um relatório a cada duas semanas, cobrindo todas as atividades em execução previstas no contrato. Este relatório deverá conter no mínimo as seguintes informações: identificação do período, metas previstas, metas cumpridas, estado atual, pendências, alterações e justificativas.

##### REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO

Serão programadas reuniões quinzenais de acompanhamento entre a Contratada e a Equipe Técnica do TSE, em locais a serem programados entre as partes.

A Contratada entregará ao TSE um relatório, conforme item anterior, pelo menos 3 (três) dias úteis antes de cada reunião quinzenal de acompanhamento.

A qualquer momento, durante a execução do contrato, a Equipe Técnica do TSE poderá solicitar reuniões e relatórios adicionais à Contratada acerca de qualquer parte do trabalho que julgue necessário. Os relatórios adicionais deverão ser prontamente preparados pela Contratada e enviados à Equipe Técnica através de fac-símile, email ou outro meio adequado.

##### REVISÕES DE PROJETO

Durante a execução do trabalho previsto neste documento, deverão ser realizadas as seguintes revisões de projeto, relativas ao hardware:

- UE2000: Revisão do Modelo de Engenharia (RE), Revisão do Modelo de Qualificação (RQ) e Revisão do Modelo de Produção (RP).

Estas revisões são de responsabilidade do TSE, porém a Contratada fornecerá todos os meios para facilitar estes trabalhos.

Os prazos relativos às revisões estão na Tabela 6.2.

Todas as revisões têm como objetivo melhorar as características apresentadas pelo modelo anterior.

Importante: Os modelos revistos não devem apresentar características diversas e desempenho inferior ao modelo anterior, salvo se houver manifestação expressa do TSE neste sentido.

###### REVISÃO  DO MODELO DE ENGENHARIA (RE)

A RE tem como objetivo verificar a necessidade de possíveis alterações no  Modelo de Engenharia, que gerarão as especificações finais para o Modelo de Qualificação, sem que isto implique custos para o TSE. O resultado desta revisão será entregue à Contratada após a adjudicação.

OBSERVAÇÃO: O Modelo de Qualificação deve atender aos requisitos do Anexo A1, que é mais abrangente do que o Anexo A2 (especificação para o Modelo de Engenharia). Portanto, a RE poderá citar apenas os itens de melhoria que não estão especificados no Anexo A1.

###### REVISÃO DO MODELO DE QUALIFICAÇÃO (RQ)

A RQ tem como objetivo verificar se o Modelo de Qualificação está de acordo com o Anexo A1 e com as alterações que resultaram da RE. Nesta revisão deverão ser solicitadas as últimas alterações. O Modelo de Qualificação deverá apresentar a forma final e a funcionalidade total previstas para a UE2000.

###### REVISÃO DO MODELO DE PRODUÇÃO (RP)

A RP tem como objetivo conferir se as alterações solicitadas na Revisão de Qualificação foram realizadas. A partir desta revisão, caso as alterações tenham sido introduzidas a contento, o equipamento estará apto para ser produzido.

Após aprovação do Modelo de Produção, o TSE não solicitará qualquer alteração no projeto de Hardware da UE, que implique modificação na linha de produção, salvo os problemas considerados como críticos.

###### REVISÃO DO SOFTWARE (RS)

A RS tem como objetivo conferir os requisitos de software, tais como funcionalidade, desempenho, segurança e consistência, com base nas especificações geradas pela Contratada, acrescidas das alterações solicitadas pelo TSE.

A solicitação de alteração do software da UE pelo TSE poderá ocorrer a qualquer tempo, ressalvado o limite previsto no cronograma da Tabela 6.2.

O acompanhamento do desenvolvimento dos aplicativos (software) e as reuniões/revisões técnicas ocorrerão pelo menos a cada 2(duas) semanas.

Serão realizadas três revisões formais até a aceitação final do software da eleição 2000, conforme previstas em cronograma.

A 1ª Revisão verificará o atendimento às especificações de software contidas no Edital e nas documentações de projeto de software apresentadas pela Contratada. Serão verificados todos os aspectos de implementação das especificações documentadas pela Contratada e das alterações por ela solicitadas a partir da RE.

A  2ª Revisão procederá às mesmas verificações de atendimento às especificações de software contidas no Edital e nas documentações de projeto de software apresentadas pela Contratada. Esta revisão adiciona à verificação formal uma verificação funcional dos programas em desenvolvimento, inclusive através de uma simulação de eleição em campo envolvendo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) através da participação das Zonas Eleitorais, podendo gerar outras solicitações de alteração.

A Revisão Final de Software - RFS será formal e feita por  técnicos designados pela Contratada e pelo TSE. A data prevista para esta revisão está na Tabela 6.2. Após esta data o TSE poderá vir a solicitar alterações consideradas como necessárias para o aprimoramento do processo, desde que não agrave o custo da UE2000.

Além dessas revisões, estão programadas outras duas, especificamente para o Sistema Parametrizado de Eleição e outros softwares descritos anteriormente.

##### ACESSO AO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO

A Contratada deverá assegurar ao TSE o livre acesso às suas instalações, bem como nas de suas subcontratadas (caso existam), para o acompanhamento de todos os trabalhos e atividades relativas ao desenvolvimento, à produção e ao fornecimento das UEs.

O Plano de Desenvolvimento, Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento deverá contemplar visitas técnicas às unidades de desenvolvimento e produção das UEs, para verificar os procedimentos empregados nessas atividades.

#### COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

A equipe técnica da Contratada deverá ter, no mínimo, a seguinte composição (v. Tabela 3.2):

| Qdt | Função | Escolaridade | Anos de Formado | Experiência na Função |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerente Técnico Geral | Superior | 15 | 5 |
| 1 | Gerente de Planejamento e Logística | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Manutenção/Suporte | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Produção da UE2000 | Superior | 7 | 3 |
| 1 | Responsável de Produção da UE2000 por local de produção | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Controle de Qualidade | Superior | 7 | 3 |
| 2 | Responsável pelo Controle de Qualidade por local de produção | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Desenvolvimento Geral | Superior | 7 | 3 |
| 1 | Gerente de Desenvolvimento dos Modelos da UE2000 e do TES | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Software | Superior | 7 | 3 |
| 1 | Gerente de Desenvolvimento de Software Básico | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Desenvolvimento de Software Aplicativo | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Desenvolvimento de Software de Apoio | Superior | 5 | 2 |
| 4 | Analistas (3 para desenvolvimento e 1 para especificação/documentação) | Tecnólogo/ superior | 3 | 1 |
| 4 | Programadores | Técnico/ tecnólogo | 2 | 1 |
| 1 | Gerente de Documentação | Superior | 5 | 2 |
| 1 | Gerente de Treinamento | Superior | 5 | 2 |

Tabela 3.2: Composição da Equipe Mínima da Contratada

OBSERVAÇÕES:

- Os gerentes devem ter vínculo trabalhista com a Contratada ou Subcontratada.

- Os Currículos Resumidos desta equipe mínima devem ser apresentados ao TSE até 7 dias úteis após a assinatura do termo de Contrato.

##### EQUIPE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A equipe técnica de desenvolvimento de software deverá possuir, no mínimo, os seguintes elementos:

- Gerente de Software: realiza o controle  da especificação, do desenvolvimento e do acompanhamento de revisões;

- Gerente de Desenvolvimento de Software Aplicativo: responsável pela especificação do software aplicativo da UE, pelo acompanhamento do desenvolvimento (prototipação e codificação) e pela especificação dos testes de validação;

- Gerente de Desenvolvimento de Software Básico: responsável pelo software básico, devendo especificar todos os módulos necessários que o compõem e as interfaces;

- Gerente de Desenvolvimento de Software de Apoio: responsável pela especificação do software de apoio, acompanhamento do desenvolvimento (prototipação e codificação) e especificação dos testes de validação;

- Analista 1: responsável pelo desenvolvimento do software;

- Analista 2: responsável pela documentação do software (da especificação ao produto final);

- Programador: responsável pela codificação do software.

Os profissionais designados para cada uma das funções acima estabelecidas não devem acumular as atribuições. Para as funções (d), (e) e (f) deverá ser designado número compatível com o cronograma apresentado na licitação.

###### QUALIFICAÇÃO

A qualificação dos profissionais será aferida pelos seguintes itens, sujeitos à comprovação:

- Gerentes de Desenvolvimento: experiência de, no mínimo, dois anos em gerência de projetos de software, envolvendo:

- seleção e configuração de sistema operacional;

- especificação de requisitos e cronogramas de desenvolvimento;

- gerência de recursos humanos em desenvolvimento de software;

- gerência de recursos técnicos em desenvolvimento de software.

- Analistas: formação/especialização na área de engenharia de software ou correlata, com experiência de, no mínimo, um ano em projetos de desenvolvimento de software, envolvendo:

- especificação de requisitos;

- elaboração de metodologia de desenvolvimento de software;

- projeto de software utilizando ferramentas CASE;

- prototipação e elaboração de plano de testes de validação de software;

- elaboração de plano de testes de avaliação e validação de software básico;

- experiência em desenvolvimento de metodologias e algoritmos de segurança de dados.

##### EQUIPE TÉCNICA NA PRODUÇÃO DAS UE2000

A equipe técnica relacionada com a produção e controle de qualidade das UE2000 deverá possuir, no mínimo, os seguintes profissionais:

- Gerente de Produção da UE2000 : responsável geral pelas atividades de produção das UE2000, com as funções de informar o andamento das atividades, implementar mudanças no procedimento de produção que sejam acordadas entre a Contratada e a Justiça Eleitoral, zelar para o cumprimento dos prazos e manter o padrão de produção segundo os níveis de qualidade definidos pela Gerência de Controle de Qualidade. Deve coordenar os trabalhos dos Responsáveis pela Produção da UE2000 por local de produção.

- Responsável de Produção da UE2000 por local de produção : responsável pelas atividades de produção no local de produção, com as funções de manter a fábrica em condições adequadas para o cumprimento dos prazos de produção e manter o padrão de qualidade de acordo com o exigido pela equipe responsável pelo Controle de Qualidade. Deve informar o andamento das atividades relacionadas a Produção das UE2000 para a equipe técnica da Justiça Eleitoral presente no local de produção.

- Gerente de Controle de Qualidade : responsável por garantir que os procedimentos de testes e aceitação e garantia da qualidade das UE2000 produzidas seguirão os padrões adotados e descritos no Anexo A8. Deve coordenar os trabalhos dos Responsáveis pelo Controle de Qualidade por local de produção. Deve informar o andamento das atividades e implementar procedimentos acordados com a Justiça Eleitoral que visem melhorar a qualidade das UE2000 produzidas.

- Responsável pelo Controle de Qualidade por local de produção : responsável por supervisionar os procedimentos de testes e aceitação e garantia da qualidade no local de produção, de acordo com o especificado no Anexo A8. Deve informar o andamento das atividades relacionadas ao Controle de Qualidade para a equipe técnica da Justiça Eleitoral presente no local de produção.

##### INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A Contratada deverá apresentar documento relacionando toda a equipe a ser designada para o projeto. A relação deverá indicar o número e a qualificação técnica mínima desta.

A Contratada deverá relacionar todos os profissionais nominalmente (participantes da equipe de desenvolvimento) antes do início de cada atividade da equipe correspondente.

##### SUBSTITUIÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA

O TSE comunicará formalmente a necessidade de substituição de qualquer membro da Equipe Técnica da Contratada, que providenciará a recomposição imediata do grupo com profissional que atenda aos mesmos requisitos preenchidos pelo substituído (Tabela 3.2).

# ACEITAÇÃO

A aceitação da UE será realizada por etapas, descritas a seguir.

A Contratada deverá preparar e fornecer previamente documentos descritivos dos processos de cada etapa, que serão submetidos ao TSE para fins de análise e aprovação.

A Contratada deverá também fornecer todos os meios, recursos e locais (ambiente especial) necessários para a realização dos processos de aceitação da UE.

OBSERVAÇÃO:

Para verificação do atendimento aos requisitos do edital, o TSE exigirá da Contratada testes em órgãos especializados, tais como IPT ou INMETRO. Os testes serão realizados sem ônus para o TSE.

## ACEITAÇÃO DOS MODELOS DA FASE DE DESENVOLVIMENTO

- Os Modelos de Qualificação e de Produção da UE2000 deverão ser testados, para fins de aceitação e verificação da conformidade com os requisitos especificados no Anexo A1, acrescidos dos itens solicitados após a Revisão do Modelos anteriores, de acordo com o Plano de Aceitação elaborado pela Contratada e aprovado pelo TSE.

## ACEITAÇÃO NA FÁBRICA E NO CAMPO

- A aceitação na fábrica e a aceitação no campo deverão ser realizadas de acordo com o especificado no Anexo A8.

# ENTREGA DAS UEs

## ENTREGA DAS UE2000

A Contratada deverá realizar as entregas das UE2000 conforme itens a seguir:

- O Apêndice AP03 mostra a quantidade de UE2000  por Unidade Federativa e o Apêndice AP04 mostra os Municípios em que devem ser entregues as UE2000. A tabela de entregas das Urnas nos Municípios poderá sofrer alterações de endereços e quantidades em até 10%.

- O TSE informará à Contratada o endereço de cada local antes de iniciar a entrega.

# CRONOGRAMA DE EVENTOS

Para definir a forma de pagamento e o cronograma de entrega a ser cumprido pela Contratada, as UE2000 serão divididas em lotes, conforme a Tabela 6.1.

|  | LOTE | QUANTIDADE % do Total |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1º | 5 |  |
|  | 2º | 15 |  |
|  | 3º | 20 |  |
|  | 4º | 22 |  |
|  | 5o | 23 |  |
|  | 6º | 15 |  |
|  |  | 100 |  |

Tabela 6.2: Divisão em lotes para efeito de cronograma e pagamentos

A Contratada deverá cumprir os eventos descritos na Tabela 6.2, respeitando os prazos estabelecidos.

OBSERVAÇÃO: Se D + 90 dias ultrapassar o dia 31/março/2000, haverá revisão de datas, respeitada a data limite para a entrega do 6º lote.

| Item | EVENTO | RESPONSÁVEL | DATA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO |  |  |  |
|  | Data da assinatura do Termo de Contrato | TSE/ Contratada | Dia D |  |
| 1 | Produção da UE2000 |  |  |  |
| 1.1 | Entrega do 1º lote da UE2000 (5% do total) | Contratada | 31/mar/2000 |  |
| 1.2 | Entrega do 2º lote da UE2000 (15% do total) | Contratada | 30/abr/2000 |  |
| 1.3 | Entrega do 3º lote da UE2000 (20% do total) | Contratada | 31/mai/2000 |  |
| 1.4 | Entrega do 4º lote da UE2000 (22% do total) | Contratada | 30/jun/2000 |  |
| 1.5 | Entrega do 5º lote da UE2000 (23% do total) | Contratada | 31/jul/2000 |  |
| 1.6 | Entrega do 6º lote da UE2000 (15% do total) | Contratada | 20/ago/2000 |  |
| 2 | DESENVOLVIMENTO |  |  |  |
| 2.1 | Entrega das solicitações de alteração do ME da UE2000 | TSE | D + 10 dias |  |
| 2.2 | Entrega do Sistema de Senhas para o firmware | TSE | D + 10 dias |  |
| 2.3 | Entrega dos Planos de Testes de Aceitação do Modelo de Qualificação-MQ e do Modelo de Produção-MP da UE2000 | Contratada | D + 30 dias |  |
| 2.4 | Aprovação dos Planos de Testes de Aceitação do MQ e MP da UE2000 | TSE | D + 40 dias |  |
| 2.5 | Entrega dos MQ da UE2000 | Contratada | D + 50 dias |  |
| 2.6 | Aprovação do MQ da UE2000 e Entrega da solicitação de alteração do MQ para geração da MP da UE2000 | TSE | D + 60 dias |  |
| 2.7 | Entrega dos MP da UE2000 | Contratada | D + 70 dias |  |
| 2.8 | Aprovação do MP da UE2000 | TSE | D + 80 dias |  |
| 2.9 | Entrega da versão preliminar da especificação e do plano de desenvolvimento de Software (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | Contratada | D + 20 dias |  |
| 2.10 | Revisão da versão preliminar da especificação e do plano de desenvolvimento de Software (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | TSE | D + 30 dias |  |
| 2.11 | Entrega da versão final da especificação e do plano de desenvolvimento de Software (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | Contratada | D + 40 dias |  |
| 2.12 | Aprovação da especificação e do plano de desenvolvimento de Software (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | TSE | D + 55 dias |  |
| 2.13 | Entrega da 1ª versão do Software de Treinamento | Contratada | 30/abr/2000 |  |
| 2.14 | 1ª Revisão dos Softwares (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | TSE/ Contratada | D + 90 dias |  |
| 2.15 | Entrega da especificação da função de criptografia | TSE | D + 10 dias |  |
| 2.16 | 2ª Revisão de Softwares (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | TSE/ Contratada | D + 120 dias |  |
| 2.17 | Entrega da 1ª versão do Software para Eleição 2000, 1ª versão do Software de Apoio e da 1ª versão da Documentação correspondente | Contratada | 17/jun/2000 |  |
| 2.18 | Revisão final dos Softwares (Básico, Aplicativo Eleição e de Apoio) | TSE | 30/jun/2000 |  |
| 2.19 | Entrega do Software completo (versão final) para Eleição 2000 | Contratada | 31/jul/2000 |  |
| 2.20 | Entrega das Ferramentas de Desenvolvimento de Software | Contratada | 20/ago/2000 |  |
| 2.21 | Entrega Final da Documentação de Software (exceto o aplicativo Eleição Genérica) | Contratada | 30/set/2000 |  |
| 2.22 | Entrega da especificação para gerar o software aplicativo Eleição Genérica | TSE | 31/jul/2000 |  |
| 2.23 | Entrega do aplicativo Eleição Genérica | Contratada | 30/out/2000 |  |
| 2.24 | 1ª Revisão do aplicativo Eleição Genérica | TSE/ Contratada | 15/nov/2000 |  |
| 2.25 | 2ª Revisão do aplicativo Eleição Genérica | TSE/ Contratada | 30/nov/2000 |  |
| 2.26 | Aceitação do aplicativo Eleição Genérica | TSE | 15/dez/2000 |  |
| 2.27 | Entrega Final da Documentação de Software incluindo o aplicativo Eleição Genérica | Contratada | 15/dez/2000 |  |
| 3 | SUPRIMENTOS |  |  |  |
| 3.1 | Entrega dos “Flash Cards” | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 3.2 | Entrega dos Disquetes | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 3.3 | Entrega das Urnas Plásticas Descartáveis da UE2000 | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 3.4 | Entrega das Bobinas de Papel para Impressora da UE96 | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 3.5 | Entrega das Bobinas de Papel para Impressora da UE98 e UE2000 | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 3.6 | Entrega das Baterias para as UE96 | Contratada | 15/jul/2000 |  |
| 3.7 | Entrega dos Cabos da Bateria | Contratada | 15/ago/2000 |  |
| 4 | ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 4.1 | Entrega dos “Drives” de “Flash Card” | Contratada | 15/mai/2000 |  |
| 4.2 | Entrega de “Scanners” e software correspondente | Contratada | 05/mai/2000 |  |
| 4.3 | Entrega de fones de ouvido | Contratada | 15/mai/2000 |  |
| 5 | DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE TERMINAL DE ELEITOR SECUNDÁRIO |  |  |  |
| 5.1 | Término do desenvolvimento dos modelos do TES | Contratada | 31/out/2000 |  |
| 5.2 | Término do desenvolvimento Sistema Parametrizado de Eleição para rodar com o TES e a UE96 como Terminal do Eleitor | Contratada | 30/nov/2000 |  |
| 5.3 | Término da instalação e funcionamento do laboratório-piloto utilizando UE2000 com TES e UE96 como Terminal do Eleitor | Contratada | 15/dez/2000 |  |
| 6 | Suporte Técnico |  |  |  |
| 6.1 | Término do serviço do 2º Turno | Contratada | 20/nov/2000 |  |
| 7 | SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS |  |  |  |
| 7.1 | Término do Treinamento |  | 31/mai/2000 |  |
| 8 | OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS |  |  |  |
| 8.1 | Entrega da lista da equipe técnica com os currículos resumidos | Contratada | D + 10 dias |  |
| 8.2 | Entrega da solicitação de alteração do Plano de Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento | TSE | D + 15 dias |  |
| 8.3 | Entrega do Plano de Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento | Contratada | D + 30 dias |  |
| 8.4 | Aprovação do Plano de Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento | TSE | D + 45 dias |  |
| 8.5 | Entrega e aprovação de todos os Documentos Técnicos | Contratada | 15/dez/2000 |  |
| 8.6 | Término do Gerenciamento | Contratada | 31/dez/2000 |  |

Tabela 6.3: Cronograma de Eventos

OBSERVAÇÕES:

- Deve ser garantida a entrega de pelo menos 10% de suprimentos (“Flash Card”, disquetes, bobina de papel, cabo de bateria) previstos para cada UF, juntamente com a entrega da 1ª remessa de UE naquela UF.

# FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos relativos aos produtos e serviços serão realizados em parcelas, conforme Tabela 7.1.

| Item | EVENTO CONDICIONANTE | PARCELA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produção da UE2000 |  |  |
| 1.1 | Aceitação do 1º lote |  |  |
| 1.2 | Aceitação do 2º lote |  |  |
| 1.3 | Aceitação do 3º lote |  |  |
| 1.4 | Aceitação do 4º lote |  |  |
| 1.5 | Aceitação do 5º lote |  |  |
| 1.6 | Aceitação do 6o lote |  |  |
| 2 | DESENVOLVIMENTO |  |  |
| 2.1 | Término do desenvolvimento e produção dos Modelos da UE2000 |  |  |
| 2.2 | Término do desenvolvimento e fornecimento do Software Básico |  |  |
| 2.3 | Término do desenvolvimento do Software Aplicativo (inclui o Voto Cantado) |  |  |
| 2.4 | Término do desenvolvimento dos Software de Apoio |  |  |
| 2.5 | Término do desenvolvimento do Sistema Parametrizado de Eleição |  |  |
| 3 | SUPRIMENTOS DA UE |  |  |
| 3.1 | Entrega dos “Flash Cards” |  |  |
| 3.2 | Entrega dos Disquetes |  |  |
| 3.3 | Entrega das Urnas Plásticas Descartáveis da UE2000 |  |  |
| 3.4 | Entrega das Bobinas de Papel para Impressora das UE98 e UE2000 |  |  |
| 3.5 | Entrega das Bobinas de Papel para Impressora da UE96 |  |  |
| 3.6 | Entrega das Baterias para as UE96 |  |  |
| 3.7 | Entrega dos Cabos de Bateria |  |  |
| 4 | ACESSÓRIOS |  |  |
| 4.1 | Entrega dos “Drives” de “Flash Card” |  |  |
| 4.2 | Entrega “Scanners” e software correspondente |  |  |
| 4.3 | Entrega de Fones de Ouvido |  |  |
| 5 | Desenvolvimento e fornecimento de terminal de eleitor secundário |  |  |
| 5.1 | Desenvolvimento e produção dos Modelos de TES e Fornecimento dos TES |  |  |
| 5.2 | Término do desenvolvimento do Sistema Parametrizado de Eleição para UE2000, utilizando TES e UE96 como Terminal do Eleitor, e Término das atividades do laboratório-piloto relativo ao TES |  |  |
| 6 | Suporte Técnico |  |  |
| 6.1 | Término do serviço do 1º Turno (70% do valor total deste item) |  |  |
| 6.2 | Término do serviço do 2º Turno (30% do valor total deste item) |  |  |
| 7 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |
| 7.1 | Término do Treinamento |  |  |
| 8 | OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS |  |  |
| 8.1 | Garantia e Manutenção |  |  |
| 8.2 | Entrega e aprovação dos Documentos Técnicos |  |  |
| 8.3 | Término do Gerenciamento |  |  |

Tabela 7.4:  Parcelas de pagamento

OBSERVAÇÕES:

- Os pagamentos serão efetuados somente após o atendimento total do item em questão.

- O item será considerado atendido somente quando a equipe técnica do TSE, ou TRE, atestar o respectivo cumprimento.

- Quando o produto ou serviço for entregue nos Estados, será necessário, adicionalmente, documento assinado pelo TRE correspondente.

- A aceitação dos lotes das UEs, para efeito de pagamento, será a aceitação em campo.

- O término de desenvolvimento de cada item ocorrerá com a aceitação pela equipe técnica do TSE.

- As entregas de suprimentos se concretizam com o recebimento assinado pelo TRE correspondente.

- O TRE correspondente deve assinar a aceitação de entrega dos “drives” de “Flash Card”.

- O pagamento referente ao Suporte Técnico do 1º Turno ocorrerá somente após o dia 20/out/2000 e com o atestado de serviço, conforme relatório do “Anexo1” do Apêndice AP05, assinado pelo TSE (Secretário de Informática ou fiscal do contrato).

- O pagamento referente ao Suporte Técnico do 2º Turno ocorrerá somente após o dia 20/nov/2000 e com o atestado de serviço, conforme relatório do “Anexo1” do Apêndice AP05, assinado pelo TSE (Secretário de Informática ou fiscal do contrato).

- O pagamento referente à Garantia e Manutenção será realizado após a aceitação dos últimos lotes da UE2000.

- Os pagamentos referentes ao Treinamento e aos Documentos Técnicos serão realizados após o aceite pela equipe técnica do TSE.

- O pagamento referente a Gerenciamento e Acompanhamento será condicionado à eliminação de todas as pendências referentes à execução do contrato.

- A Contratada será responsável pelo recolhimento dos documentos de aceite de cada item.

- Os pagamentos referentes à UE2000, disquetes, “Flash Cards”, cabos de baterias, Urnas Plásticas Descartáveis, bobinas de papel das UE96, UE98 e UE2000, “scanners”, “drives” de “Flash Card” e fones de ouvido entregues aos TREs serão realizados pelos respectivos TREs. Os demais itens deste edital e os materiais  entregues ao TSE, incluindo os serviços de suporte técnico, serão pagos pelo TSE.

# FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

## PROPOSTA  TÉCNICA

A Proposta Técnica deverá atender aos itens a seguir,sem prejuízo de outros que cada licitante entenda de acrescentar com o fim de esclarecer a sua proposta.

### DESCRIÇÃO DA PROPOSTA

Descrever todos os itens relacionados com o atendimento aos requisitos do edital, tomando como base este documento, mencionando pormenores técnicos e comerciais (excluídos os preços).

### PROJETO DO MODELO DE ENGENHARIA DA UE2000

O Projeto do ME da UE2000 é o documento que contém a descrição técnica completa do equipamento apresentado. Este documento deverá conter também  toda a especificação necessária à avaliação e à validação da proposta. Devem ser atendidos os requisitos do Anexo A2.

É desejável que o projeto apresente uma tabela de apontadores indicando o documento/manual/catálogo, incluindo o item e a página, que contém a prova de atendimento aos requisitos do Anexo A2.

### PROJETO DA UE2000

O Projeto da UE2000 é uma proposta técnica que deverá apresentar os detalhes de hardware e software, a forma de ligação, os serviços agregados, o planejamento e o cronograma de execução. Este documento deverá conter também o projeto básico da UE2000, com todos os detalhes necessários para a avaliação e a validação da proposta. Devem ser atendidos todos os requisitos do Anexo A1.

É desejável que o projeto apresente uma tabela de apontadores indicando o documento/manual/catálogo, incluindo o item e a página, que contém a prova de atendimento aos requisitos do Anexo A1.

### PROJETO DE SOFTWARE

O Projeto de Software das UE96, UE98 e UE2000 é uma proposta técnica que deverá apresentar as metodologias de trabalho a serem adotadas para o desenvolvimento. Este documento deverá conter também o projeto básico do software da UE2000, com toda a especificação necessária à avaliação e à validação da proposta. Devem ser atendidos todos os requisitos dos Anexos A1, A2, A4 e A5, bem como de outros anexos e apêndices relacionados.

### PLANO DE FABRICAÇÃO DA UE2000

O Plano de Fabricação da UE2000 deve englobar, entre outros, os seguintes itens:

- locais onde serão realizadas as montagens e as integrações da UE2000;

- locais onde serão realizados os testes de aceitação em fábrica.

### ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO

Deverão ser descritos todos os itens relacionados com o gerenciamento e o acompanhamento das atividades decorrentes da execução de contrato. Ficam incluídos nestes itens, pelo menos:

- metodologia;

- equipe envolvida;

- cronograma.

Deve ser fornecido neste item o Plano Preliminar de Desenvolvimento Produção, Garantia de Qualidade e Gerenciamento.

### PONTUAÇÃO TÉCNICA

Deve ser apresentado na proposta técnica um item sobre Pontuação Técnica, incluindo:

- Tabela de Pontuação:  deve conter todos os itens previstos para o Julgamento das Propostas, com o objetivo de calcular o Índice Técnico (IT). A tabela deve estar preenchida com as pontuações pretendidas pela proponente;

- Comprovação de Pontuação: a proposta técnica deve conter toda a documentação necessária à comprovação da pontuação pretendida, separada por item previsto no Julgamento das Propostas.

### INFORMAÇÕES ANEXADAS À PROPOSTA

A Proposta Técnica deve conter a documentação oficial e os catálogos de todos os componentes, equipamentos, softwares e outros produtos ofertados, manuais, projetos estruturais e mecânicos, com as informações necessárias à comprovação do atendimento aos requisitos especificados neste Edital. As informações serão utilizadas pelos técnicos na análise da proposta.

OBSERVAÇÃO: A proposta técnica deve incluir valores aproximados de peso e volume da UE, excluindo a embalagem para armazenamento.

## PROPOSTA  DE PREÇO

Os preços associados ao fornecimento dos produtos e serviços solicitados neste documento deverão ser apresentados, obrigatoriamente, em forma de planilhas, contendo, NO MÍNIMO, os itens descritos nas Tabelas 8.1 e 8.2, a seguir.

Os valores apresentados devem discriminar unidade, subtotais e total da proposta.

O Licitante preencherá obrigatoriamente todos os itens das tabelas, podendo acrescentar outros itens que entenda relevantes.

| Item | DESCRIÇÃO | Preço Unitário R$ | Preço Total R$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Produção da UE2000 |  |  |  |
| 2.1 | Serviços e componentes de Produção |  |  |  |
| 2.2 | Embalagem |  |  |  |
| 2.3 | Transporte e Seguro |  |  |  |
| 3 | DESENVOLVIMENTO |  |  |  |
| 3.1 | Desenvolvimento e produção dos Modelos de Qualificação e de Produção da UE2000 |  |  |  |
| 3.2 | Sistema Operacional |  |  |  |
| 3.3 | Desenvolvimento e fornecimento do Software Básico (excluir o Sistema Operacional) |  |  |  |
| 3.4 | Desenvolvimento dos Softwares Aplicativos das eleições |  |  |  |
| 3.5 | Desenvolvimento do Sistema do Voto Cantado |  |  |  |
| 3.6 | Desenvolvimento do Gerador de Mídias |  |  |  |
| 3.7 | Desenvolvimento do Sistema de Justificativa Eletrônica |  |  |  |
| 3.8 | Desenvolvimento do Sistema de Rastreabilidade das Urnas Eletrônicas |  |  |  |
| 4 | SUPRIMENTOS DA UE |  |  |  |
| 4.1 | “Flash Card” de Votação |  |  |  |
| 4.2 | “Flash Card” de Carga |  |  |  |
| 4.3 | Disquetes |  |  |  |
| 4.4 | Bobina de Papel para Impressora da UE96 |  |  |  |
| 4.5 | Bobina de Papel para Impressora da UE98 e UE2000 |  |  |  |
| 4.6 | Cabo de Bateria |  |  |  |
| 47 | Urna Plástica Descartável da UE2000 |  |  |  |
| 4.8 | Bateria para UE96 |  |  |  |
| 5 | ACESSÓRIOS |  |  |  |
| 5.1 | “Drives” de “Flash Card” |  |  |  |
| 5.2 | “Scanners” |  |  |  |
| 5.3 | Fones de ouvido |  |  |  |
| 6 | Desenvolvimento e fornecimento de terminal de eleitor secundário |  |  |  |
| 6.1 | Desenvolvimento e produção dos Modelos de TES |  |  |  |
| 6.2 | Fornecimento do TES |  |  |  |
| 6.3 | Desenvolvimento/adaptação do Sistema Parametrizado de Eleição para UE2000, utilizando TES e UE96 como Terminal do Eleitor |  |  |  |
| 6.4 | Término das atividades do laboratório-piloto relativo ao TES |  |  |  |
| 7 | Suporte Técnico |  |  |  |
| 7.1 | Técnicos |  |  |  |
| 7.2 | Supervisores |  |  |  |
| 7.3 | Supervisores Regionais |  |  |  |
| 7.4 | Gerentes |  |  |  |
| 8 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |
| 8.1 | Treinamento |  |  |  |
| 9 | OBRIGAÇÕES ACESSÔRIAS |  |  |  |
| 9.1 | Garantia e Manutenção |  |  |  |
| 9.2 | Documentos Técnicos |  |  |  |
| 9.3 | Gerenciamento (pelo menos 1% do custo total da proposta) |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |

Tabela 8.5: Modelo de planilha de preços gerais

| Item | DESCRIÇÃO | Preço Unitário |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bateria interna |  |  |
| 2 | Tampa do painel traseiro: |  |  |
| 2.1 | Tampa do Flash Card |  |  |
| 2.2 | Tampa do Disquete |  |  |
| 2.3 | Tampa da Bateria Interna |  |  |
| 2.4 | Tampa da Impressora |  |  |
| 2.5 | Tampa dos Bornes da Bateria Externa |  |  |
| 3 | Microterminal |  |  |
| 4 | Monitor de Vídeo |  |  |
| 5 | Módulo Impressor da UE2000 |  |  |
| 6 | Transporte de UE (média do país) |  |  |
| 7 | Embalagem da UE2000 |  |  |
| 8 | Terminal do Eleitor Secundário |  |  |
| 9 | Cabos de bateria |  |  |
| 10 | Gabinete da UE2000 (parte frontal) |  |  |
| 11 | Gabinete da Ue2000 (parte traseira) |  |  |

Tabela 8.6: Modelo de planilha de preços por itens

OBSERVAÇÕES:

- Deve ficar destacado o Valor Global da Proposta (VP), que será utilizado no cálculo previsto para o Julgamento das Propostas.

- O item Gerenciamento deve ter obrigatoriamente um custo mínimo de 1% do Valor Global da Proposta.

- O licitante poderá acrescentar itens que julgue necessários para maior esclarecimento com relação a preços.

# CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

## CLASSIFICAÇÃO

A Proposta Técnica será classificada se, cumulativamente:

- for elaborada de modo a atender a todos os requisitos do edital, com ênfase para os seus Anexos;

- o Modelo de Engenharia (ME/UE2000) atender a todos os requisitos obrigatórios (Classe 1), atender aos requisitos da Classe 2 e da Classe 3 (aceita-se o não atendimento de até dez requisitos da Classe 2 e de até dez requisitos da Classe 3) especificados no Anexo A2, e não ultrapassar quarenta períodos de manutenção, conforme estabelecido no item 10.3.6. O ME/UE2000 será testado e avaliado pela equipe técnica do TSE, para verificação da conformidade com os requisitos do Anexo A2, de acordo com o Plano de Aceitação do Modelo de Engenharia deste edital.

## PLANO DE ACEITAÇÃO DO MODELO DE ENGENHARIA

- O Plano de Aceitação do Modelo de Engenharia está descrito no Apêndice AP2B.

## TESTES DO MODELO DE ENGENHARIA

- A execução dos testes nos Modelos de Engenharia (ME) obedecerá às normas fixadas no Apêndice AP2A.

# JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Será considerado vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as condições deste Edital, for o melhor classificado na pontuação da Avaliação Final (AF), a seguir discriminada.

## AVALIAÇÃO FINAL DE CADA PROPOSTA

A Avaliação Final (AF) de cada proposta será obtida pela combinação da pontuação do Índice de Preço e do Índice Técnico através da seguinte expressão:

AF = (IP x 5 + IT x 5),

onde

AF é a Avaliação Final da proposta;

IP é o Índice de Preço da proposta;

IT é o Índice Técnico da proposta.

## ÍNDICE DE PREÇO DA PROPOSTA

O Índice de Preço (IP) de cada proposta será obtido através da aplicação da seguinte fórmula:

IP = VMP/VP,

onde

IP é o Índice de Preço da proposta;

VMP é o Valor Global da Proposta de Menor Preço  entre todas as propostas classificadas;

VP é o Valor Global da Proposta em exame.

## ÍNDICE TÉCNICO DA PROPOSTA

O Índice Técnico (IT) de cada proposta será determinado pela aplicação da seguinte fórmula:

IT = NT/MNT,

onde

IT é o Índice Técnico;

NT é a Nota Técnica da proposta em exame;

MNT é a Maior Nota Técnica entre todas as propostas.

A Nota Técnica (NT) será definida pela seguinte fórmula:

NT = (15 SS + 50 x DE + 25 x QE + 15 x HW + 8 x SW + 887 x ME)/1000,

onde

NT é a Nota Técnica da Proposta em exame;

SS é a pontuação relativa ao fator Suporte a Serviços;

DE é a pontuação relativa ao fator Desempenho;

QE é a pontuação relativa ao fator Qualidade;

HW é a pontuação relativa ao fator Hardware da UE2000;

SW é a pontuação relativa ao fator Software da UE2000;

ME é a pontuação relativa ao fator Modelo de Engenharia da UE2000.

Observação:

Os fatores SS, DE, QE, HW, SW e ME estão limitados a 10 (dez) pontos por fator. A NT também está limitada a 10 (dez) pontos.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR SUPORTE A SERVIÇOS

A pontuação obtida para cada proposta no fator Suporte a Serviços (SS) está relacionada com a rede autorizada para assistência técnica:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Assistência técnica atendendo ao requisito mínimo do Edital | SS= zero |  |
|  | Assistência técnica sediada em pelo menos 15(quinze) Capitais e mais, no mínimo, 15(quinze) Municípios no Interior onde houver votação eletrônica | SS = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

O Licitante deve comprovar o atendimento a este item através de declaração por escrito, mencionando nome, CNPJ, endereço, telefone e responsável técnico da filial.  Não será considerado representante credenciado. A data de inscrição no CNPJ deve ser anterior à da publicação deste Edital.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR DESEMPENHO

A pontuação obtida para cada proposta no fator Desempenho (DE) será calculada pela fórmula:

DE = ABI,

onde

ABI = pontuação relacionada com a Autonomia do Modelo de Engenharia da UE2000, utilizando somente a Bateria Interna como fonte de energia.

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA À AUTONOMIA DA UE2000 COM A BATERIA INTERNA

A Autonomia do Modelo de Engenharia da UE2000, funcionando somente com a Bateria Interna como fonte de energia, será avaliada pela simulação de uma votação nas seguintes condições:

- a bateria interna deverá vir carregada (deve ser carregada fora da UE2000) para execução deste teste;

- votação de 1(um) eleitor por minuto na média, limitado a 720 eleitores;

- emissão de uma zerésima com listagem de 1300 (mil e trezentos) candidatos a Deputado Estadual,  1200 (mil e duzentos) candidatos a Deputado Federal, 10 (dez) candidatos a Senador, 10 (dez) candidatos a Governador e 10 (dez) candidatos a Presidente, divididos em 10 Partidos Políticos.

A pontuação relacionada à Autonomia da UE com a Bateria Interna (ABI), medida com as alimentações externas desligadas, é dada por:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autonomia atendendo ao requisito mínimo (5 horas) | ABI = zero |  |
|  | Autonomia de 6(seis) horas | ABI = 1 (um) |  |
|  | Autonomia maior do que 12(doze) horas | ABI = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação de atendimento a este item será feita através de testes de desempenho do Modelo de Engenharia da UE2000, a serem realizados na fase de julgamento da proposta técnica.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR QUALIDADE

A pontuação para o fator Qualidade (QE) será calculada pela fórmula:

QE = (600 x ISO + 200 x TECTE + 200 x TECMT)/1000,

onde

ISO = pontuação relacionada com o padrão ISO 9001;

TECTE é a pontuação relativa ao fator Teclado do Terminal do Eleitor da UE2000;

TECMT é a pontuação relativa ao fator Teclado do Microterminal da UE2000.

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA AO PADRÃO ISO 9001

A pontuação relacionada com o padrão ISO 9001 será obtida por:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sem entrega de certificado | ISO = zero |  |
|  | Entrega do certificado do padrão ISO 9001 para área de equipamentos de informática, da empresa licitante, sediada no Brasil | ISO = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação relacionada ao padrão ISO 9001 será obtida de acordo com a apresentação de documentação pertinente.

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA AO TECLADO DO TE/UE

A pontuação relacionada ao Teclado do Terminal do Eleitor (TECTE) é obtida por:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teclado do TE atendendo aos requisitos mínimos | TECTE = zero |  |
|  | Teclado do TE com contato mecânico (ver definição no Anexo A1) | TECTE = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação relacionada ao Teclado do Terminal do Eleitor (TECTE)  será feita através de verificação, no Modelo de Engenharia da UE, de documentação da empresa fabricante do teclado mencionando as características que definem a tecnologia utilizada, e de declaração garantindo esse tipo de teclado no Terminal de Eleitor da UE2000 e no Terminal de Eleitor Secundário (TES).

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA AO TECLADO DO MICROTERMINAL

A pontuação relacionada ao Teclado do Microterminal (TECMT) é obtida por:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teclado do MT atendendo aos requisitos mínimos | TECMT = zero |  |
|  | Teclado do MT com contato mecânico (ver definição no Anexo A1) | TECMT = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação relacionada ao Teclado do Microterminal (TECMT)  será feita através de verificação, no Modelo de Engenharia da UE, de documentação da empresa fabricante do teclado mencionando as características da tecnologia utilizada, e de declaração garantindo esse teclado no microterminal da UE2000.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR HARDWARE DA UE2000

A pontuação para o fator Hardware da UE2000 (H2000) é obtida por:

HW = (800 x MEM + 200 x SAP)/1000,

onde

MEM é a pontuação relativa ao fator Memória RAM do Módulo CPU da UE2000;

SAP é a pontuação relativa ao fator Sensor de Atolamento de Papel.

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA À MEMÓRIA RAM DA UE2000

A pontuação relacionada com o fator Memória RAM da UE2000 (MEM) é obtida por:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Memória RAM da UE2000 atendendo aos requisitos mínimos | MEM = zero |  |
|  | Memória RAM da UE2000 maior ou igual a 16 Mbytes, do tipo SDRAM e conector DIMM de 168 vias | MEM = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação relacionada à Memória RAM da UE2000 será feita através de vistoria do ME da UE2000, verificação na proposta técnica e declaração do Licitante garantindo a entrega de Memória RAM com capacidade maior ou igual a 16 Mbytes, do tipo SDRAM e conector DIMM de 168 vias.

#### PONTUAÇÃO RELACIONADA AO SENSOR DE ATOLAMENTO DE PAPEL

A pontuação relacionada ao Sensor de Atolamento de Papel (SAP) é obtida verificando-se se o papel ficou parado no acoplamento da impressora com a Urna Plástica Descartável.

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sem sensor de atolamento de papel | SAP = zero |  |
|  | Com sensor de atolamento de papel | SAP = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação relacionada ao Sensor de Atolamento de Papel será feita através de comprovação no ME da UE2000, de verificação na proposta técnica e de declaração do Licitante garantindo a entrega das UE2000 com esse sensor.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR SOFTWARE DA UE2000

A pontuação para o fator Software da UE2000 (SW) é obtida por:

SW = SONP,

onde

SONP é a pontuação relativa ao fator Sistema Operacional da UE2000 com núcleo protegido.

#### PONTUAÇÃO PARA O FATOR SISTEMA OPERACIONAL DA UE2000 COM NÚCLEO PROTEGIDO

A pontuação para o fator Sistema Operacional da UE2000 com Núcleo Protegido (SONP) está relacionada à proteção do núcleo do sistema operacional:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Software Básico da UE2000 sem proteção contra mal comportamento do aplicativo | SONP= zero |  |
|  | Software Básico da UE2000 com proteção contra mal comportamento do aplicativo | SONP = 2 (dois) |  |
|  | Sistema Operacional da UE2000 com proteção contra mal comportamento do aplicativo | SONP = 10 (dez) |  |

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

O Licitante deve comprovar o atendimento a este item através de Documentação Técnica Oficial (Manual de Programação) do Sistema Operacional, ou do produto comercial que implementa a camada de interface (API), ou apresentação do projeto básico de implementação da camada de Interface  (incluindo a descrição funcional), e declaração do Licitante garantindo a entrega de UE2000 com este recurso.

### PONTUAÇÃO PARA O FATOR MODELO DE ENGENHARIA DA UE2000

A pontuação obtida para cada proposta no fator Modelo de Engenharia da UE2000 (ME) está relacionada com o atendimento aos requisitos do Anexo A2 e será assim pontuada:

|  | Descrição | Pontuação |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modelo de Engenharia da UE2000 atendendo a todos os requisitos obrigatórios (Classe 1) e não atendendo a mais do que 10 (dez) requisitos da Classe 2, ou não atendendo a mais do que 10 (dez) requisitos da Classe 3, do Anexo A2 | ME = 0 (zero) |  |
|  | Modelo de Engenharia da UE2000 atendendo a todos os requisitos obrigatórios (Classe 1) e não atendendo entre 1(um) e 10(dez) dos requisitos da Classe 2, ou não atendendo entre 1(um) e 10 (dez) dos requisitos da Classe 3, ou utilizando entre 1(um) e 40(quarenta) Períodos de Manutenção | ME = (ver fórmula abaixo) |  |
|  | Modelo de Engenharia da UE2000 atendendo a todos os requisitos (Classes 1, 2 e 3) do Anexo A2 e não necessitando de qualquer manutenção | ME = 10 (dez) |  |

ME = (82 + 10 x CLAS2 + 3 x CLAS3 + 5 x MANUT)/10,

onde

CLAS2 = 1,0 – (nO de requisitos não atendidos da Classe 2)/10,

CLAS3 = 1,0 – (nO de requisitos não atendidos da Classe 3)/10 e

MANUT = 1,0 – (no de Períodos de Manutenção utilizados)/40.

A contagem do número de Períodos de Manutenção é feita de acordo com o Apêndice AP2A.

COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO

A comprovação do atendimento a este item decorrerá dos testes a serem realizados no Modelo de Engenharia entregue junto com a Proposta Técnica.