APÊNDICE AP05

EDITAL DE LICITAÇÃO, MEDIANTE CONCORRÊNCIA, Nº 27/99

SUPORTE TÉCNICO

SUPORTE TÉCNICO

# Objetivo

Contratação de técnicos para prestar suporte técnico à preparação, instalação, testes e operacionalização das Urnas Eletrônicas (UE) modelos 1996, 1998 e 2000, bem como suporte à totalização dos Boletins de Urna (BU) para as eleições de 2000.

# Equipe necessária

A equipe responsável pelo suporte técnico será constituída da seguinte forma:

- 2 ( dois) Gerentes;

- 20 (vinte) Supervisores Regionais;

- 263 (duzentos e sessenta e três) supervisores, sendo:

- 163 Supervisor 1;

- 51 Supervisor 2;

- 49 Supervisor 3;

- 8.832 (oito mil, oitocentos e  trinta e dois) técnicos, sendo:

- 5.728 Técnico 1;

- 1.558 Técnico 2;

- 1.546 Técnico 3.

Nota: Os Supervisores1, 2 e 3 deverão ter as mesmas qualificações técnicas. Foram classificados dessa forma em virtude das datas de início e de término de contratação serem diferentes. A classificação dos Técnicos1, 2 e 3 segue o mesmo critério.

# Período de contratação

## Gerentes

- De 10/08/2000 a 20/11/2000

## Supervisores Regionais

- De 10/08/2000 a 15/11/2000

## Supervisores1

- De 10/08/2000 a 14/10/2000

## Supervisores2

- De 28/08/2000 a 14/10/2000

## Supervisores3

- De 28/08/2000 a 10/11/2000

## Técnicos 1

- De 16/08/2000 a 14/10/2000

## Técnicos 2

- De 4/09/2000 a 14/10/2000

## Técnicos 3

- De 4/10/2000 a 10/11/2000

# Perfil dos Profissionais

Os profissionais a serem disponibilizados à Justiça Eleitoral, deverão atender, obrigatoriamente, aos requisitos mínimos de perfil definidos a seguir:

## Gerentes

- experiência mínima comprovada de 3 (três) anos em gerência de pessoal;

- experiência mínima comprovada de, pelo menos, 6 (seis) meses em microinformática;

- possuir autonomia de decisão em nome da Contratada;

- disponibilidade de deslocamento para qualquer estado do Brasil;

- disponibilidade de presença permanente no TSE.

## Supervisores Regionais

- experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos em gerência/supervisão de pessoal;

- experiência mínima comprovada de, pelo menos, 12 (doze) meses em microinformática;

- experiência nos sistemas operacionais DOS e Windows (3.X e 95);

- experiência na instalação de aplicativos em ambiente DOS/Windows;

- disponibilidade de deslocamento dentro do estado para o qual for designado.

## Supervisores

- experiência mínima comprovada de 1 (um) ano em gerência/supervisão de pessoal;

- experiência mínima comprovada de, pelo menos, 12 (doze) meses em microinformática;

- experiência nos sistemas operacionais DOS e Windows (NT e 9x);

- experiência na instalação de aplicativos em ambiente DOS/Windows;

- disponibilidade de deslocamento dentro do estado para o qual for designado;

- possuir certificado de aprovação nos treinamentos dos modelos das urnas 1996, 1998 e 2000,  ministrados pela CONTRATADA (estes certificados deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral no 1º dia de trabalho):

- urnas eletrônicas (hardware e software, bem como seu funcionamento);

- instalação dos softwares utilizados no “gerador de mídia”, “entrada de dados” e “sistema encaminhador” em ambientes DOS/Windows;

- geração de “flash cards” e disquetes para as UE;

- preparação completa das UE para as Eleições (desembalagem / embalagem, carga de aplicativos, testes, etc.);

- manutenção preventiva das UE;

- instalação e configuração de “drive” de Flash Card em microcomputadores da Justiça Eleitoral;

- operações especiais das UE (substituição das Urnas defeituosas, recuperação dos disquetes com  Boletins de Urna, reimpressão da zerésima ou Boletins de Urna, primeiros socorros de hardware, etc.);

- medição da carga das baterias das urnas.

## Técnicos

- experiência mínima comprovada de pelo menos 6 (seis) meses em microinformática;

- experiência nos sistemas operacionais DOS e Windows (NT e 9x);

- experiência na instalação de aplicativos em ambiente DOS/Windows;

- possuir certificado de aprovação nos treinamentos dos modelos das urnas 1996, 1998 e 2000,  ministrados pela CONTRATADA (estes certificados deverão ser apresentados à Justiça Eleitoral no 1º dia de trabalho):

- urnas eletrônicas (hardware e software, bem como seu funcionamento);

- instalação dos softwares utilizados no “gerador de mídia”, “entrada de dados” e “sistema encaminhador” em ambientes DOS/Windows;

- geração de “flash cards” e disquetes para as UE;

- preparação completa das UE para as Eleições (desembalagem / embalagem, carga de aplicativos, testes, etc.);

- manutenção preventiva das UE;

- instalação e configuração de “drive” de Flash Card em microcomputadores da Justiça Eleitoral;

- operações especiais das urnas (substituição das urnas defeituosas, recuperação dos disquetes com  Boletins de Urna, reimpressão da zerésima ou Boletins de Urna, primeiros socorros de hardware, etc.);

- medição da carga das baterias das urnas.

# Atividades das equipes contratadas

## Atividades dos gerentes

## atuar como “interface direta” entre o TSE e a empresa contratada;

- orientar e supervisionar as atividades dos Supervisores Regionais;

- gerar, mensalmente, um relatório técnico consolidado das atividades executadas por cada Técnico e supervisor, independentemente do número de dias trabalhados. Esse relatório deverá ser entregue ao Secretário de Informática do TSE ou a quem for delegado, até o dia 15 do mês subseqüente.

## Atividades dos Supervisores Regionais

- receber orientação da equipe da Justiça Eleitoral ou dos seus Gerentes, ressaltando-se que, em caso de conflito de orientação, prevalece a manifestação da Justiça Eleitoral;

- orientar e supervisionar as atividades dos Supervisores do seu estado;

- fazer com que os Técnicos cumpram  o  cronograma de atividades;

- definir junto ao TRE as atividades e a lotação dos Técnicos de acordo com as datas e locais definidos;

- atuar como “interface” entre os Supervisores e o TRE;

- definir junto ao TRE a locomoção de até 1/3 (um terço) dos Técnicos das suas Zonas Eleitorais de atuação, para as Zonas Eleitorais (Núcleos de Apoio técnico à urna - NATU) ou depósitos onde serão realizadas  as cargas  das urnas eletrônicas. A definição do local onde serão realizadas as cargas das urnas ocorrerá somente um mês antes das eleições;

- gerar um relatório gerencial consolidado, a partir dos relatórios das atividades desenvolvidas pelos Técnicos e Supervisores, devendo ser anexados todos os relatórios emitidos pelos Técnicos e Supervisores;

- este conjunto de relatórios deverá ser encaminhado para o Gerente no TSE, no prazo máximo de uma semana após o término de cada mês.

## Atividades dos Supervisores

- Receber orientação da equipe da Justiça Eleitoral (TRE, Zonas Eleitorais, Juízes) e/ou dos seus Supervisores Regionais, ressaltando-se que, em caso de conflito de orientação, prevalece a manifestação da Justiça Eleitoral;

- orientar e supervisionar as atividades dos Técnicos da sua área de atuação (NATU);

- resolver problemas gerais relacionados aos Técnicos sob sua supervisão;

- fazer com que os técnicos cumpram o cronograma de atividades;

- atuar como “interface” entre os Técnicos e o Supervisor Regional;

- definir junto ao TRE e o Supervisor Regional a locomoção de até 1/3 (um terço) dos Técnicos das suas Zonas Eleitorais de atuação, para as Zonas Eleitorais ou depósitos (NATU) onde serão realizadas as cargas das urnas eletrônicas. A definição do local onde serão realizadas as cargas das Urnas ocorrerá somente um mês antes das eleições;

- após o término das eleições, no tempo em que os Técnicos estiverem realizando revisões nas UE para estocagem, o Supervisor deverá emitir um relatório das condições de estocagem, no qual deverá constar informações quanto à adequação do espaço, umidade e temperatura no período de outubro a novembro, forma de armazenamento das urnas (prateleiras, estrados, etc.), existência de vazamentos, etc.

## Atividades dos Técnicos1 e Técnicos2

As atividades dos técnicos compreenderão os seguintes períodos:

- período que antecede as eleições;

- período das Eleições 1º turno;

- período após a finalização das Eleições 1º turno.

## Atividades dos Técnicos3  :

As atividades dos técnicos compreenderão os seguintes períodos:

- período que antecede as eleições;

- período das Eleições 1º turno;

- período entre o 1º turno e 2º turno das Eleições;

- período das Eleições 2º turno;

- período após a finalização das Eleições 2º turno.

### Atividades no período que antecede as eleições

- Treinamento:

- Treinamento 1: receber treinamento sobre os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral e pelo TRE onde o Técnico estiver lotado;

- Treinamento 2: ministrar treinamento para outros Técnicos e demais pessoas que trabalharão com as UE durante as Eleições (mesários, Juízes, etc.);

- Treinamento 3: auxiliar a Justiça Eleitoral no treinamento/divulgação da urna eletrônica aos eleitores.

- Preparação das UE (96/98/2000) para Eleições 1º turno:

- Auxiliar no processo de disseminação/treinamento aos eleitores

- Instalar drive de Flash Card nos microcomputadores da Justiça Eleitoral;

- Gerar “flash cards” e disquetes,  com informações das eleições;

- Dar carga na bateria interna das UE, conforme orientação da Justiça Eleitoral;

- Verificar e testar as UE quanto à presença de todos os componentes e estado da embalagem. Realizar o autoteste nas UE e  emitir um relatório para cada UE;

- Dar carga do software das UE para uso nas Eleições, incluindo treinamentos e simulados (1º e 2º turnos). Em caso de detecção de UE com falhas, estas devem ser enviadas à assistência técnica.

- Preparação dos locais de votação:

- Vistoriar os locais de votação e fazer um levantamento completo com relação a suprimento de energia e demais itens necessários para preparação desses locais,  adequando-os para a realização da eleição com UE.

### Atividades no período de Eleições 1º turno

- Instalar as UE (96/98/2000) nos locais de votação

- Prestar suporte durante o 1º turno da Eleição: atender aos chamados das Seções Eleitorais para solucionar problemas com as UE durante as Eleições (substituições, emissões de zerésimas, regeração de disquetes, etc.), e realizar tarefas específicas, a critério de cada Juiz Eleitoral.

- Prestar suporte ao processo de totalização dos BU gerados:

- Suporte à operação da Central de comunicação ou do totalizador: instalar o sistema de totalização nos micros da Justiça Eleitoral, atuando junto às equipes que operam a Central de Totalização/Comunicação;

- Suporte à geração de BU via Sistema de Entrada de Dados: atuar junto às equipes que operam a geração de BU via micros do Sistema de Entrada de Dados;

- Recuperação de BU em caso de falhas nas UE: prestar suporte em caso de necessidade de recuperação de BU de UE com problemas;

- Voto Cantado: auxiliar a equipe da Justiça Eleitoral nas atividades de suporte ao voto cantado.

### Atividades no período entre Eleições 1º turno e Eleições 2º turno

- Gerar disquetes para o 2º turno das Eleições, de forma adequada, para uso nas UE;

- Revisar as UE utilizadas no 1º turno para verificar as condições de uso para o 2º turno. Realizar testes nas UE, encaminhando à manutenção aquelas que apresentarem algum tipo de defeito.

- Dar carga do software das UE para o 2º turno das Eleições, o que compreende a instalação do software aplicativo.

### Atividades no período de Eleições 2º turno

- Instalar as UE (96/98/2000) nos locais de votação;

- Suporte durante a Eleição 2º turno: atender aos chamados de Seções Eleitorais para solucionar problemas com as UE durante as Eleições, e realizar tarefas específicas, a critério de cada Juiz Eleitoral.

- Prestar suporte à totalização dos BU gerados:

- Suporte à operação da Central de Comunicação ou do Totalizador: atuar junto às equipes que operam a Central de Comunicação e/ou Sistema de Totalização;

- Suporte à geração de BU via Sistema de Entrada de Dados ou Sistema de Voto Cantado: atuar junto às equipes que operam a geração de BU via micros do Sistema de Entrada de Dados;

- Recuperação de BU em caso de falhas nas UE: prestar suporte em caso de necessidade de recuperação de BU de UE com problemas.

### Atividades no período após a finalização das Eleições

- Realizar a revisão final das UE e atuar na realização dos testes, atestando as condições adequadas desses equipamentos e encaminhando à assistência técnica as UE que apresentarem algum tipo de defeito.

- Prestar suporte ao procedimento de armazenamento das UE, verificar as condições dos locais de armazenamento das UE e emitir relatório para comprovação das condições de armazenagem das UE.

# Treinamentos a serem ministrados pela Justiça Eleitoral às equipes Contratadas

## Dos Supervisores1, 2 e 3 e dos Técnicos1, 2 e 3

Tópicos:

- procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral e pelo TRE onde o Técnico estiver lotado;

- procedimentos para treinamento dos eleitores;

- procedimentos para treinamento dos mesários sobre a utilização da urna eletrônica;

- Sistema Totalizador (empacotador) dos BU;

- Transmissão dos BU empacotados para o totalizador.

Duração

- Pelo menos 24 horas ou 3 dias.

Turma de alunos:

- A contratada deverá formar grupos de, no mínimo, 20 alunos e, no máximo, 30, por turma de treinamento.

Locais

- No TRE e nos NATU. É facultado aos TRE ceder as salas de aula que estiverem  disponíveis.

- Os NATU  poderão estar localizados na capital de cada estado, ou ainda, em cidades estratégicas dentro de cada estado.

Despesas:

- São da responsabilidade da CONTRATADA as seguintes despesas:

- Locação das salas de aula, coffee breaks;

- Transporte, alimentação, estadia dos alunos e dos instrutores, exceto dos instrutores pertencentes à Justiça Eleitoral.

Detalhes sobre os treinamentos:

- Deverão ser definidos, até o dia 15/07/2000, conjuntamente, pelas equipes do TRE, TSE e CONTRATADA, as salas disponíveis nos Regionais, a quantidade e a localização dos NATU e a quantidade exata de turmas por local (TRE ou NATU).

Instrutores:

- São funcionários da Justiça Eleitoral

# Locais e horários de trabalho

## Dos Gerentes

Local de Trabalho:

- Os Gerentes deverão trabalhar no TSE, na cidade de Brasília/DF;

Horário de trabalho:

- Dias úteis: 8 horas por dia, 6 dias por semana;

- Período de carga das UE: até 20% a mais na carga horária/dia, 6 dias por semana;

- Dia das eleições (1º e 2º turno): ininterruptamente, em sistema de plantão, com revezamento, até serem apurados os votos de todos os municípios do Brasil.

## Dos Supervisores Regionais

Local de trabalho:

- Os Supervisores regionais deverão trabalhar nos TREs;

Horário de trabalho:

- Dias úteis: 8 horas por dia, 6 dias por semana;

- Período de carga das UE: até 30% a mais na carga horária/dia, 6 dias por semana;

- Dia das eleições (1º e 2º turno): a partir das 7 horas,  até serem apurados os votos de todos os municípios do seu estado.

## Dos Supervisores

Local de trabalho:

- Os Supervisores deverão trabalhar nos Núcleos de Apoio Técnico à Urna (NATU);

- NATU: compreende uma ou mais Zonas Eleitorais, onde um supervisor orienta/gerencia os  técnicos sob sua responsabilidade;

- Na área abrangida pelo NATU, a sua sede (residência fixa do Supervisor) será definida pelo respectivo TRE, até  20/06/2000. Esta informação será repassada à CONTRATADA até 05/07/2000.

- Cada estado da federação é dividida em “n” NATU de tal forma que a união dos “n”  NATU abrange todo o estado;

Horário de trabalho:

- Dias úteis: 8 horas por dia, 6 dias por semana;

- Período de carga das UE: até 50% a mais na carga horária/dia, 6 dias por semana;

- Dia das eleições (1º e 2º turno): a partir das 7 horas, até serem apurados os votos de todos os municípios do seu NATU.

## Dos Técnicos

Local de trabalho:

- Os Técnicos deverão trabalhar na Zona Eleitoral e/ou nos municípios abrangidos pela Zona Eleitoral, e ainda, eventualmente, em outros locais definidos pelo Juiz Eleitoral ou pelo TRE;

- Nos estados que a carga das urnas de todo o estado for realizada de forma  centralizada, em uma ou mais Zonas Eleitorais, até 1/3 (terço) dos Técnicos definidos para outras Zonas Eleitorais, a critério do TRE, deverão ser deslocados para realizar a carga das urnas. Considerando que a eleição será a nível municipal, pelo menos 1(um) técnico de cada Zona Eleitoral deverá fazer parte do contingente de 1/3(um terço).

Horário de trabalho:

- Dias úteis: 8 horas por dia, 6 dias por semana;

- Período de carga das UE: até 50% a mais na carga horária/dia, 6 dias por semana;

- Dia das eleições (1º e 2º turno): das 6horas30minutos até serem apurados os votos de todos os municípios de sua Zona Eleitoral.

# Preenchimento dos relatórios de atividades

## Dos Gerentes

- gerar, mensalmente, um relatório técnico consolidado, conforme ANEXO 01, das atividades executadas por cada Técnico à partir dos relatórios do ANEXO 02 ,  independentemente do número de dias trabalhados. Esse relatório deverá ser entregue ao Secretário de Informática do TSE ou a quem for delegado, até o dia 15 do mês subseqüente. Este  relatório (ANEXO 01), devidamente aprovado, pelos Secretários de Informática,  será a comprovação do serviço técnico prestado pela contratada é a base para pagamentos   desses serviços.

- Nos estados que não possuírem Supervisor Regional, cabe aos Gerentes a geração dos relatórios do ANEXO 02.  Neste caso, os relatórios dos ANEXO 02 e ANEXO 03 deverão ser apresentados ao Secretário de Informática do TSE ou a que for delegada  para receber o atesto.

## Dos Supervisores Regionais

- Gerar relatórios gerenciais consolidados, conforme ANEXO 02, a partir dos relatórios das atividades desenvolvidas pelos Técnicos e Supervisores, devendo ser anexados todos os relatórios emitidos pelos Técnicos e Supervisores;

- Este conjunto de relatórios(ANEXO 02 e ANEXO 03) deverão ser apresentados ao  Secretário da Informática do seu respectivo estado. O ANEXO 02 deverá ser atestado pelo Secretário de Informática e encaminhado para o Gerente no TSE, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente. O encaminhamento do relatório ANEXO 02, devidamente atestado, deverá ser feito pelo supervisor regional.

## Dos Supervisores

- Os Supervisores deverão preencher, mensalmente, o relatório de atividades, conforme ANEXO 03, independentemente do número de dias trabalhados. Este relatório deverá ser aprovado pela Justiça Eleitoral (Juiz,  Chefe do Cartório Eleitoral, Secretário(a) de Informática ou quem a Justiça Eleitoral delegar);

- Este relatório de atividades deverá ser enviado ao respectivo Supervisor Regional, até o 3º dia do mês subseqüente. Nos estados que não possuírem Supervisores Regionais, estes relatórios deverão ser enviados diretamente aos Gerentes;

- O pagamento ficará pendente enquanto não ocorrer a apresentação do relatório.

## Dos Técnicos

- Os Técnicos deverão preencher, mensalmente, o relatório de atividades, conforme ANEXO 03, independentemente do número de dias trabalhados. Este relatório deverá ser aprovado pela Justiça Eleitoral (Juiz,  Chefe do Cartório Eleitoral, Secretário(a) de Informática ou quem a Justiça Eleitoral delegar);

- Este relatório de atividades deverá ser enviado ao respectivo Supervisor Regional, até o 3º dia do mês subseqüente. Nos estados que não possuírem Supervisores Regionais, estes relatórios deverão ser enviados diretamente aos Gerentes;

- O pagamento ficará pendente enquanto não ocorrer a apresentação do relatório.

# Locomoção no âmbito do trabalho

## Dos Gerentes

- Locomover-se para quaisquer estados do Brasil, sempre que necessário, a pedido do TSE, para resolver problemas localizados ou regionais, sobre as urnas ou suporte técnico;

- Locomover-se para local designado pela Justiça Eleitoral para receber treinamentos.

## Dos Supervisores Regionais

- Locomover-se para local designado pela Justiça Eleitoral para receber treinamentos.

## Dos Supervisores

- Locomover-se dentro da área abrangida pelo NATU, de acordo com a necessidade da Justiça Eleitoral, por solicitação do TRE, Juiz Eleitoral ou Chefe de Cartório;

- Locomover-se para local designado pela Justiça Eleitoral para receber treinamentos.

## Dos Técnicos

- Locomover-se dentro da área abrangida pela Zona Eleitoral, de acordo com a necessidade da Justiça Eleitoral, por solicitação do TRE, Juiz Eleitoral ou Chefe de Cartório;

- Locomover-se para a central de preparação das urnas (significa local onde alguns estados realizarão a carga das urnas, concentradas em um ou mais galpões ou NATU), com base no critério de até 1/3 dos Técnicos, conforme definido anteriormente, no item Local de trabalho;

# Ferramentas, Equipamentos de Informática e de Comunicação que a contratada deverá disponibilizar

A contratada deverá disponibilizar, sem ônus para o contratante, as ferramentas e equipamentos para cada profissional de acordo com a especificação a seguir.

## Cada gerente:

- Microcomputador (poderá ser notebook), impressora e fax;

- Telefone celular.

## Cada Supervisor Regional:

- Microcomputador(poderá ser notebook), impressora e fax;

- Telefone celular.

## Os Supervisores:

- Telefone celular, ou, se estiver fora da área de cobertura, um BIP;

- Uma chave de fenda e chave philips para abrir as urnas.

## Os Técnicos

- Uma chave de fenda e chave philips para abrir as urnas.

# Cronograma macro

O cronograma a seguir foi elaborado com base nos dados obtidos durante eleições passadas, acerca dos procedimentos das urnas eletrônicas 96 e 98. Este cronograma poderá ser alterado a critério de cada TRE e também, por determinação do TSE. As atividades dos Gerentes, Supervisores Regionais, Supervisores e Técnicos poderão ser alteradas, de acordo com as necessidades da Justiça Eleitoral.

10/08/2000

- apresentação dos Gerentes ao TSE;

- apresentação dos Supervisores Regionais aos TRE;

- apresentação dos Supervisores1 aos NATU.

16/08/2000

- apresentação dos Técnicos1;

- início do treinamento e adaptação com relação aos procedimentos da Justiça Eleitoral.

18/08/2000

- Técnicos1: conclusão do treinamento e da adaptação com relação aos procedimentos da Justiça Eleitoral.

19/08/2000

- Técnicos1: Disseminação da urna eletrônica, bem como do seu uso, aos eleitores de sua respectiva Zona eleitoral, e/ou outras atividades determinadas pelo Juiz Eleitoral ou Chefe de Cartório Eleitoral.

28/08/2000

- apresentação dos Supervisores2 e Supervisores3 aos NATUs.

04/09/2000

- apresentação dos Técnicos2 e Técnicos3 (para municípios maiores que 40500 eleitores em 1996) nos locais de trabalho;

- início do treinamento e adaptação com relação aos procedimentos da Justiça Eleitoral para Técnicos2, Técnicos3, Supervisor2 e Supervisor3.

06/09/1998

- Técnicos2 e Técnicos3, Supervisor2 e Supervisor3: às 18 horas, conclusão do treinamento e da adaptação com relação aos procedimentos da Justiça Eleitoral.

07/09/1998

- início da geração de “flash cards” e disquetes a serem utilizados nas UE (96/98).

14/09/1998

- início da carga da  UE (carga do software e autoteste das UE).

24/09/2000

- final da carga das UE.

25/09/20008

- início da inspeção e preparação dos locais de votação com UE.

28/09/2000

- final da inspeção e preparação dos locais de votação com UE.

29/09/2000

- início da instalação das UE nos locais de votação.

01/10/2000

- final da instalação das UE nos locais de votação até as 7horas da manhã;

- suporte às atividades durante o dia da Eleição (1º turno);

- suporte às atividades realizadas após o 1º turno das Eleições (totalização).

05/10/2000

- início da revisão das UE.

10/10/2000

- geração dos disquetes para o 2º turno (disquete atualizador 2º turno).

13/10/2000

- preparação das UE para o 2º turno (parametrização e realização de testes).

14/10/2000

- término do período de revisão das UE.

14/10/2000

- Liberação dos Técnicos1, Técnicos2,  Supervisores1 e Supervisores2.

19/10/2000

- final do período de preparação das UE para o 2º turno.

20/10/2000

- início da instalação das UE nos locais de votação (2º turno).

22/10/2000

- final da instalação das UE nos locais de votação (2º turno)

- suporte às atividades durante o dia da Eleição (2º turno);

- suporte às atividades realizadas após o 2º turno das Eleições (totalização).

26/10/2000

- início do período de revisão final para armazenamento das UE.

09/11/1998

- final do período de revisão das UE para armazenamento.

10/11/1998

- liberação dos Técnicos3 e Supervisores3.

15/11/2000

- liberação dos Supervisores Regionais

20/11/2000

- Liberação dos Gerentes

# Disposições gerais

As disposições gerais a seguir são de caráter obrigatório:

- Os Técnicos1, 2 e 3 e os Supervisores1, 2 e 3 deverão apresentar-se  nos locais indicados, às 8 horas, munidos do certificado de conclusão dos cursos solicitados no item 4 deste documento, treinamento completo com relação às UE e ambientes correlatos.

- A CONTRATADA deverá substituir, no prazo de 48 horas, após feita uma comunicação por parte do TRE ao Supervisor Regional, o Técnico que for considerado ineficiente ou incompatível com o trabalho solicitado.

- A CONTRATADA deverá substituir, no prazo de 48 horas, após feita uma comunicação por parte do TRE ao Gerente ou ao TSE, o Supervisor Regional ou o Supervisor que for considerado ineficiente ou incompatível com o trabalho solicitado.

- A estimativa de carga diária adicional de trabalho, além do horário normal/dia, é de 50%, no período em que for efetuada a “carga das UE no 1º e 2º turno da eleição”, e de 100%, nos dias da Eleição (1º e 2º turnos).

- Todos os encargos sociais, impostos de toda a natureza e direitos trabalhistas, tais como horas-extras, repouso remunerado, etc., são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- Todos os encargos de locomoção, hospedagem, alimentação da equipe contratada (Gerentes, Supervisores, Técnicos) conforme previsto neste documento, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- A equipe solicitada para compor o quadro de “Gerentes”, ”Supervisores Regionais”, “Supervisores” e “Técnicos”, com funções descritas neste documento, não deve ser responsável pela manutenção das UE. A manutenção da Urna Eletrônica, dentro do prazo de garantia, é de responsabilidade da CONTRATADA. Os técnicos poderão prestar os primeiros socorros.

- Os Gerentes deverão apresentar-se no 1º dia de trabalho munidos de Declaração da CONTRATADA, outorgando aos Supervisores e Técnicos autonomia de decisão em nome da empresa.

# Estimativa da quantidade de Técnicos a contratar

### Estimativa por Estado

A quantidade de técnicos, supervisores, supervisores regionais e gerentes, por estado está especificada na tabela a seguir:

| UF | Técnico 1 | Supervisor 1 | Técnico 2 | Supervisor 2 | Técnico 3 | Supervisor 3 | Supervisor Regional | Gerente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 23 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL | 0 | 0 | 135 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| AM | 77 | 3 | 7 | 1 | 40 | 2 | 1 | 0 |
| AP | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA | 585 | 17 | 92 | 3 | 77 | 3 | 1 | 0 |
| CE | 314 | 9 | 55 | 2 | 48 | 2 | 1 | 0 |
| DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ES | 102 | 2 | 36 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| GO | 233 | 9 | 38 | 2 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| MA | 275 | 8 | 34 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| MG | 842 | 19 | 172 | 4 | 105 | 3 | 1 | 0 |
| MS | 91 | 4 | 15 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| MT | 126 | 5 | 18 | 1 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| PA | 220 | 9 | 54 | 2 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| PB | 227 | 7 | 11 | 1 | 29 | 1 | 1 | 0 |
| PE | 265 | 8 | 64 | 2 | 69 | 2 | 1 | 0 |
| PI | 210 | 8 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| PR | 455 | 10 | 111 | 3 | 56 | 2 | 1 | 0 |
| RJ | 0 | 0 | 199 | 5 | 394 | 9 | 1 | 0 |
| RN | 169 | 5 | 10 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 |
| RO | 71 | 3 | 11 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RS | 488 | 11 | 113 | 3 | 71 | 2 | 1 | 0 |
| SC | 319 | 7 | 61 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 |
| SE | 88 | 3 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| SP | 405 | 9 | 238 | 5 | 396 | 9 | 1 | 0 |
| TO | 143 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 5728 | 163 | 1558 | 51 | 1546 | 49 | 20 | 2 |

### Estimativa por Zona Eleitoral/Estado

A quantidade de técnicos por Zona Eleitoral está especificada nas tabelas a seguir:

Técnico1

| UF | Zona | Município | Técnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | 2 | XAPURI | 1 |
| AC | 3 | SENA MADUREIRA | 4 |
| AC | 4 | CRUZEIRO DO SUL | 4 |
| AC | 5 | TARAUACA | 3 |
| AC | 6 | BRASILEIA | 3 |
| AC | 7 | FEIJO | 1 |
| AC | 8 | SENADOR GUIOMARD | 5 |
| AC | 9 | RIO BRANCO | 1 |
| AC | 10 | RIO BRANCO | 1 |
| AC Total |  |  | 23 |
| AM | 4 | PARINTINS | 4 |
| AM | 5 | MAUES | 2 |
| AM | 7 | CODAJAS | 1 |
| AM | 8 | COARI | 2 |
| AM | 9 | TEFE | 3 |
| AM | 10 | FONTE BOA | 1 |
| AM | 11 | EIRUNEPE | 2 |
| AM | 12 | LABREA | 2 |
| AM | 13 | CANUTAMA | 1 |
| AM | 14 | BOCA DO ACRE | 2 |
| AM | 15 | BORBA | 1 |
| AM | 16 | MANICORE | 2 |
| AM | 17 | HUMAITA | 2 |
| AM | 18 | BARCELOS | 1 |
| AM | 19 | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 2 |
| AM | 20 | BENJAMIN CONSTANT | 1 |
| AM | 21 | CARAUARI | 2 |
| AM | 22 | SAO PAULO DE OLIVENCA | 2 |
| AM | 23 | CAREIRO | 2 |
| AM | 24 | ITAPIRANGA | 1 |
| AM | 25 | URUCURITUBA | 1 |
| AM | 26 | BARREIRINHA | 1 |
| AM | 27 | URUCARA | 1 |
| AM | 28 | NOVA OLINDA DO NORTE | 1 |
| AM | 29 | NOVO ARIPUANA | 1 |
| AM | 30 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 1 |
| AM | 33 | ANORI | 1 |
| AM | 34 | NOVO AYRAO | 1 |
| AM | 35 | AUTAZES | 2 |
| AM | 36 | TABATINGA | 2 |
| AM | 38 | TAPAUA | 1 |
| AM | 39 | SILVES | 1 |
| AM | 41 | JUTAI | 1 |
| AM | 42 | ATALAIA DO NORTE | 1 |
| AM | 43 | NHAMUNDA | 1 |
| AM | 44 | PAUINI | 1 |
| AM | 45 | IPIXUNA | 2 |
| AM | 46 | ENVIRA | 1 |
| AM | 47 | SANTO ANTONIO DO ICA | 2 |
| AM | 48 | JAPURA | 1 |
| AM | 49 | MARAA | 1 |
| AM | 50 | JURUA | 1 |
| AM | 51 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 2 |
| AM | 52 | RIO PRETO DA EVA | 1 |
| AM | 53 | ANAMA | 1 |
| AM | 54 | BERURI | 1 |
| AM | 55 | CAAPIRANGA | 1 |
| AM | 56 | IRANDUBA | 2 |
| AM | 57 | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 1 |
| AM | 60 | ALVARAES | 1 |
| AM | 61 | CAREIRO DA VARZEA | 2 |
| AM | 64 | BOA VISTA DE RAMOS | 1 |
| AM | 66 | MANAQUIRI | 1 |
| AM | 67 | APUI | 1 |
| AM Total |  |  | 77 |
| BA | 21 | ESPLANADA | 3 |
| BA | 22 | JEQUIE | 2 |
| BA | 24 | IPIAU | 5 |
| BA | 27 | ITABUNA | 2 |
| BA | 29 | IBICARAI | 6 |
| BA | 30 | NAZARE | 6 |
| BA | 31 | VALENCA | 5 |
| BA | 32 | ITUBERA | 5 |
| BA | 34 | BELMONTE | 2 |
| BA | 35 | MUCURI | 4 |
| BA | 36 | AMARGOSA | 5 |
| BA | 37 | MARACAS | 6 |
| BA | 38 | UBAIRA | 3 |
| BA | 42 | ITABERABA | 5 |
| BA | 43 | CASTRO ALVES | 4 |
| BA | 44 | INHAMBUPE | 4 |
| BA | 45 | SENHOR DO BONFIM | 1 |
| BA | 49 | RIO REAL | 4 |
| BA | 50 | MONTE SANTO | 5 |
| BA | 51 | JEREMOABO | 5 |
| BA | 52 | PARIPIRANGA | 3 |
| BA | 53 | CAMPO FORMOSO | 5 |
| BA | 54 | MUNDO NOVO | 5 |
| BA | 55 | MORRO DO CHAPEU | 4 |
| BA | 56 | SANTO ANTONIO DE JESUS | 2 |
| BA | 57 | MARAGOGIPE | 3 |
| BA | 58 | ITUACU | 3 |
| BA | 59 | POCOES | 7 |
| BA | 60 | CONDEUBA | 6 |
| BA | 61 | CORIBE | 3 |
| BA | 62 | IPIRA | 1 |
| BA | 63 | CAETITE | 4 |
| BA | 64 | GUANAMBI | 1 |
| BA | 65 | MACAUBAS | 6 |
| BA | 66 | CASA NOVA | 5 |
| BA | 67 | REMANSO | 4 |
| BA | 68 | XIQUE XIQUE | 4 |
| BA | 69 | UTINGA | 3 |
| BA | 71 | BOM JESUS DA LAPA | 6 |
| BA | 72 | SANTA MARIA DA VITORIA | 3 |
| BA | 73 | UBAITABA | 4 |
| BA | 74 | IRARA | 9 |
| BA | 75 | SANTA INES | 3 |
| BA | 76 | JAGUAQUARA | 2 |
| BA | 77 | BARRA | 5 |
| BA | 78 | CAMAMU | 3 |
| BA | 79 | NOVA SOURE | 4 |
| BA | 80 | TUCANO | 2 |
| BA | 81 | OLINDINA | 5 |
| BA | 82 | CICERO DANTAS | 6 |
| BA | 83 | UAUA | 2 |
| BA | 84 | PAULO AFONSO | 4 |
| BA | 85 | CURACA | 2 |
| BA | 86 | MAIRI | 6 |
| BA | 87 | RUY BARBOSA | 4 |
| BA | 88 | SEABRA | 3 |
| BA | 89 | PALMEIRAS | 2 |
| BA | 90 | BRUMADO | 5 |
| BA | 91 | MACARANI | 4 |
| BA | 92 | JACARACI | 2 |
| BA | 93 | CACULE | 6 |
| BA | 94 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 4 |
| BA | 95 | IRECE | 5 |
| BA | 96 | SENTO SE | 2 |
| BA | 97 | SANTA RITA DE CASSIA | 3 |
| BA | 98 | CRISTOPOLIS | 4 |
| BA | 99 | SANTANA | 3 |
| BA | 100 | SAO DESIDERIO | 3 |
| BA | 101 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 6 |
| BA | 102 | EUCLIDES DA CUNHA | 6 |
| BA | 103 | MIGUEL CALMON | 3 |
| BA | 104 | LAPAO | 2 |
| BA | 105 | PIATA | 4 |
| BA | 106 | QUEIMADAS | 3 |
| BA | 107 | SANTA TERESINHA | 3 |
| BA | 108 | SAO GONCALO DOS CAMPOS | 4 |
| BA | 109 | MUTUIPE | 4 |
| BA | 110 | RIBEIRA DO POMBAL | 3 |
| BA | 111 | PARAMIRIM | 8 |
| BA | 112 | PRADO | 4 |
| BA | 113 | RIACHO DE SANTANA | 4 |
| BA | 114 | RIACHAO DO JACUIPE | 5 |
| BA | 115 | SAUDE | 3 |
| BA | 116 | CANAVIEIRAS | 4 |
| BA | 117 | URANDI | 2 |
| BA | 118 | CACHOEIRA | 3 |
| BA | 119 | ANDARAI | 3 |
| BA | 120 | VALENTE | 5 |
| BA | 121 | IBITIARA | 2 |
| BA | 122 | PORTO SEGURO | 3 |
| BA | 123 | ARACI | 4 |
| BA | 124 | CORRENTINA | 2 |
| BA | 125 | CARINHANHA | 5 |
| BA | 126 | ANGICAL | 2 |
| BA | 127 | CANDEIAS | 3 |
| BA | 128 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 4 |
| BA | 129 | CATU | 2 |
| BA | 130 | CORACAO DE MARIA | 2 |
| BA | 131 | MURITIBA | 5 |
| BA | 132 | CONCEICAO DO COITE | 3 |
| BA | 133 | CAMACAN | 5 |
| BA | 134 | UBATA | 4 |
| BA | 135 | COARACI | 4 |
| BA | 136 | ITAJUIPE | 3 |
| BA | 137 | ITORORO | 4 |
| BA | 138 | MARAU | 1 |
| BA | 139 | BARRA DO CHOCA | 5 |
| BA | 140 | ITAPETINGA | 3 |
| BA | 141 | ITAPARICA | 3 |
| BA | 142 | CRUZ DAS ALMAS | 2 |
| BA | 143 | SANTO ESTEVAO | 5 |
| BA | 144 | ENTRE RIOS | 3 |
| BA | 145 | SANTALUZ | 2 |
| BA | 146 | IGUAI | 4 |
| BA | 147 | ITAGIBA | 8 |
| BA | 148 | ITANHEM | 3 |
| BA | 149 | ITIUBA | 2 |
| BA | 150 | SERRINHA | 1 |
| BA | 151 | GANDU | 6 |
| BA | 152 | ENCRUZILHADA | 3 |
| BA | 153 | MEDEIROS NETO | 4 |
| BA | 156 | FEIRA DE SANTANA | 1 |
| BA | 158 | CHORROCHO | 4 |
| BA | 159 | CENTRAL | 5 |
| BA | 160 | SANTA BARBARA | 3 |
| BA | 161 | ANAGE | 2 |
| BA | 162 | SAO FRANCISCO DO CONDE | 3 |
| BA | 163 | ALAGOINHAS | 2 |
| BA | 165 | CANDIDO SALES | 4 |
| BA | 166 | BUERAREMA | 4 |
| BA | 167 | JACOBINA | 5 |
| BA | 168 | ITAETE | 2 |
| BA | 169 | BARRA DA ESTIVA | 3 |
| BA | 172 | ITAMARAJU | 1 |
| BA | 173 | IBOTIRAMA | 5 |
| BA | 174 | CANARANA | 4 |
| BA | 175 | PALMAS DE MONTE ALTO | 3 |
| BA | 176 | BARRA DO MENDES | 6 |
| BA | 177 | TREMEDAL | 3 |
| BA | 178 | SANTO AMARO | 4 |
| BA | 179 | JAGUARARI | 2 |
| BA | 181 | PINDOBACU | 3 |
| BA | 182 | RIACHAO DAS NEVES | 2 |
| BA | 184 | SAO FELIPE | 6 |
| BA | 185 | MATA DE SAO JOAO | 3 |
| BA | 186 | DIAS D AVILA | 2 |
| BA | 187 | FORMOSA DO RIO PRETO | 2 |
| BA | 188 | EUNAPOLIS | 2 |
| BA | 189 | ITABELA | 4 |
| BA | 190 | SERRA DOURADA | 4 |
| BA | 191 | CAPIM GROSSO | 7 |
| BA | 192 | CONCEICAO DO JACUIPE | 4 |
| BA | 193 | IACU | 4 |
| BA | 194 | SERRA PRETA | 3 |
| BA | 195 | PILAO ARCADO | 2 |
| BA | 196 | TANHACU | 2 |
| BA | 197 | GENTIO DO OURO | 1 |
| BA | 198 | URUCUCA | 3 |
| BA | 199 | JOAO DOURADO | 3 |
| BA | 200 | POJUCA | 2 |
| BA | 201 | ITAMBE | 2 |
| BA Total |  |  | 585 |
| CE | 4 | MARANGUAPE | 2 |
| CE | 5 | BATURITE | 2 |
| CE | 6 | QUIXADA | 4 |
| CE | 7 | CASCAVEL | 4 |
| CE | 8 | ARACATI | 5 |
| CE | 9 | RUSSAS | 6 |
| CE | 10 | JAGUARIBE | 2 |
| CE | 11 | QUIXERAMOBIM | 5 |
| CE | 12 | SENADOR POMPEU | 4 |
| CE | 13 | IGUATU | 2 |
| CE | 14 | LAVRAS DA MANGABEIRA | 2 |
| CE | 15 | ICO | 3 |
| CE | 16 | MISSAO VELHA | 2 |
| CE | 17 | ITAPIPOCA | 4 |
| CE | 18 | ASSARE | 4 |
| CE | 19 | TAUA | 5 |
| CE | 21 | IPU | 4 |
| CE | 22 | SAO BENEDITO | 5 |
| CE | 23 | URUBURETAMA | 5 |
| CE | 24 | SOBRAL | 3 |
| CE | 25 | GRANJA | 4 |
| CE | 26 | MILAGRES | 3 |
| CE | 29 | LIMOEIRO DO NORTE | 4 |
| CE | 30 | ACARAU | 8 |
| CE | 31 | BARBALHA | 2 |
| CE | 32 | CAMOCIM | 4 |
| CE | 33 | CANINDE | 9 |
| CE | 34 | CEDRO | 2 |
| CE | 35 | VICOSA DO CEARA | 3 |
| CE | 36 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 4 |
| CE | 38 | CAMPOS SALES | 3 |
| CE | 39 | INDEPENDENCIA | 4 |
| CE | 40 | IPUEIRAS | 5 |
| CE | 41 | ITAPAGE | 7 |
| CE | 42 | JARDIM | 2 |
| CE | 43 | JUCAS | 2 |
| CE | 44 | SANTANA DO ACARAU | 3 |
| CE | 45 | MASSAPE | 3 |
| CE | 46 | MOMBACA | 3 |
| CE | 47 | MORADA NOVA | 1 |
| CE | 48 | NOVA RUSSAS | 5 |
| CE | 49 | PACAJUS | 6 |
| CE | 50 | PENTECOSTE | 4 |
| CE | 51 | PEREIRO | 3 |
| CE | 52 | REDENCAO | 4 |
| CE | 53 | SANTANA DO CARIRI | 4 |
| CE | 54 | SANTA QUITERIA | 5 |
| CE | 55 | SOLONOPOLE | 5 |
| CE | 56 | UBAJARA | 2 |
| CE | 57 | PACATUBA | 6 |
| CE | 58 | IPAUMIRIM | 3 |
| CE | 59 | PEDRA BRANCA | 3 |
| CE | 60 | ACOPIARA | 4 |
| CE | 61 | TAMBORIL | 2 |
| CE | 62 | VARZEA ALEGRE | 3 |
| CE | 63 | BOA VIAGEM | 3 |
| CE | 64 | COREAU | 3 |
| CE | 65 | CARIRE | 2 |
| CE | 66 | AQUIRAZ | 5 |
| CE | 67 | ARACOIABA | 4 |
| CE | 68 | ARARIPE | 3 |
| CE | 69 | AURORA | 3 |
| CE | 70 | BREJO SANTO | 4 |
| CE | 71 | CARIRIACU | 3 |
| CE | 72 | JAGUARETAMA | 3 |
| CE | 73 | IBIAPINA | 2 |
| CE | 74 | GUARACIABA DO NORTE | 3 |
| CE | 75 | JAGUARUANA | 3 |
| CE | 76 | MAURITI | 3 |
| CE | 77 | PACOTI | 3 |
| CE | 78 | FARIAS BRITO | 2 |
| CE | 79 | RERIUTABA | 4 |
| CE | 80 | SABOEIRO | 2 |
| CE | 81 | TIANGUA | 3 |
| CE | 84 | BEBERIBE | 3 |
| CE | 85 | OROS | 2 |
| CE | 86 | ALTO SANTO | 2 |
| CE | 87 | MUCAMBO | 2 |
| CE | 88 | MARCO | 2 |
| CE | 89 | MULUNGU | 2 |
| CE | 90 | PARAMBU | 2 |
| CE | 91 | TABULEIRO DO NORTE | 2 |
| CE | 92 | BARRO | 2 |
| CE | 93 | MONSENHOR TABOSA | 2 |
| CE | 95 | IRACEMA | 2 |
| CE | 96 | BELA CRUZ | 2 |
| CE | 97 | TRAIRI | 3 |
| CE | 98 | ITAPIUNA | 2 |
| CE | 99 | NOVO ORIENTE | 2 |
| CE | 100 | GROAIRAS | 1 |
| CE | 101 | AIUABA | 2 |
| CE | 102 | JATI | 1 |
| CE | 103 | CARIUS | 2 |
| CE | 105 | CAPISTRANO | 1 |
| CE | 106 | MERUOCA | 1 |
| CE | 107 | SAO LUIS DO CURU | 1 |
| CE | 108 | CHAVAL | 1 |
| CE | 109 | PARACURU | 2 |
| CE | 110 | PORTEIRAS | 2 |
| CE | 111 | FRECHEIRINHA | 2 |
| CE Total |  |  | 314 |
| ES | 2 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2 |
| ES | 3 | CASTELO | 2 |
| ES | 4 | ALEGRE | 3 |
| ES | 5 | MIMOSO DO SUL | 2 |
| ES | 6 | COLATINA | 2 |
| ES | 7 | BAIXO GUANDU | 2 |
| ES | 8 | AFONSO CLAUDIO | 4 |
| ES | 9 | SANTA LEOPOLDINA | 4 |
| ES | 10 | SAO JOSE DO CALCADO | 1 |
| ES | 11 | SANTA TERESA | 3 |
| ES | 12 | ALFREDO CHAVES | 1 |
| ES | 13 | GUACUI | 3 |
| ES | 14 | IBIRACU | 3 |
| ES | 15 | DOMINGOS MARTINS | 3 |
| ES | 16 | ITAGUACU | 1 |
| ES | 17 | ANCHIETA | 2 |
| ES | 18 | IUNA | 4 |
| ES | 19 | MUNIZ FREIRE | 2 |
| ES | 20 | ARACRUZ | 3 |
| ES | 21 | SAO MATEUS | 2 |
| ES | 22 | ITAPEMIRIM | 4 |
| ES | 23 | BARRA DE SAO FRANCISCO | 4 |
| ES | 25 | LINHARES | 1 |
| ES | 27 | CONCEICAO DA BARRA | 2 |
| ES | 28 | MUQUI | 1 |
| ES | 29 | MANTENOPOLIS | 2 |
| ES | 30 | NOVA VENECIA | 5 |
| ES | 31 | MUCURICI | 2 |
| ES | 33 | ECOPORANGA | 2 |
| ES | 35 | ICONHA | 2 |
| ES | 36 | PANCAS | 3 |
| ES | 37 | SAO GABRIEL DA PALHA | 4 |
| ES | 38 | MONTANHA | 2 |
| ES | 39 | PINHEIROS | 2 |
| ES | 40 | CONCEICAO DO CASTELO | 2 |
| ES | 41 | BOA ESPERANCA | 1 |
| ES | 42 | RIO NOVO DO SUL | 1 |
| ES | 43 | APIACA | 1 |
| ES | 44 | BOM JESUS DO NORTE | 1 |
| ES | 45 | DORES DO RIO PRETO | 1 |
| ES | 46 | ITARANA | 1 |
| ES | 47 | VIANA | 3 |
| ES | 48 | JERONIMO MONTEIRO | 1 |
| ES | 49 | PRESIDENTE KENNEDY | 1 |
| ES | 50 | PEDRO CANARIO | 2 |
| ES | 51 | RIO BANANAL | 2 |
| ES Total |  |  | 102 |
| GO | 5 | BURITI ALEGRE | 1 |
| GO | 6 | CAIAPONIA | 3 |
| GO | 7 | CALDAS NOVAS | 2 |
| GO | 8 | CATALAO | 5 |
| GO | 9 | CORUMBA DE GOIAS | 2 |
| GO | 10 | CORUMBAIBA | 1 |
| GO | 11 | FORMOSA | 3 |
| GO | 12 | GOIAS | 3 |
| GO | 13 | INHUMAS | 3 |
| GO | 14 | IPAMERI | 3 |
| GO | 15 | ITABERAI | 3 |
| GO | 16 | ITUMBIARA | 1 |
| GO | 17 | JARAGUA | 3 |
| GO | 18 | JATAI | 1 |
| GO | 19 | LUZIANIA | 2 |
| GO | 20 | PALMEIRAS DE GOIAS | 3 |
| GO | 21 | MINEIROS | 3 |
| GO | 22 | MORRINHOS | 2 |
| GO | 23 | ORIZONA | 1 |
| GO | 25 | PIRACANJUBA | 2 |
| GO | 26 | PIRENOPOLIS | 2 |
| GO | 27 | PIRES DO RIO | 2 |
| GO | 29 | POSSE | 4 |
| GO | 30 | RIO VERDE | 1 |
| GO | 31 | SILVANIA | 2 |
| GO | 32 | BELA VISTA DE GOIAS | 2 |
| GO | 34 | ANICUNS | 3 |
| GO | 35 | ARAGARCAS | 3 |
| GO | 36 | CRISTALINA | 2 |
| GO | 37 | GOIANDIRA | 1 |
| GO | 38 | GOIATUBA | 2 |
| GO | 39 | ITAPACI | 5 |
| GO | 41 | NIQUELANDIA | 2 |
| GO | 43 | PARAUNA | 1 |
| GO | 44 | PLANALTINA | 3 |
| GO | 45 | PONTALINA | 3 |
| GO | 46 | QUIRINOPOLIS | 3 |
| GO | 47 | SAO DOMINGOS | 2 |
| GO | 49 | TRINDADE | 4 |
| GO | 50 | URUACU | 3 |
| GO | 51 | SANTA CRUZ DE GOIAS | 0 |
| GO | 52 | CUMARI | 1 |
| GO | 53 | IPORA | 4 |
| GO | 54 | NEROPOLIS | 2 |
| GO | 55 | PORANGATU | 2 |
| GO | 56 | GUAPO | 2 |
| GO | 57 | ITAUCU | 1 |
| GO | 58 | URUANA | 1 |
| GO | 59 | AURILANDIA | 1 |
| GO | 60 | URUTAI | 1 |
| GO | 61 | VIANOPOLIS | 1 |
| GO | 62 | HIDROLANDIA | 1 |
| GO | 63 | FIRMINOPOLIS | 1 |
| GO | 64 | NAZARIO | 2 |
| GO | 65 | PETROLINA DE GOIAS | 2 |
| GO | 66 | SANTA HELENA DE GOIAS | 3 |
| GO | 67 | LEOPOLDO DE BULHOES | 2 |
| GO | 68 | EDEIA | 1 |
| GO | 72 | CERES | 3 |
| GO | 74 | GOIANESIA | 3 |
| GO | 76 | RUBIATABA | 2 |
| GO | 77 | ITAPURANGA | 2 |
| GO | 79 | FAZENDA NOVA | 2 |
| GO | 80 | SAO LUIS DOS MONTES BELOS | 2 |
| GO | 82 | MOSSAMEDES | 1 |
| GO | 83 | PARANAIGUARA | 2 |
| GO | 84 | JANDAIA | 2 |
| GO | 85 | CRIXAS | 4 |
| GO | 86 | ITAGUARU | 1 |
| GO | 87 | ALEXANIA | 2 |
| GO | 88 | MARA ROSA | 1 |
| GO | 89 | GOIANAPOLIS | 2 |
| GO | 90 | ABADIANIA | 1 |
| GO | 91 | PANAMA | 1 |
| GO | 93 | JOVIANIA | 2 |
| GO | 94 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 3 |
| GO | 95 | JUSSARA | 3 |
| GO | 96 | ITAJA | 2 |
| GO | 97 | CACHOEIRA ALTA | 1 |
| GO | 98 | VARJAO | 1 |
| GO | 99 | CAVALCANTE | 1 |
| GO | 100 | CARMO DO RIO VERDE | 1 |
| GO | 101 | GOIANIRA | 3 |
| GO | 102 | PIRANHAS | 2 |
| GO | 103 | ARACU | 2 |
| GO | 105 | CAMPOS BELOS | 2 |
| GO | 106 | CACU | 2 |
| GO | 109 | ITAPIRAPUA | 2 |
| GO | 110 | MOZARLANDIA | 4 |
| GO | 112 | RIALMA | 3 |
| GO | 113 | SANCLERLANDIA | 2 |
| GO | 114 | TAQUARAL DE GOIAS | 2 |
| GO | 115 | TURVANIA | 2 |
| GO | 118 | ESTRELA DO NORTE | 2 |
| GO | 120 | ISRAELANDIA | 3 |
| GO | 121 | IVOLANDIA | 1 |
| GO | 123 | ALVORADA DO NORTE | 3 |
| GO | 124 | BOM JESUS | 1 |
| GO | 125 | FORMOSO | 4 |
| GO | 128 | ACREUNA | 1 |
| GO | 130 | MINACU | 3 |
| GO | 131 | PADRE BERNARDO | 3 |
| GO | 135 | GOIANIA | 2 |
| GO | 138 | ITUMBIARA | 1 |
| GO | 139 | LUZIANIA | 7 |
| GO | 140 | RIO VERDE | 2 |
| GO | 142 | BARRO ALTO | 1 |
| GO | 143 | ALTO PARAISO | 2 |
| GO | 144 | ANAPOLIS | 1 |
| GO Total |  |  | 233 |
| MA | 5 | CAXIAS | 1 |
| MA | 6 | CAXIAS | 1 |
| MA | 8 | COROATA | 2 |
| MA | 9 | PEDREIRAS | 3 |
| MA | 11 | ALTO PARNAIBA | 2 |
| MA | 12 | ARAIOSES | 3 |
| MA | 13 | BACABAL | 1 |
| MA | 14 | CURURUPU | 5 |
| MA | 15 | GRAJAU | 9 |
| MA | 16 | ITAPECURU MIRIM | 6 |
| MA | 17 | PASTOS BONS | 2 |
| MA | 18 | ROSARIO | 4 |
| MA | 20 | VIANA | 2 |
| MA | 21 | BARAO DE GRAJAU | 2 |
| MA | 22 | BALSAS | 3 |
| MA | 23 | BARRA DO CORDA | 5 |
| MA | 24 | BREJO | 5 |
| MA | 25 | BURITI | 2 |
| MA | 26 | CAROLINA | 2 |
| MA | 27 | ARARI | 2 |
| MA | 28 | COELHO NETO | 4 |
| MA | 29 | COLINAS | 3 |
| MA | 30 | GUIMARAES | 5 |
| MA | 31 | ICATU | 6 |
| MA | 32 | HUMBERTO DE CAMPOS | 4 |
| MA | 33 | IMPERATRIZ | 4 |
| MA | 34 | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 2 |
| MA | 35 | SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 2 |
| MA | 36 | PARNARAMA | 2 |
| MA | 37 | PINHEIRO | 7 |
| MA | 38 | SAO BENTO | 4 |
| MA | 39 | TURIACU | 2 |
| MA | 40 | TUTOIA | 3 |
| MA | 41 | VITORIA DO MEARIM | 5 |
| MA | 42 | CHAPADINHA | 4 |
| MA | 43 | PINDARE MIRIM | 3 |
| MA | 44 | PASSAGEM FRANCA | 4 |
| MA | 45 | PENALVA | 3 |
| MA | 46 | PORTO FRANCO | 3 |
| MA | 47 | SAO JOSE DE RIBAMAR | 6 |
| MA | 48 | DOM PEDRO | 7 |
| MA | 49 | VITORINO FREIRE | 6 |
| MA | 50 | VARGEM GRANDE | 4 |
| MA | 51 | SAO BERNARDO | 3 |
| MA | 52 | ALCANTARA | 2 |
| MA | 53 | SAO JOAO DOS PATOS | 3 |
| MA | 54 | PRESIDENTE DUTRA | 5 |
| MA | 55 | CARUTAPERA | 5 |
| MA | 56 | BARREIRINHAS | 2 |
| MA | 58 | JOAO LISBOA | 5 |
| MA | 59 | PARAIBANO | 1 |
| MA | 60 | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 5 |
| MA | 61 | ESPERANTINOPOLIS | 5 |
| MA | 62 | LORETO | 4 |
| MA | 63 | SAO JOAO BATISTA | 4 |
| MA | 64 | CANDIDO MENDES | 5 |
| MA | 65 | IMPERATRIZ | 4 |
| MA | 66 | BACABAL | 2 |
| MA | 67 | PEDREIRAS | 4 |
| MA | 68 | COROATA | 3 |
| MA | 69 | CODO | 1 |
| MA | 70 | SANTA LUZIA | 8 |
| MA | 71 | ACAILANDIA | 4 |
| MA | 72 | MIRADOR | 2 |
| MA | 73 | URBANO SANTOS | 3 |
| MA | 74 | LAGO DA PEDRA | 8 |
| MA | 75 | RIACHAO | 1 |
| MA | 77 | SANTA INES | 5 |
| MA | 78 | BOM JARDIM | 5 |
| MA | 79 | TUNTUM | 3 |
| MA | 80 | SANTA LUZIA DO PARUA | 4 |
| MA | 81 | MATOES | 2 |
| MA | 82 | ESTREITO | 1 |
| MA | 83 | SANTA HELENA | 3 |
| MA | 84 | SAO MATEUS DO MARANHAO | 2 |
| MA | 85 | TIMBIRAS | 2 |
| MA | 86 | MATINHA | 2 |
| MA | 87 | OLHO D AGUA DAS CUNHAS | 2 |
| MA Total |  |  | 275 |
| MG | 1 | ABAETE | 3 |
| MG | 2 | ABRE CAMPO | 6 |
| MG | 3 | ACUCENA | 4 |
| MG | 4 | AGUAS FORMOSAS | 7 |
| MG | 5 | AIMORES | 2 |
| MG | 6 | AIURUOCA | 4 |
| MG | 7 | ALEM PARAIBA | 4 |
| MG | 8 | ALFENAS | 3 |
| MG | 9 | ALMENARA | 8 |
| MG | 10 | ALPINOPOLIS | 2 |
| MG | 11 | ALTO RIO DOCE | 2 |
| MG | 12 | ALVINOPOLIS | 2 |
| MG | 13 | ANDRADAS | 2 |
| MG | 14 | ANDRELANDIA | 8 |
| MG | 15 | ARACUAI | 8 |
| MG | 16 | ARAGUARI | 1 |
| MG | 17 | ARAXA | 1 |
| MG | 18 | ARCOS | 3 |
| MG | 19 | AREADO | 2 |
| MG | 20 | BAEPENDI | 3 |
| MG | 21 | BAMBUI | 3 |
| MG | 22 | BARAO DE COCAIS | 3 |
| MG | 24 | BARBACENA | 7 |
| MG | 25 | BARBACENA | 7 |
| MG | 41 | BETIM | 3 |
| MG | 42 | BICAS | 2 |
| MG | 43 | BOA ESPERANCA | 4 |
| MG | 44 | BOCAIUVA | 7 |
| MG | 45 | BOM DESPACHO | 3 |
| MG | 46 | BOM SUCESSO | 4 |
| MG | 47 | BONFIM | 4 |
| MG | 48 | BORDA DA MATA | 2 |
| MG | 49 | BOTELHOS | 1 |
| MG | 50 | BRASILIA DE MINAS | 7 |
| MG | 51 | BRAZOPOLIS | 2 |
| MG | 52 | BRUMADINHO | 3 |
| MG | 53 | BUENO BRANDAO | 2 |
| MG | 54 | BUENOPOLIS | 3 |
| MG | 55 | CABO VERDE | 2 |
| MG | 56 | CAETE | 4 |
| MG | 57 | CALDAS | 3 |
| MG | 58 | CAMANDUCAIA | 2 |
| MG | 59 | CAMBUI | 4 |
| MG | 60 | CAMBUQUIRA | 1 |
| MG | 61 | CAMPANHA | 2 |
| MG | 62 | CAMPESTRE | 3 |
| MG | 63 | CAMPINA VERDE | 2 |
| MG | 64 | CAMPO BELO | 4 |
| MG | 65 | CAMPOS GERAIS | 3 |
| MG | 66 | CANAPOLIS | 2 |
| MG | 67 | CAPELINHA | 4 |
| MG | 68 | CARANDAI | 4 |
| MG | 69 | CARANGOLA | 5 |
| MG | 70 | DIVINO | 3 |
| MG | 71 | CARATINGA | 6 |
| MG | 72 | CARATINGA | 3 |
| MG | 73 | CARLOS CHAGAS | 2 |
| MG | 74 | CARMO DA MATA | 1 |
| MG | 75 | CARMO DE MINAS | 2 |
| MG | 76 | CARMO DO PARANAIBA | 2 |
| MG | 77 | CARMO DO RIO CLARO | 2 |
| MG | 78 | CASSIA | 3 |
| MG | 79 | CATAGUASES | 4 |
| MG | 80 | CAXAMBU | 2 |
| MG | 81 | CLAUDIO | 2 |
| MG | 82 | CONCEICAO DAS ALAGOAS | 1 |
| MG | 83 | CONCEICAO DO MATO DENTRO | 5 |
| MG | 84 | CONCEICAO DO RIO VERDE | 1 |
| MG | 85 | CONGONHAS | 3 |
| MG | 86 | CONQUISTA | 1 |
| MG | 88 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 5 |
| MG | 89 | CONSELHEIRO PENA | 5 |
| MG | 94 | CORACAO DE JESUS | 5 |
| MG | 95 | CORINTO | 3 |
| MG | 96 | COROMANDEL | 3 |
| MG | 98 | CORONEL FABRICIANO | 1 |
| MG | 99 | CRISTINA | 2 |
| MG | 100 | CURVELO | 4 |
| MG | 101 | DIAMANTINA | 9 |
| MG | 104 | DORES DO INDAIA | 3 |
| MG | 105 | ELOI MENDES | 1 |
| MG | 106 | ENTRE RIOS DE MINAS | 3 |
| MG | 107 | ERVALIA | 2 |
| MG | 108 | ESMERALDAS | 2 |
| MG | 109 | ESPINOSA | 3 |
| MG | 110 | ESTRELA DO SUL | 1 |
| MG | 111 | EUGENOPOLIS | 1 |
| MG | 112 | EXTREMA | 2 |
| MG | 113 | FERROS | 1 |
| MG | 114 | FORMIGA | 1 |
| MG | 115 | FRANCISCO SA | 3 |
| MG | 116 | FRUTAL | 4 |
| MG | 117 | GALILEIA | 2 |
| MG | 119 | GOVERNADOR VALADARES | 3 |
| MG | 120 | GRAO MOGOL | 2 |
| MG | 121 | GUANHAES | 5 |
| MG | 122 | GUAPE | 1 |
| MG | 123 | GUARANESIA | 1 |
| MG | 124 | GUARANI | 2 |
| MG | 125 | GUAXUPE | 3 |
| MG | 126 | IBIA | 3 |
| MG | 127 | IBIRACI | 2 |
| MG | 128 | INHAPIM | 6 |
| MG | 129 | IPANEMA | 4 |
| MG | 130 | IPATINGA | 1 |
| MG | 132 | ITABIRA | 1 |
| MG | 133 | ITABIRITO | 2 |
| MG | 134 | ITAJUBA | 2 |
| MG | 135 | ITAMARANDIBA | 4 |
| MG | 136 | ITAMBACURI | 8 |
| MG | 137 | ITANHANDU | 2 |
| MG | 138 | ITANHOMI | 2 |
| MG | 139 | ITAPECERICA | 4 |
| MG | 140 | ITAUNA | 1 |
| MG | 141 | ITUIUTABA | 1 |
| MG | 142 | ITURAMA | 4 |
| MG | 143 | JABOTICATUBAS | 2 |
| MG | 144 | JACINTO | 5 |
| MG | 145 | JACUI | 2 |
| MG | 146 | JACUTINGA | 1 |
| MG | 147 | JANAUBA | 3 |
| MG | 148 | JANUARIA | 8 |
| MG | 149 | JEQUITINHONHA | 4 |
| MG | 151 | JOAO PINHEIRO | 6 |
| MG | 155 | JUIZ DE FORA | 2 |
| MG | 156 | LAGOA DA PRATA | 2 |
| MG | 157 | LAGOA SANTA | 3 |
| MG | 158 | LAJINHA | 2 |
| MG | 159 | LAMBARI | 2 |
| MG | 160 | LAVRAS | 3 |
| MG | 161 | LEOPOLDINA | 4 |
| MG | 162 | LIMA DUARTE | 4 |
| MG | 163 | LUZ | 3 |
| MG | 164 | MACHADO | 2 |
| MG | 165 | MALACACHETA | 4 |
| MG | 166 | MANGA | 8 |
| MG | 167 | MANHUACU | 8 |
| MG | 168 | MANHUMIRIM | 5 |
| MG | 169 | MANTENA | 7 |
| MG | 170 | MAR DE ESPANHA | 2 |
| MG | 171 | MARIANA | 3 |
| MG | 172 | MATEUS LEME | 2 |
| MG | 173 | MATIAS BARBOSA | 3 |
| MG | 174 | MATOZINHOS | 4 |
| MG | 175 | MEDINA | 5 |
| MG | 176 | MESQUITA | 3 |
| MG | 177 | MINAS NOVAS | 9 |
| MG | 178 | MIRAI | 1 |
| MG | 179 | MONTE ALEGRE DE MINAS | 2 |
| MG | 180 | MONTE AZUL | 4 |
| MG | 181 | MONTE CARMELO | 4 |
| MG | 182 | MONTE SANTO DE MINAS | 3 |
| MG | 183 | MONTE SIAO | 1 |
| MG | 185 | MONTES CLAROS | 5 |
| MG | 186 | MORADA NOVA DE MINAS | 1 |
| MG | 187 | MURIAE | 2 |
| MG | 188 | MUTUM | 2 |
| MG | 189 | MUZAMBINHO | 2 |
| MG | 190 | NANUQUE | 3 |
| MG | 191 | NATERCIA | 1 |
| MG | 192 | NEPOMUCENO | 2 |
| MG | 193 | NOVA ERA | 1 |
| MG | 194 | NOVA LIMA | 5 |
| MG | 195 | NOVA RESENDE | 1 |
| MG | 196 | NOVO CRUZEIRO | 5 |
| MG | 197 | OLIVEIRA | 4 |
| MG | 198 | OURO BRANCO | 2 |
| MG | 199 | OURO FINO | 3 |
| MG | 201 | PALMA | 2 |
| MG | 202 | PARA DE MINAS | 4 |
| MG | 204 | PARAGUACU | 1 |
| MG | 205 | PARAISOPOLIS | 4 |
| MG | 206 | PARAOPEBA | 4 |
| MG | 207 | PASSA QUATRO | 1 |
| MG | 208 | PASSA TEMPO | 2 |
| MG | 209 | PASSOS | 1 |
| MG | 210 | PATOS DE MINAS | 3 |
| MG | 211 | PATROCINIO | 2 |
| MG | 212 | PECANHA | 10 |
| MG | 213 | PEDRA AZUL | 5 |
| MG | 214 | PEDRALVA | 1 |
| MG | 215 | PEDRO LEOPOLDO | 2 |
| MG | 216 | PERDOES | 2 |
| MG | 217 | PIRANGA | 5 |
| MG | 218 | PIRAPORA | 5 |
| MG | 219 | PITANGUI | 6 |
| MG | 220 | PIUM I | 4 |
| MG | 221 | POCO FUNDO | 1 |
| MG | 223 | POMPEU | 2 |
| MG | 224 | PONTE NOVA | 4 |
| MG | 225 | PONTE NOVA | 9 |
| MG | 226 | PORTEIRINHA | 7 |
| MG | 227 | POUSO ALEGRE | 2 |
| MG | 228 | PRADOS | 2 |
| MG | 229 | PRATA | 2 |
| MG | 230 | PRESIDENTE OLEGARIO | 4 |
| MG | 231 | RAUL SOARES | 3 |
| MG | 232 | RESENDE COSTA | 2 |
| MG | 233 | RESPLENDOR | 4 |
| MG | 234 | RIO CASCA | 3 |
| MG | 235 | RIO NOVO | 3 |
| MG | 236 | RIO PARANAIBA | 1 |
| MG | 237 | RIO PARDO DE MINAS | 7 |
| MG | 238 | RIO PIRACICABA | 2 |
| MG | 239 | RIO POMBA | 2 |
| MG | 240 | RIO PRETO | 3 |
| MG | 242 | SABINOPOLIS | 3 |
| MG | 243 | SACRAMENTO | 2 |
| MG | 244 | SALINAS | 5 |
| MG | 245 | SANTA BARBARA | 3 |
| MG | 247 | SANTA MARIA DO SUACUI | 3 |
| MG | 248 | SANTA RITA DO SAPUCAI | 3 |
| MG | 249 | SANTO ANTONIO DO MONTE | 3 |
| MG | 250 | SANTOS DUMONT | 2 |
| MG | 251 | SAO DOMINGOS DO PRATA | 5 |
| MG | 252 | SAO FRANCISCO | 6 |
| MG | 253 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | 5 |
| MG | 254 | SAO GOTARDO | 4 |
| MG | 255 | SAO JOAO DA PONTE | 5 |
| MG | 256 | SAO JOAO DEL REI | 6 |
| MG | 257 | SAO JOAO EVANGELISTA | 2 |
| MG | 258 | SAO JOAO NEPOMUCENO | 3 |
| MG | 259 | SAO LOURENCO | 3 |
| MG | 260 | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 3 |
| MG | 261 | SENADOR FIRMINO | 3 |
| MG | 262 | SERRO | 1 |
| MG | 263 | SETE LAGOAS | 2 |
| MG | 264 | SETE LAGOAS | 3 |
| MG | 265 | SILVIANOPOLIS | 2 |
| MG | 266 | TAIOBEIRAS | 2 |
| MG | 267 | TARUMIRIM | 4 |
| MG | 268 | TEIXEIRAS | 2 |
| MG | 269 | TEOFILO OTONI | 1 |
| MG | 270 | TEOFILO OTONI | 5 |
| MG | 271 | TOMBOS | 1 |
| MG | 272 | TRES CORACOES | 3 |
| MG | 273 | TRES PONTAS | 3 |
| MG | 274 | TUPACIGUARA | 3 |
| MG | 275 | UBA | 3 |
| MG | 276 | UBERABA | 0 |
| MG | 277 | UBERABA | 1 |
| MG | 280 | UNAI | 5 |
| MG | 281 | VARGINHA | 1 |
| MG | 282 | VICOSA | 8 |
| MG | 283 | VIRGINOPOLIS | 6 |
| MG | 284 | VISCONDE DO RIO BRANCO | 4 |
| MG | 285 | SAO ROMAO | 3 |
| MG | 287 | CARMO DO CAJURU | 1 |
| MG | 288 | IBIRITE | 2 |
| MG | 289 | MERCES | 1 |
| MG | 290 | MIRADOURO | 2 |
| MG | 291 | PERDIZES | 2 |
| MG | 292 | PIRAPETINGA | 2 |
| MG | 293 | PRATAPOLIS | 2 |
| MG | 294 | RIO VERMELHO | 1 |
| MG | 295 | VAZANTE | 3 |
| MG | 296 | CANDEIAS | 2 |
| MG | 297 | ITAPAGIPE | 2 |
| MG | 298 | NOVA SERRANA | 4 |
| MG | 300 | CACHOEIRA DE MINAS | 1 |
| MG | 301 | ITAMOGI | 1 |
| MG | 302 | CAPINOPOLIS | 4 |
| MG | 303 | ESPERA FELIZ | 3 |
| MG | 304 | IGUATAMA | 1 |
| MG | 305 | ITAGUARA | 1 |
| MG | 306 | ITAMONTE | 1 |
| MG | 307 | MONTE BELO | 1 |
| MG | 308 | SANTA VITORIA | 2 |
| MG | 309 | TRES MARIAS | 2 |
| MG | 310 | VARZEA DA PALMA | 3 |
| MG | 311 | VESPASIANO | 4 |
| MG Total |  |  | 842 |
| MS | 1 | AMAMBAI | 3 |
| MS | 2 | NAVIRAI | 3 |
| MS | 3 | CASSILANDIA | 3 |
| MS | 4 | FATIMA DO SUL | 4 |
| MS | 5 | NOVA ANDRADINA | 4 |
| MS | 6 | BATAGUACU | 1 |
| MS | 9 | TRES LAGOAS | 1 |
| MS | 10 | AQUIDAUANA | 2 |
| MS | 11 | RIO BRILHANTE | 2 |
| MS | 12 | COXIM | 2 |
| MS | 13 | PARANAIBA | 2 |
| MS | 14 | CAMAPUA | 2 |
| MS | 15 | MIRANDA | 3 |
| MS | 16 | MARACAJU | 2 |
| MS | 17 | BELA VISTA | 3 |
| MS | 19 | PONTA PORA | 4 |
| MS | 20 | PORTO MURTINHO | 1 |
| MS | 21 | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 2 |
| MS | 22 | JARDIM | 3 |
| MS | 23 | GLORIA DE DOURADOS | 1 |
| MS | 24 | APARECIDA DO TABUADO | 1 |
| MS | 25 | IGUATEMI | 2 |
| MS | 26 | ELDORADO | 1 |
| MS | 27 | IVINHEMA | 3 |
| MS | 28 | CAARAPO | 3 |
| MS | 29 | PEDRO GOMES | 2 |
| MS | 30 | BONITO | 1 |
| MS | 31 | SIDROLANDIA | 1 |
| MS | 32 | RIBAS DO RIO PARDO | 2 |
| MS | 33 | MUNDO NOVO | 2 |
| MS | 34 | BANDEIRANTES | 4 |
| MS | 37 | ITAPORA | 2 |
| MS | 38 | COSTA RICA | 1 |
| MS | 39 | DEODAPOLIS | 1 |
| MS | 40 | SAO GABRIEL DO OESTE | 1 |
| MS | 41 | BRASILANDIA | 2 |
| MS | 42 | INOCENCIA | 1 |
| MS | 44 | CAMPO GRANDE | 1 |
| MS | 45 | NIOAQUE | 1 |
| MS | 46 | SETE QUEDAS | 2 |
| MS | 47 | ANAURILANDIA | 1 |
| MS | 48 | ANGELICA | 1 |
| MS | 49 | ANASTACIO | 3 |
| MS | 50 | CORUMBA | 1 |
| MS | 52 | PONTA PORA | 3 |
| MS Total |  |  | 91 |
| MT | 2 | GUIRATINGA | 2 |
| MT | 3 | ROSARIO OESTE | 3 |
| MT | 4 | POCONE | 2 |
| MT | 5 | POXOREO | 2 |
| MT | 7 | DIAMANTINO | 5 |
| MT | 8 | ALTO ARAGUAIA | 1 |
| MT | 9 | BARRA DO GARCAS | 3 |
| MT | 11 | ALTO GARCAS | 1 |
| MT | 12 | DOM AQUINO | 2 |
| MT | 13 | BARRA DO BUGRES | 4 |
| MT | 14 | JACIARA | 2 |
| MT | 15 | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 9 |
| MT | 16 | NORTELANDIA | 1 |
| MT | 17 | ARENAPOLIS | 1 |
| MT | 18 | MIRASSOL D'OESTE | 4 |
| MT | 19 | TANGARA DA SERRA | 4 |
| MT | 21 | PORTO DOS GAUCHOS | 2 |
| MT | 22 | SINOP | 5 |
| MT | 23 | COLIDER | 6 |
| MT | 24 | ALTA FLORESTA | 8 |
| MT | 25 | PONTES E LACERDA | 6 |
| MT | 26 | NOVA XAVANTINA | 3 |
| MT | 27 | JUARA | 2 |
| MT | 28 | NOBRES | 1 |
| MT | 29 | SAO JOSE DO RIO CLARO | 1 |
| MT | 30 | AGUA BOA | 2 |
| MT | 31 | CANARANA | 2 |
| MT | 32 | PEDRA PRETA | 1 |
| MT | 33 | PEIXOTO DE AZEVEDO | 7 |
| MT | 34 | CHAPADA DOS GUIMARAES | 3 |
| MT | 35 | JUINA | 6 |
| MT | 36 | ITIQUIRA | 1 |
| MT | 38 | CUIABA | 3 |
| MT | 40 | PRIMAVERA DO LESTE | 2 |
| MT | 41 | ARAPUTANGA | 2 |
| MT | 42 | QUATRO MARCOS | 2 |
| MT | 43 | SORRISO | 3 |
| MT | 45 | RONDONOPOLIS | 1 |
| MT | 47 | BARRA DO GARCAS | 5 |
| MT | 52 | CACERES | 3 |
| MT | 56 | CUIABA | 1 |
| MT | 57 | PARANATINGA | 1 |
| MT | 58 | VARZEA GRANDE | 1 |
| MT Total |  |  | 126 |
| PA | 2 | CACHOEIRA DO ARARI | 3 |
| PA | 3 | SOURE | 3 |
| PA | 5 | IGARAPE ACU | 2 |
| PA | 6 | IGARAPE-MIRI | 3 |
| PA | 8 | VIGIA | 6 |
| PA | 9 | CURUCA | 1 |
| PA | 10 | MUANA | 2 |
| PA | 11 | SAO MIGUEL DO GUAMA | 4 |
| PA | 12 | CAMETA | 1 |
| PA | 13 | BRAGANCA | 2 |
| PA | 14 | VIZEU | 4 |
| PA | 15 | BREVES | 5 |
| PA | 16 | AFUA | 3 |
| PA | 17 | CHAVES | 1 |
| PA | 18 | ALTAMIRA | 5 |
| PA | 19 | MONTE ALEGRE | 6 |
| PA | 20 | SANTAREM | 2 |
| PA | 21 | ALENQUER | 4 |
| PA | 22 | OBIDOS | 5 |
| PA | 24 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 4 |
| PA | 25 | CAPANEMA | 3 |
| PA | 26 | GURUPA | 1 |
| PA | 27 | PONTA DE PEDRAS | 2 |
| PA | 30 | BELEM | 6 |
| PA | 31 | MARACANA | 3 |
| PA | 32 | MARAPANIM | 3 |
| PA | 33 | NOVA TIMBOTEUA | 1 |
| PA | 34 | ITAITUBA | 3 |
| PA | 35 | BAIAO | 2 |
| PA | 36 | SANTA IZABEL DO PARA | 5 |
| PA | 37 | MOJU | 5 |
| PA | 38 | ORIXIMINA | 5 |
| PA | 39 | TOME ACU | 2 |
| PA | 40 | TUCURUI | 4 |
| PA | 41 | OUREM | 2 |
| PA | 42 | PARAGOMINAS | 3 |
| PA | 43 | ANANINDEUA | 2 |
| PA | 44 | PORTEL | 2 |
| PA | 45 | OEIRAS DO PARA | 1 |
| PA | 46 | SANTANA DO ARAGUAIA | 2 |
| PA | 47 | CASTANHAL | 3 |
| PA | 48 | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | 1 |
| PA | 49 | MAE DO RIO | 2 |
| PA | 50 | SAO DOMINGOS DO CAPIM | 5 |
| PA | 51 | RONDON DO PARA | 2 |
| PA | 52 | AUGUSTO CORREA | 2 |
| PA | 53 | SAO FELIX DO XINGU | 2 |
| PA | 54 | SENADOR JOSE PORFIRIO | 1 |
| PA | 55 | ALMERIM | 3 |
| PA | 56 | ITUPIRANGA | 3 |
| PA | 57 | SAO JOAO DO ARAGUAIA | 6 |
| PA | 58 | CURIONOPOLIS | 3 |
| PA | 59 | REDENCAO | 5 |
| PA | 60 | RIO MARIA | 2 |
| PA | 61 | XINGUARA | 4 |
| PA | 62 | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 3 |
| PA | 63 | PRIMAVERA | 4 |
| PA | 64 | SALINOPOLIS | 2 |
| PA | 65 | BARCARENA | 3 |
| PA | 66 | PEIXE-BOI | 1 |
| PA | 67 | SANTA MARIA DO PARA | 2 |
| PA | 68 | RUROPOLIS | 4 |
| PA | 69 | JACUNDA | 3 |
| PA | 70 | CAPITAO POCO | 3 |
| PA | 71 | IRITUIA | 2 |
| PA | 74 | TUCUMA | 5 |
| PA | 75 | PARAUAPEBAS | 4 |
| PA | 78 | MOCAJUBA | 2 |
| PA | 79 | URUARA | 2 |
| PA | 80 | PACAJA | 4 |
| PA | 81 | GARRAFAO DO NORTE | 3 |
| PA | 82 | PORTO DE MOZ | 1 |
| PA | 84 | DOM ELISEU | 3 |
| PA | 85 | MEDICILANDIA | 1 |
| PA | 86 | CURRALINHO | 1 |
| PA Total |  |  | 220 |
| PB | 2 | SANTA RITA | 1 |
| PB | 3 | CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 1 |
| PB | 4 | SAPE | 7 |
| PB | 5 | PILAR | 2 |
| PB | 6 | ITABAIANA | 5 |
| PB | 7 | MAMANGUAPE | 6 |
| PB | 8 | INGA | 4 |
| PB | 9 | ALAGOA GRANDE | 3 |
| PB | 10 | GUARABIRA | 6 |
| PB | 11 | AREIA | 2 |
| PB | 12 | SERRARIA | 4 |
| PB | 13 | ALAGOA NOVA | 3 |
| PB | 14 | BANANEIRAS | 4 |
| PB | 15 | CAICARA | 1 |
| PB | 16 | CAMPINA GRANDE | 1 |
| PB | 18 | UMBUZEIRO | 3 |
| PB | 19 | ESPERANCA | 3 |
| PB | 20 | ARARUNA | 5 |
| PB | 21 | CABACEIRAS | 2 |
| PB | 22 | SAO JOAO DO CARIRI | 3 |
| PB | 23 | SOLEDADE | 4 |
| PB | 24 | CUITE | 5 |
| PB | 25 | PICUI | 6 |
| PB | 26 | SANTA LUZIA | 5 |
| PB | 27 | TAPEROA | 2 |
| PB | 28 | PATOS | 2 |
| PB | 29 | MONTEIRO | 5 |
| PB | 30 | TEIXEIRA | 6 |
| PB | 31 | POMBAL | 4 |
| PB | 32 | PIANCO | 4 |
| PB | 33 | ITAPORANGA | 6 |
| PB | 34 | PRINCESA ISABEL | 6 |
| PB | 35 | SOUSA | 4 |
| PB | 36 | CATOLE DO ROCHA | 6 |
| PB | 37 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 5 |
| PB | 38 | BREJO DO CRUZ | 2 |
| PB | 39 | BONITO DE SANTA FE | 2 |
| PB | 40 | SAO JOSE DE PIRANHAS | 2 |
| PB | 41 | CONCEICAO | 5 |
| PB | 42 | CAJAZEIRAS | 2 |
| PB | 43 | SUME | 2 |
| PB | 44 | PEDRAS DE FOGO | 2 |
| PB | 45 | PILOES | 1 |
| PB | 46 | ALAGOINHA | 2 |
| PB | 47 | PIRPIRITUBA | 3 |
| PB | 48 | SOLANEA | 3 |
| PB | 49 | AROEIRAS | 3 |
| PB | 50 | POCINHOS | 2 |
| PB | 51 | MALTA | 3 |
| PB | 52 | COREMAS | 2 |
| PB | 53 | UIRAUNA | 4 |
| PB | 54 | BELEM | 1 |
| PB | 55 | RIO TINTO | 4 |
| PB | 56 | JUAZEIRINHO | 2 |
| PB | 57 | CABEDELO | 2 |
| PB | 58 | SERRA BRANCA | 2 |
| PB | 59 | QUEIMADAS | 3 |
| PB | 60 | JACARAU | 2 |
| PB | 62 | BOQUEIRAO | 4 |
| PB | 63 | SOUSA | 8 |
| PB | 65 | PATOS | 3 |
| PB | 66 | PIANCO | 4 |
| PB | 67 | REMIGIO | 1 |
| PB | 68 | CAJAZEIRAS | 3 |
| PB | 69 | SAO BENTO | 2 |
| PB | 71 | CAMPINA GRANDE | 2 |
| PB | 72 | CAMPINA GRANDE | 0 |
| PB | 73 | ALHANDRA | 4 |
| PB | 74 | PRATA | 2 |
| PB | 75 | GURINHEM | 2 |
| PB Total |  |  | 227 |
| PE | 4 | RECIFE | 0 |
| PE | 14 | MORENO | 2 |
| PE | 16 | IPOJUCA | 2 |
| PE | 17 | PAUDALHO | 4 |
| PE | 19 | ESCADA | 3 |
| PE | 20 | CARPINA | 4 |
| PE | 21 | GLORIA DO GOITA | 3 |
| PE | 22 | SIRINHAEM | 2 |
| PE | 23 | NAZARE DA MATA | 4 |
| PE | 24 | LIMOEIRO | 2 |
| PE | 26 | RIO FORMOSO | 3 |
| PE | 27 | ITAMBE | 4 |
| PE | 28 | RIBEIRAO | 3 |
| PE | 29 | GAMELEIRA | 1 |
| PE | 30 | GRAVATA | 5 |
| PE | 31 | AMARAJI | 1 |
| PE | 32 | ALIANCA | 2 |
| PE | 33 | BOM JARDIM | 3 |
| PE | 34 | SURUBIM | 4 |
| PE | 35 | BEZERROS | 3 |
| PE | 36 | TIMBAUBA | 3 |
| PE | 37 | PALMARES | 3 |
| PE | 38 | AGUA PRETA | 3 |
| PE | 39 | BONITO | 3 |
| PE | 40 | SAO JOAQUIM DO MONTE | 2 |
| PE | 42 | BARREIROS | 3 |
| PE | 43 | CATENDE | 2 |
| PE | 44 | SAO CAETANO | 3 |
| PE | 46 | VERTENTES | 2 |
| PE | 47 | QUIPAPA | 3 |
| PE | 48 | ALTINHO | 2 |
| PE | 49 | PANELAS | 2 |
| PE | 50 | TABIRA | 4 |
| PE | 51 | TAQUARITINGA DO NORTE | 2 |
| PE | 52 | SAO BENTO DO UNA | 2 |
| PE | 53 | CANHOTINHO | 2 |
| PE | 54 | BREJO DA MADRE DE DEUS | 2 |
| PE | 55 | PESQUEIRA | 4 |
| PE | 57 | ARCOVERDE | 3 |
| PE | 58 | PEDRA | 2 |
| PE | 59 | CORRENTES | 2 |
| PE | 60 | BUIQUE | 4 |
| PE | 61 | BOM CONSELHO | 3 |
| PE | 62 | SERTANIA | 2 |
| PE | 63 | INAJA | 2 |
| PE | 64 | AGUAS BELAS | 3 |
| PE | 65 | CUSTODIA | 2 |
| PE | 66 | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 3 |
| PE | 67 | FLORES | 3 |
| PE | 68 | SAO JOSE DO EGITO | 4 |
| PE | 69 | TRIUNFO | 2 |
| PE | 70 | PETROLANDIA | 3 |
| PE | 72 | FLORESTA | 3 |
| PE | 73 | BELEM DE SAO FRANCISCO | 3 |
| PE | 74 | SAO JOSE DO BELMONTE | 3 |
| PE | 75 | SALGUEIRO | 2 |
| PE | 76 | SERRITA | 2 |
| PE | 77 | CABROBO | 3 |
| PE | 78 | PARNAMIRIM | 3 |
| PE | 79 | EXU | 2 |
| PE | 80 | BODOCO | 3 |
| PE | 81 | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 3 |
| PE | 82 | OURICURI | 4 |
| PE | 84 | ARARIPINA | 3 |
| PE | 85 | IGARASSU | 1 |
| PE | 86 | AGRESTINA | 2 |
| PE | 87 | ANGELIM | 1 |
| PE | 88 | JOAO ALFREDO | 3 |
| PE | 89 | TACARATU | 1 |
| PE | 90 | MACAPARANA | 2 |
| PE | 91 | PASSIRA | 2 |
| PE | 92 | GARANHUNS | 4 |
| PE | 93 | VICENCIA | 2 |
| PE | 94 | LAJEDO | 3 |
| PE | 95 | CUPIRA | 2 |
| PE | 96 | OROBO | 2 |
| PE | 97 | RIACHO DAS ALMAS | 2 |
| PE | 98 | CARNAIBA | 3 |
| PE | 99 | ITAPETIM | 2 |
| PE | 102 | VITORIA DE SANTO ANTAO | 2 |
| PE | 103 | LIMOEIRO | 2 |
| PE | 107 | AFRANIO | 3 |
| PE | 108 | BETANIA | 1 |
| PE | 109 | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 |
| PE | 110 | PALMEIRINA | 1 |
| PE | 111 | JOAQUIM NABUCO | 2 |
| PE | 112 | TORITAMA | 1 |
| PE | 113 | POCAO | 1 |
| PE | 114 | VERDEJANTE | 1 |
| PE | 115 | CACHOEIRINHA | 1 |
| PE | 116 | SAO JOAO | 1 |
| PE | 120 | VENTUROSA | 1 |
| PE | 122 | LAGOA DOS GATOS | 2 |
| PE | 123 | SANHARO | 1 |
| PE | 124 | JUREMA | 1 |
| PE | 125 | CONDADO | 3 |
| PE | 126 | CUMARU | 2 |
| PE | 128 | IBIMIRIM | 2 |
| PE | 129 | IPUBI | 2 |
| PE | 130 | CAPOEIRAS | 4 |
| PE | 131 | ITAMARACA | 2 |
| PE | 132 | CAMOCIM DE SAO FELIX | 3 |
| PE | 133 | TRINDADE | 2 |
| PE | 134 | JATAUBA | 2 |
| PE | 135 | FEIRA NOVA | 2 |
| PE | 136 | SALOA | 1 |
| PE | 137 | MOREILANDIA | 1 |
| PE | 138 | IBIRAJUBA | 1 |
| PE | 139 | MARAIAL | 2 |
| PE | 140 | SANTA MARIA DO CAMBUCA | 3 |
| PE | 141 | SAO VICENTE FERRER | 1 |
| PE | 142 | PRIMAVERA | 1 |
| PE | 143 | ITAIBA | 2 |
| PE Total |  |  | 265 |
| PI | 4 | PARNAIBA | 2 |
| PI | 5 | OEIRAS | 7 |
| PI | 6 | BARRAS | 4 |
| PI | 7 | CAMPO MAIOR | 4 |
| PI | 8 | AMARANTE | 2 |
| PI | 9 | FLORIANO | 2 |
| PI | 10 | PICOS | 4 |
| PI | 11 | PIRIPIRI | 4 |
| PI | 12 | PEDRO II | 5 |
| PI | 13 | SAO RAIMUNDO NONATO | 5 |
| PI | 14 | URUCUI | 1 |
| PI | 15 | BOM JESUS | 4 |
| PI | 16 | UNIAO | 3 |
| PI | 17 | MIGUEL ALVES | 2 |
| PI | 18 | VALENCA DO PIAUI | 4 |
| PI | 19 | JAICOS | 4 |
| PI | 20 | SAO JOAO DO PIAUI | 7 |
| PI | 21 | PIRACURUCA | 4 |
| PI | 22 | CORRENTE | 2 |
| PI | 23 | SANTA FILOMENA | 1 |
| PI | 24 | JOSE DE FREITAS | 2 |
| PI | 25 | JERUMENHA | 1 |
| PI | 26 | PARNAGUA | 1 |
| PI | 27 | LUZILANDIA | 3 |
| PI | 28 | BERTOLINIA | 1 |
| PI | 29 | PIO IX | 2 |
| PI | 30 | SAO PEDRO DO PIAUI | 2 |
| PI | 31 | PALMEIRAIS | 1 |
| PI | 32 | ALTOS | 3 |
| PI | 33 | BURITI DOS LOPES | 4 |
| PI | 34 | CASTELO DO PIAUI | 5 |
| PI | 35 | GILBUES | 1 |
| PI | 36 | CANTO DO BURITI | 2 |
| PI | 37 | SIMPLICIO MENDES | 2 |
| PI | 38 | PAULISTANA | 5 |
| PI | 39 | SAO MIGUEL DO TAPUIO | 3 |
| PI | 40 | FRONTEIRAS | 4 |
| PI | 41 | ESPERANTINA | 2 |
| PI | 42 | ALTO LONGA | 3 |
| PI | 43 | REGENERACAO | 3 |
| PI | 44 | RIBEIRO GONCALVES | 2 |
| PI | 45 | BATALHA | 2 |
| PI | 46 | GUADALUPE | 1 |
| PI | 47 | BENEDITINOS | 1 |
| PI | 48 | ELESBAO VELOSO | 1 |
| PI | 49 | PORTO | 2 |
| PI | 50 | CONCEICAO DO CANINDE | 2 |
| PI | 51 | CURIMATA | 2 |
| PI | 52 | AGUA BRANCA | 3 |
| PI | 53 | COCAL | 3 |
| PI | 54 | DEMERVAL LOBAO | 1 |
| PI | 55 | PIMENTEIRAS | 1 |
| PI | 56 | SIMOES | 1 |
| PI | 57 | ITAINOPOLIS | 1 |
| PI | 58 | MONSENHOR GIL | 1 |
| PI | 59 | CRISTINO CASTRO | 2 |
| PI | 60 | NAZARE DO PIAUI | 1 |
| PI | 61 | FLORIANO | 2 |
| PI | 62 | PICOS | 7 |
| PI | 64 | INHUMA | 1 |
| PI | 65 | FRANCISCO SANTOS | 2 |
| PI | 66 | SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 |
| PI | 67 | MANOEL EMIDIO | 1 |
| PI | 68 | PADRE MARCOS | 2 |
| PI | 69 | CRISTALANDIA DO PIAUI | 1 |
| PI | 70 | SAO GONCALO DO PIAUI | 1 |
| PI | 71 | CAPITAO DE CAMPOS | 1 |
| PI | 72 | ITAUEIRA | 4 |
| PI | 73 | SOCORRO DO PIAUI | 1 |
| PI | 74 | FRANCINOPOLIS | 1 |
| PI | 75 | LANDRI SALES | 1 |
| PI | 76 | SAO FELIX DO PIAUI | 2 |
| PI | 77 | ARRAIAL | 2 |
| PI | 78 | ANTONIO ALMEIDA | 0 |
| PI | 79 | CARACOL | 1 |
| PI | 80 | MATIAS OLIMPIO | 1 |
| PI | 81 | CAMPINAS DO PIAUI | 2 |
| PI | 82 | VARZEA GRANDE | 1 |
| PI | 83 | PAES LANDIM | 1 |
| PI | 84 | ANGICAL DO PIAUI | 1 |
| PI | 85 | JOAQUIM PIRES | 1 |
| PI | 86 | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 1 |
| PI | 87 | MARCOS PARENTE | 1 |
| PI | 88 | AVELINO LOPES | 1 |
| PI | 89 | IPIRANGA DO PIAUI | 1 |
| PI | 90 | ELISEU MARTINS | 2 |
| PI | 91 | LUIS CORREIA | 3 |
| PI | 92 | AROAZES | 1 |
| PI | 93 | BOCAINA | 2 |
| PI | 94 | MONTE ALEGRE DO PIAUI | 1 |
| PI | 95 | SAO RAIMUNDO NONATO | 7 |
| PI | 96 | CAMPO MAIOR | 4 |
| PI Total |  |  | 210 |
| PR | 6 | ANTONINA | 3 |
| PR | 7 | CERRO AZUL | 3 |
| PR | 10 | LAPA | 4 |
| PR | 11 | RIO NEGRO | 5 |
| PR | 12 | SAO MATEUS DO SUL | 2 |
| PR | 13 | PALMEIRA | 2 |
| PR | 16 | CASTRO | 4 |
| PR | 17 | TIBAGI | 3 |
| PR | 18 | JAGUARIAIVA | 2 |
| PR | 19 | TOMAZINA | 3 |
| PR | 20 | WENCESLAU BRAZ | 4 |
| PR | 21 | SIQUEIRA CAMPOS | 2 |
| PR | 22 | SANTO ANTONIO DA PLATINA | 2 |
| PR | 23 | RIBEIRAO CLARO | 1 |
| PR | 24 | JACAREZINHO | 2 |
| PR | 25 | CAMBARA | 2 |
| PR | 26 | CORNELIO PROCOPIO | 4 |
| PR | 27 | PIRAI DO SUL | 2 |
| PR | 29 | IMBITUVA | 4 |
| PR | 30 | PRUDENTOPOLIS | 3 |
| PR | 31 | CAMPO MOURAO | 2 |
| PR | 32 | PALMAS | 3 |
| PR | 33 | UNIAO DA VITORIA | 4 |
| PR | 34 | IRATI | 4 |
| PR | 35 | ASSAI | 4 |
| PR | 36 | IPIRANGA | 1 |
| PR | 37 | MALLET | 2 |
| PR | 38 | PITANGA | 3 |
| PR | 39 | RESERVA | 2 |
| PR | 40 | SERTANOPOLIS | 1 |
| PR | 44 | GUARAPUAVA | 8 |
| PR | 45 | LARANJEIRAS DO SUL | 6 |
| PR | 47 | CLEVELANDIA | 3 |
| PR | 48 | BOCAIUVA DO SUL | 2 |
| PR | 51 | MORRETES | 2 |
| PR | 52 | SAO JOAO DO TRIUNFO | 1 |
| PR | 53 | TEIXEIRA SOARES | 2 |
| PR | 54 | SENGES | 1 |
| PR | 55 | JOAQUIM TAVORA | 3 |
| PR | 56 | CARLOPOLIS | 1 |
| PR | 57 | ANDIRA | 3 |
| PR | 58 | BANDEIRANTES | 3 |
| PR | 59 | ROLANDIA | 2 |
| PR | 60 | MANDAGUARI | 2 |
| PR | 62 | REBOUCAS | 2 |
| PR | 63 | SAO JERONIMO DA SERRA | 3 |
| PR | 64 | JAGUAPITA | 2 |
| PR | 65 | PORECATU | 4 |
| PR | 67 | ASTORGA | 5 |
| PR | 68 | CASCAVEL | 1 |
| PR | 70 | JANDAIA DO SUL | 6 |
| PR | 71 | NOVA ESPERANCA | 5 |
| PR | 73 | PATO BRANCO | 4 |
| PR | 74 | PEABIRU | 2 |
| PR | 76 | MARILANDIA DO SUL | 4 |
| PR | 77 | BELA VISTA DO PARAISO | 2 |
| PR | 79 | IBAITI | 4 |
| PR | 80 | IBIPORA | 2 |
| PR | 81 | MARIALVA | 3 |
| PR | 82 | RIBEIRAO DO PINHAL | 3 |
| PR | 83 | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 4 |
| PR | 84 | URAI | 3 |
| PR | 85 | LOANDA | 4 |
| PR | 86 | CRUZEIRO DO OESTE | 3 |
| PR | 87 | ALTO PARANA | 3 |
| PR | 88 | CIANORTE | 2 |
| PR | 90 | GUAIRA | 2 |
| PR | 91 | PARANACITY | 2 |
| PR | 92 | GOIOERE | 4 |
| PR | 93 | IVAIPORA | 4 |
| PR | 94 | SANTA IZABEL DO IVAI | 2 |
| PR | 95 | COLORADO | 6 |
| PR | 96 | NOVA LONDRINA | 4 |
| PR | 97 | IPORA | 4 |
| PR | 98 | UBIRATA | 3 |
| PR | 99 | CONGONHINHAS | 1 |
| PR | 100 | PARAISO DO NORTE | 2 |
| PR | 101 | CORONEL VIVIDA | 2 |
| PR | 102 | MANDAGUACU | 3 |
| PR | 103 | CHOPINZINHO | 6 |
| PR | 104 | PRIMEIRO DE MAIO | 1 |
| PR | 105 | TERRA RICA | 1 |
| PR | 106 | CANDIDO DE ABREU | 2 |
| PR | 107 | CAPANEMA | 6 |
| PR | 108 | NOVA FATIMA | 1 |
| PR | 109 | SANTA MARIANA | 1 |
| PR | 110 | FAXINAL | 3 |
| PR | 111 | TELEMACO BORBA | 4 |
| PR | 112 | GUARANIACU | 4 |
| PR | 113 | ASSIS CHATEAUBRIAND | 3 |
| PR | 114 | MEDIANEIRA | 4 |
| PR | 115 | DOIS VIZINHOS | 4 |
| PR | 116 | ENGENHEIRO BELTRAO | 3 |
| PR | 117 | XAMBRE | 1 |
| PR | 118 | MATELANDIA | 5 |
| PR | 119 | CURIUVA | 3 |
| PR | 120 | FORMOSA DO OESTE | 5 |
| PR | 121 | MARECHAL CANDIDO RONDON | 6 |
| PR | 122 | SAO MIGUEL DO IGUACU | 3 |
| PR | 123 | ALTONIA | 3 |
| PR | 124 | PALOTINA | 3 |
| PR | 125 | TERRA ROXA | 2 |
| PR | 126 | CORBELIA | 4 |
| PR | 127 | CIDADE GAUCHA | 4 |
| PR | 128 | ALTO PIQUIRI | 2 |
| PR | 129 | SANTA HELENA | 3 |
| PR | 130 | REALEZA | 5 |
| PR | 131 | BARRACAO | 5 |
| PR | 132 | SAO JOAO DO IVAI | 4 |
| PR | 133 | BARBOSA FERRAZ | 3 |
| PR | 134 | PALMITAL | 3 |
| PR | 135 | PEROLA | 1 |
| PR | 136 | GRANDES RIOS | 3 |
| PR | 138 | PARANAVAI | 3 |
| PR | 140 | FRANCISCO BELTRAO | 5 |
| PR | 141 | CAMPO MOURAO | 4 |
| PR | 142 | UMUARAMA | 5 |
| PR | 143 | CASCAVEL | 1 |
| PR | 144 | SAO JOSE DOS PINHAIS | 6 |
| PR | 146 | LONDRINA | 1 |
| PR | 148 | TOLEDO | 3 |
| PR | 149 | CIANORTE | 4 |
| PR | 150 | APUCARANA | 1 |
| PR | 151 | PATO BRANCO | 3 |
| PR | 152 | IVAIPORA | 3 |
| PR | 153 | UNIAO DA VITORIA | 6 |
| PR | 154 | MARINGA | 2 |
| PR | 155 | PIRAQUARA | 2 |
| PR | 156 | RIO BRANCO DO SUL | 3 |
| PR | 159 | CENTENARIO DO SUL | 2 |
| PR | 160 | PINHAO | 3 |
| PR | 161 | GUARATUBA | 3 |
| PR | 162 | SALTO DO LONTRA | 4 |
| PR | 163 | QUEDAS DO IGUACU | 3 |
| PR | 164 | ARAPOTI | 2 |
| PR | 165 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 3 |
| PR | 166 | CATANDUVAS | 4 |
| PR | 167 | ORTIGUEIRA | 2 |
| PR | 168 | MANGUEIRINHA | 3 |
| PR | 169 | CAMPINA DA LAGOA | 4 |
| PR | 170 | MAMBORE | 3 |
| PR | 171 | ALMIRANTE TAMANDARE | 4 |
| PR | 172 | ICARAIMA | 1 |
| PR | 173 | TERRA BOA | 1 |
| PR | 180 | ARAPONGAS | 1 |
| PR | 182 | CAMPO LARGO | 1 |
| PR | 187 | CRUZEIRO DO OESTE | 3 |
| PR | 192 | MARINGA | 1 |
| PR | 193 | MARINGA | 1 |
| PR | 194 | PARANAGUA | 1 |
| PR | 195 | PIRAQUARA | 3 |
| PR | 196 | PITANGA | 4 |
| PR | 205 | FOZ DO IGUACU | 1 |
| PR | 206 | SARANDI | 2 |
| PR Total |  |  | 455 |
| RN | 5 | MACAIBA | 5 |
| RN | 6 | CEARA MIRIM | 7 |
| RN | 7 | SAO JOSE DE MIPIBU | 2 |
| RN | 8 | SAO PAULO DO POTENGI | 3 |
| RN | 9 | GOIANINHA | 4 |
| RN | 10 | JOAO CAMARA | 5 |
| RN | 11 | CANGUARETAMA | 3 |
| RN | 12 | NOVA CRUZ | 5 |
| RN | 13 | SANTO ANTONIO | 6 |
| RN | 14 | TOUROS | 4 |
| RN | 15 | SAO JOSE DE CAMPESTRE | 2 |
| RN | 16 | SANTA CRUZ | 3 |
| RN | 17 | LAJES | 4 |
| RN | 18 | ANGICOS | 2 |
| RN | 19 | SAO TOME | 3 |
| RN | 20 | CURRAIS NOVOS | 4 |
| RN | 21 | FLORANIA | 2 |
| RN | 22 | ACARI | 2 |
| RN | 23 | JARDIM DO SERIDO | 2 |
| RN | 24 | PARELHAS | 2 |
| RN | 25 | CAICO | 3 |
| RN | 26 | SERRA NEGRA DO NORTE | 1 |
| RN | 27 | JUCURUTU | 2 |
| RN | 28 | SANTANA DO MATOS | 2 |
| RN | 29 | ASSU | 6 |
| RN | 30 | MACAU | 3 |
| RN | 31 | CAMPO GRANDE | 2 |
| RN | 32 | AREIA BRANCA | 3 |
| RN | 33 | MOSSORO | 1 |
| RN | 35 | APODI | 6 |
| RN | 36 | CARAUBAS | 2 |
| RN | 37 | PATU | 2 |
| RN | 38 | MARTINS | 3 |
| RN | 39 | UMARIZAL | 2 |
| RN | 40 | PAU DOS FERROS | 7 |
| RN | 41 | ALEXANDRIA | 3 |
| RN | 42 | LUIS GOMES | 3 |
| RN | 43 | SAO MIGUEL | 5 |
| RN | 44 | MONTE ALEGRE | 4 |
| RN | 45 | CAICO | 1 |
| RN | 46 | TAIPU | 1 |
| RN | 47 | PENDENCIAS | 2 |
| RN | 48 | PEDRO AVELINO | 1 |
| RN | 49 | UPANEMA | 2 |
| RN | 51 | SAO GONCALO DO AMARANTE | 3 |
| RN | 52 | SAO BENTO DO NORTE | 3 |
| RN | 53 | TANGARA | 5 |
| RN | 54 | AFONSO BEZERRA | 1 |
| RN | 55 | ALMINO AFONSO | 2 |
| RN | 56 | CRUZETA | 2 |
| RN | 57 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 1 |
| RN | 58 | JANDUIS | 1 |
| RN | 59 | JARDIM DE PIRANHAS | 1 |
| RN | 60 | MARCELINO VIEIRA | 1 |
| RN | 61 | PEDRO VELHO | 2 |
| RN | 62 | POCO BRANCO | 1 |
| RN | 63 | PORTALEGRE | 1 |
| RN | 64 | SAO RAFAEL | 1 |
| RN | 65 | SAO JOAO DO SABUGI | 1 |
| RN | 66 | ARES | 1 |
| RN | 67 | NISIA FLORESTA | 1 |
| RN | 68 | SANTA CRUZ | 4 |
| RN Total |  |  | 169 |
| RO | 1 | GUAJARA MIRIM | 3 |
| RO | 4 | VILHENA | 4 |
| RO | 5 | COSTA MARQUES | 2 |
| RO | 7 | ARIQUEMES | 2 |
| RO | 8 | COLORADO DO OESTE | 5 |
| RO | 9 | PIMENTA BUENO | 3 |
| RO | 10 | JARU | 2 |
| RO | 12 | ESPIGAO D'OESTE | 2 |
| RO | 13 | OURO PRETO DO OESTE | 3 |
| RO | 14 | PRESIDENTE MEDICI | 2 |
| RO | 15 | ROLIM DE MOURA | 3 |
| RO | 16 | CEREJEIRAS | 3 |
| RO | 17 | ALTA FLORESTA DO OESTE | 3 |
| RO | 18 | ALVORADA DO OESTE | 5 |
| RO | 19 | SANTA LUZIA DO OESTE | 3 |
| RO | 24 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 25 | ARIQUEMES | 3 |
| RO | 26 | ARIQUEMES | 8 |
| RO | 27 | JARU | 4 |
| RO | 28 | OURO PRETO DO OESTE | 5 |
| RO | 29 | ROLIM DE MOURA | 3 |
| RO | 31 | CACOAL | 1 |
| RO Total |  |  | 71 |
| RS | 3 | GAURAMA | 4 |
| RS | 4 | ESPUMOSO | 3 |
| RS | 6 | ANTONIO PRADO | 2 |
| RS | 7 | BAGE | 2 |
| RS | 8 | BENTO GONCALVES | 1 |
| RS | 9 | CACAPAVA DO SUL | 4 |
| RS | 10 | CACHOEIRA DO SUL | 3 |
| RS | 11 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 7 |
| RS | 12 | CAMAQUA | 6 |
| RS | 13 | CANDELARIA | 2 |
| RS | 14 | CANGUCU | 3 |
| RS | 15 | CARAZINHO | 5 |
| RS | 17 | CRUZ ALTA | 2 |
| RS | 18 | DOM PEDRITO | 2 |
| RS | 19 | ENCRUZILHADA DO SUL | 4 |
| RS | 20 | ERECHIM | 10 |
| RS | 21 | ESTRELA | 7 |
| RS | 22 | GUAPORE | 5 |
| RS | 23 | IJUI | 3 |
| RS | 24 | ITAQUI | 3 |
| RS | 25 | JAGUARAO | 2 |
| RS | 26 | JAGUARI | 3 |
| RS | 27 | JULIO DE CASTILHOS | 3 |
| RS | 28 | LAGOA VERMELHA | 4 |
| RS | 29 | LAJEADO | 8 |
| RS | 31 | MONTENEGRO | 5 |
| RS | 32 | PALMEIRA DAS MISSOES | 7 |
| RS | 33 | PASSO FUNDO | 2 |
| RS | 35 | PINHEIRO MACHADO | 2 |
| RS | 36 | QUARAI | 2 |
| RS | 38 | RIO PARDO | 3 |
| RS | 39 | ROSARIO DO SUL | 2 |
| RS | 40 | SANTA CRUZ DO SUL | 8 |
| RS | 41 | SANTA MARIA | 2 |
| RS | 42 | SANTA ROSA | 2 |
| RS | 43 | SANTA VITORIA DO PALMAR | 2 |
| RS | 44 | SANTIAGO | 5 |
| RS | 45 | SANTO ANGELO | 4 |
| RS | 46 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 3 |
| RS | 48 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 3 |
| RS | 50 | SAO JERONIMO | 6 |
| RS | 52 | SAO LUIS GONZAGA | 8 |
| RS | 53 | SOBRADINHO | 5 |
| RS | 54 | SOLEDADE | 8 |
| RS | 55 | TAQUARA | 7 |
| RS | 56 | TAQUARI | 3 |
| RS | 57 | URUGUAIANA | 0 |
| RS | 58 | VACARIA | 5 |
| RS | 60 | PELOTAS | 1 |
| RS | 61 | FARROUPILHA | 3 |
| RS | 62 | MARAU | 5 |
| RS | 63 | BOM JESUS | 3 |
| RS | 64 | CACEQUI | 2 |
| RS | 65 | CANELA | 2 |
| RS | 67 | ENCANTADO | 7 |
| RS | 68 | FLORES DA CUNHA | 2 |
| RS | 69 | SAO VICENTE DO SUL | 2 |
| RS | 70 | GETULIO VARGAS | 5 |
| RS | 71 | GRAVATAI | 1 |
| RS | 72 | ERVAL | 1 |
| RS | 73 | IRAI | 1 |
| RS | 74 | MARCELINO RAMOS | 2 |
| RS | 75 | NOVA PRATA | 2 |
| RS | 77 | OSORIO | 4 |
| RS | 78 | PIRATINI | 2 |
| RS | 79 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 3 |
| RS | 80 | SAO LOURENCO DO SUL | 3 |
| RS | 81 | SAO PEDRO DO SUL | 4 |
| RS | 82 | SAO SEPE | 4 |
| RS | 83 | SARANDI | 4 |
| RS | 84 | TAPES | 4 |
| RS | 85 | TORRES | 8 |
| RS | 86 | TRES PASSOS | 4 |
| RS | 87 | TUPANCIRETA | 3 |
| RS | 88 | VERANOPOLIS | 5 |
| RS | 89 | TRES DE MAIO | 6 |
| RS | 90 | GUAIBA | 2 |
| RS | 91 | CRISSIUMAL | 3 |
| RS | 92 | ARROIO GRANDE | 2 |
| RS | 93 | VENANCIO AIRES | 5 |
| RS | 94 | FREDERICO WESTPHALEN | 8 |
| RS | 95 | SANANDUVA | 5 |
| RS | 96 | CERRO LARGO | 5 |
| RS | 98 | GARIBALDI | 3 |
| RS | 99 | NONOAI | 4 |
| RS | 100 | TAPEJARA | 4 |
| RS | 101 | TENENTE PORTELA | 5 |
| RS | 102 | SANTO CRISTO | 5 |
| RS | 103 | SAO JOSE DO OURO | 5 |
| RS | 104 | ARROIO DO MEIO | 5 |
| RS | 105 | CAMPO BOM | 3 |
| RS | 106 | GRAMADO | 2 |
| RS | 107 | SANTO AUGUSTO | 5 |
| RS | 109 | TAPERA | 3 |
| RS | 110 | TRAMANDAI | 5 |
| RS | 115 | PANAMBI | 3 |
| RS | 116 | BUTIA | 3 |
| RS | 117 | NAO ME TOQUE | 3 |
| RS | 118 | ESTANCIA VELHA | 3 |
| RS | 119 | FAXINAL DO SOTURNO | 6 |
| RS | 120 | HORIZONTINA | 3 |
| RS | 121 | IBIRUBA | 3 |
| RS | 122 | MOSTARDAS | 2 |
| RS | 123 | PEDRO OSORIO | 2 |
| RS | 125 | CAMPO NOVO | 3 |
| RS | 126 | GENERAL CAMARA | 1 |
| RS | 127 | GIRUA | 4 |
| RS | 128 | LAVRAS DO SUL | 1 |
| RS | 129 | NOVA PETROPOLIS | 3 |
| RS | 130 | SAO JOSE DO NORTE | 2 |
| RS | 131 | SAPIRANGA | 5 |
| RS | 132 | SEBERI | 6 |
| RS | 133 | TRIUNFO | 2 |
| RS | 135 | SANTA MARIA | 2 |
| RS | 137 | SAO MARCOS | 1 |
| RS | 138 | CASCA | 5 |
| RS | 139 | SANTA BARBARA DO SUL | 2 |
| RS | 140 | CORONEL BICACO | 2 |
| RS | 141 | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 2 |
| RS | 142 | PORTO XAVIER | 1 |
| RS | 144 | PLANALTO | 3 |
| RS | 145 | ARVOREZINHA | 4 |
| RS | 146 | CONSTANTINA | 4 |
| RS | 147 | CATUIPE | 1 |
| RS | 148 | GUARANI DAS MISSOES | 2 |
| RS | 149 | IGREJINHA | 3 |
| RS | 150 | CAPAO DA CANOA | 3 |
| RS | 151 | BARRA DO RIBEIRO | 2 |
| RS | 152 | CARLOS BARBOSA | 3 |
| RS | 153 | DOIS IRMAOS | 4 |
| RS | 154 | ARROIO DO TIGRE | 4 |
| RS | 155 | AUGUSTO PESTANA | 2 |
| RS | 156 | PALMARES DO SUL | 1 |
| RS | 157 | RESTINGA SECA | 2 |
| RS | 162 | TUCUNDUVA | 2 |
| RS | 164 | PELOTAS | 2 |
| RS | 165 | FELIZ | 1 |
| RS | 166 | CAMPINA DAS MISSOES | 3 |
| RS | 167 | RONDA ALTA | 4 |
| RS | 168 | SAO VALENTIM | 3 |
| RS | 170 | CANOAS | 1 |
| RS Total |  |  | 488 |
| SC | 1 | ARARANGUA | 5 |
| SC | 2 | BIGUACU | 4 |
| SC | 4 | BOM RETIRO | 2 |
| SC | 5 | BRUSQUE | 2 |
| SC | 6 | CACADOR | 5 |
| SC | 7 | CAMPOS NOVOS | 6 |
| SC | 8 | CANOINHAS | 6 |
| SC | 9 | CONCORDIA | 2 |
| SC | 11 | CURITIBANOS | 5 |
| SC | 14 | IBIRAMA | 6 |
| SC | 15 | INDAIAL | 5 |
| SC | 16 | ITAJAI | 2 |
| SC | 18 | JOACABA | 5 |
| SC | 19 | JOINVILLE | 2 |
| SC | 20 | LAGUNA | 3 |
| SC | 22 | MAFRA | 3 |
| SC | 23 | ORLEANS | 4 |
| SC | 24 | PALHOCA | 1 |
| SC | 25 | PORTO UNIAO | 5 |
| SC | 26 | RIO DO SUL | 2 |
| SC | 27 | SAO FRANCISCO DO SUL | 4 |
| SC | 28 | SAO JOAQUIM | 3 |
| SC | 29 | SAO JOSE | 1 |
| SC | 30 | SAO BENTO DO SUL | 4 |
| SC | 31 | TIJUCAS | 5 |
| SC | 32 | TIMBO | 4 |
| SC | 33 | TUBARAO | 5 |
| SC | 34 | URUSSANGA | 4 |
| SC | 36 | VIDEIRA | 4 |
| SC | 37 | CAPINZAL | 5 |
| SC | 38 | ITAIOPOLIS | 3 |
| SC | 39 | ITUPORANGA | 8 |
| SC | 40 | MONDAI | 3 |
| SC | 41 | PALMITOS | 3 |
| SC | 42 | TURVO | 4 |
| SC | 43 | XANXERE | 3 |
| SC | 44 | BRACO DO NORTE | 5 |
| SC | 45 | SAO MIGUEL DO OESTE | 9 |
| SC | 46 | TAIO | 5 |
| SC | 47 | TANGARA | 1 |
| SC | 48 | XAXIM | 2 |
| SC | 49 | SAO LOURENCO DO OESTE | 3 |
| SC | 50 | DIONISIO CERQUEIRA | 3 |
| SC | 51 | SANTA CECILIA | 2 |
| SC | 52 | ANITA GARIBALDI | 5 |
| SC | 53 | SAO JOAO BATISTA | 3 |
| SC | 54 | SOMBRIO | 7 |
| SC | 55 | POMERODE | 2 |
| SC | 56 | BALNEARIO DE CAMBORIU | 4 |
| SC | 57 | TROMBUDO CENTRAL | 4 |
| SC | 58 | MARAVILHA | 2 |
| SC | 59 | URUBICI | 2 |
| SC | 60 | GUARAMIRIM | 4 |
| SC | 61 | SEARA | 5 |
| SC | 62 | IMARUI | 2 |
| SC | 63 | PONTE SERRADA | 4 |
| SC | 64 | GASPAR | 4 |
| SC | 65 | ITAPIRANGA | 4 |
| SC | 66 | PINHALZINHO | 7 |
| SC | 67 | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 5 |
| SC | 68 | PICARRAS | 2 |
| SC | 69 | CAMPO ERE | 5 |
| SC | 70 | SAO CARLOS | 2 |
| SC | 71 | ABELARDO LUZ | 4 |
| SC | 72 | SAO JOSE DO CEDRO | 4 |
| SC | 73 | IMBITUBA | 3 |
| SC | 74 | RIO NEGRINHO | 2 |
| SC | 75 | SAO DOMINGOS | 3 |
| SC | 77 | FRAIBURGO | 4 |
| SC | 78 | QUILOMBO | 2 |
| SC | 79 | ICARA | 2 |
| SC | 80 | BARRA VELHA | 2 |
| SC | 81 | PAPANDUVA | 3 |
| SC | 82 | ANCHIETA | 2 |
| SC | 83 | CUNHA PORA | 2 |
| SC | 85 | JOACABA | 6 |
| SC | 87 | JARAGUA DO SUL | 1 |
| SC | 90 | CONCORDIA | 3 |
| SC | 91 | BALNEARIO DE CAMBORIU | 3 |
| SC | 92 | CRICIUMA | 4 |
| SC | 93 | LAGES | 9 |
| SC | 94 | CHAPECO | 7 |
| SC | 99 | TUBARAO | 5 |
| SC | 102 | RIO DO SUL | 6 |
| SC | 104 | LAGES | 1 |
| SC Total |  |  | 319 |
| SE | 1 | ARACAJU | 1 |
| SE | 3 | AQUIDABA | 4 |
| SE | 4 | BOQUIM | 6 |
| SE | 5 | CAPELA | 3 |
| SE | 6 | ESTANCIA | 2 |
| SE | 7 | FREI PAULO | 2 |
| SE | 8 | GARARU | 3 |
| SE | 10 | ITABAIANINHA | 2 |
| SE | 11 | JAPARATUBA | 3 |
| SE | 13 | LARANJEIRAS | 3 |
| SE | 14 | MARUIM | 4 |
| SE | 15 | NEOPOLIS | 4 |
| SE | 16 | NOSSA SENHORA DAS DORES | 4 |
| SE | 17 | NOSSA SENHORA DA GLORIA | 3 |
| SE | 18 | PORTO DA FOLHA | 3 |
| SE | 19 | PROPRIA | 2 |
| SE | 20 | RIACHUELO | 4 |
| SE | 21 | SAO CRISTOVAO | 2 |
| SE | 22 | SIMAO DIAS | 2 |
| SE | 23 | TOBIAS BARRETO | 2 |
| SE | 24 | CAMPO DO BRITO | 4 |
| SE | 25 | CEDRO DE SAO JOAO | 1 |
| SE | 26 | RIBEIROPOLIS | 4 |
| SE | 28 | CANINDE DO SAO FRANCISCO | 2 |
| SE | 29 | CARIRA | 1 |
| SE | 30 | CRISTINAPOLIS | 2 |
| SE | 31 | ITAPORANGA D AJUDA | 4 |
| SE | 32 | PACATUBA | 3 |
| SE | 33 | POCO VERDE | 2 |
| SE | 34 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 3 |
| SE | 35 | UMBAUBA | 3 |
| SE Total |  |  | 88 |
| SP | 7 | AGUDOS | 2 |
| SP | 8 | AMPARO | 2 |
| SP | 9 | ANDRADINA | 3 |
| SP | 10 | APIAI | 3 |
| SP | 12 | PARAGUACU PAULISTA | 2 |
| SP | 13 | ARARAQUARA | 0 |
| SP | 15 | ASSIS | 1 |
| SP | 16 | ATIBAIA | 3 |
| SP | 18 | BANANAL | 1 |
| SP | 19 | BARIRI | 2 |
| SP | 22 | BATATAIS | 3 |
| SP | 25 | BIRIGUI | 0 |
| SP | 26 | BOTUCATU | 1 |
| SP | 28 | BROTAS | 2 |
| SP | 29 | CACAPAVA | 0 |
| SP | 30 | CACONDE | 2 |
| SP | 31 | CAFELANDIA | 1 |
| SP | 32 | CAJURU | 1 |
| SP | 35 | CAMPOS DO JORDAO | 2 |
| SP | 36 | CANANEIA | 1 |
| SP | 37 | CAPAO BONITO | 3 |
| SP | 38 | CAPIVARI | 3 |
| SP | 39 | CASA BRANCA | 1 |
| SP | 40 | CATANDUVA | 0 |
| SP | 41 | CONCHAS | 2 |
| SP | 42 | CRUZEIRO | 1 |
| SP | 43 | CUNHA | 1 |
| SP | 44 | DESCALVADO | 1 |
| SP | 45 | DOIS CORREGOS | 1 |
| SP | 47 | GARCA | 3 |
| SP | 49 | IBITINGA | 4 |
| SP | 50 | IGARAPAVA | 1 |
| SP | 51 | IGUAPE | 3 |
| SP | 52 | ITAPETININGA | 1 |
| SP | 53 | ITAPEVA | 4 |
| SP | 54 | ITAPIRA | 2 |
| SP | 55 | ITAPOLIS | 3 |
| SP | 56 | ITAPORANGA | 2 |
| SP | 57 | ITARARE | 2 |
| SP | 58 | ITATIBA | 1 |
| SP | 59 | ITU | 1 |
| SP | 60 | ITUVERAVA | 2 |
| SP | 61 | JABOTICABAL | 2 |
| SP | 64 | JOSE BONIFACIO | 1 |
| SP | 65 | JUNDIAI | 1 |
| SP | 67 | LINS | 1 |
| SP | 68 | LORENA | 0 |
| SP | 69 | LUCELIA | 1 |
| SP | 71 | MARTINOPOLIS | 1 |
| SP | 72 | MIRASSOL | 4 |
| SP | 73 | MOCOCA | 2 |
| SP | 75 | MOJI MIRIM | 3 |
| SP | 76 | MONTE ALTO | 3 |
| SP | 77 | MONTE APRAZIVEL | 2 |
| SP | 78 | NOVA GRANADA | 2 |
| SP | 79 | NOVO HORIZONTE | 3 |
| SP | 80 | OLIMPIA | 5 |
| SP | 81 | ORLANDIA | 2 |
| SP | 83 | PALMITAL | 1 |
| SP | 84 | PARAIBUNA | 2 |
| SP | 85 | MEDICILANDIA | 1 |
| SP | 86 | PEDERNEIRAS | 3 |
| SP | 87 | PENAPOLIS | 2 |
| SP | 88 | PEREIRA BARRETO | 2 |
| SP | 89 | PIEDADE | 4 |
| SP | 91 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2 |
| SP | 92 | PIRACAIA | 2 |
| SP | 94 | PIRAJU | 2 |
| SP | 95 | PIRAJUI | 1 |
| SP | 96 | PIRACUNUNGA | 1 |
| SP | 97 | PIRATININGA | 1 |
| SP | 98 | PITANGUEIRAS | 1 |
| SP | 99 | POMPEIA | 1 |
| SP | 100 | PORTO FELIZ | 2 |
| SP | 102 | PRESIDENTE VENCESLAU | 2 |
| SP | 103 | PROMISSAO | 1 |
| SP | 104 | QUATA | 1 |
| SP | 105 | QUELUZ | 1 |
| SP | 106 | RANCHARIA | 2 |
| SP | 107 | RIBEIRAO BONITO | 3 |
| SP | 109 | RIBEIRAO PRETO | 1 |
| SP | 111 | SANTA ADELIA | 3 |
| SP | 112 | SANTA BRANCA | 2 |
| SP | 113 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 1 |
| SP | 114 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 5 |
| SP | 115 | SANTA ISABEL | 3 |
| SP | 116 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 |
| SP | 117 | SANTO ANASTACIO | 1 |
| SP | 120 | SAO BENTO DO SAPUCAI | 1 |
| SP | 121 | SAO CARLOS | 1 |
| SP | 122 | SAO JOAO DA BOA VISTA | 0 |
| SP | 123 | SAO JOAQUIM DA BARRA | 3 |
| SP | 124 | SAO JOSE DO RIO PARDO | 2 |
| SP | 126 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 5 |
| SP | 128 | SAO LUIS DO PARAITINGA | 2 |
| SP | 129 | SAO MANUEL | 3 |
| SP | 130 | SAO PEDRO | 1 |
| SP | 131 | SAO ROQUE | 6 |
| SP | 132 | SAO SEBASTIAO | 3 |
| SP | 133 | SAO SIMAO | 1 |
| SP | 134 | SERRA NEGRA | 2 |
| SP | 135 | SERTAOZINHO | 2 |
| SP | 136 | SOCORRO | 1 |
| SP | 138 | TANABI | 3 |
| SP | 139 | TAQUARITINGA | 2 |
| SP | 140 | TATUI | 4 |
| SP | 142 | TIETE | 1 |
| SP | 143 | TUPA | 0 |
| SP | 144 | UBATUBA | 2 |
| SP | 145 | CACHOEIRA PAULISTA | 1 |
| SP | 146 | VALPARAIZO | 1 |
| SP | 147 | VOTUPORANGA | 1 |
| SP | 148 | ELDORADO | 1 |
| SP | 149 | DRACENA | 3 |
| SP | 150 | FERNANDOPOLIS | 2 |
| SP | 151 | GUARARAPES | 1 |
| SP | 152 | JALES | 4 |
| SP | 153 | MIRANDOPOLIS | 2 |
| SP | 154 | PACAEMBU | 2 |
| SP | 155 | PEDREGULHO | 1 |
| SP | 157 | ADAMANTINA | 3 |
| SP | 159 | DUARTINA | 1 |
| SP | 160 | GETULINA | 2 |
| SP | 161 | LENCOIS PAULISTA | 2 |
| SP | 162 | NHANDEARA | 1 |
| SP | 163 | OSVALDO CRUZ | 2 |
| SP | 164 | PAULO DE FARIA | 2 |
| SP | 165 | PRESIDENTE BERNARDES | 1 |
| SP | 167 | REGENTE FEIJO | 1 |
| SP | 168 | GENERAL SALGADO | 1 |
| SP | 169 | GUAIRA | 1 |
| SP | 170 | MATAO | 1 |
| SP | 171 | MONTE AZUL PAULISTA | 1 |
| SP | 172 | REGISTRO | 3 |
| SP | 173 | SANTA ROSA DE VITERBO | 1 |
| SP | 175 | TUPI PAULISTA | 2 |
| SP | 178 | BARRETOS | 2 |
| SP | 179 | CATANDUVA | 4 |
| SP | 180 | MARILIA | 2 |
| SP | 182 | PRESIDENTE PRUDENTE | 1 |
| SP | 183 | RIBEIRAO PIRES | 2 |
| SP | 184 | TUPA | 4 |
| SP | 187 | SANTA FE DO SUL | 1 |
| SP | 188 | LEME | 0 |
| SP | 189 | ITANHAEM | 2 |
| SP | 190 | APARECIDA | 2 |
| SP | 191 | IBIUNA | 2 |
| SP | 192 | FRANCO DA ROCHA | 2 |
| SP | 193 | CRAVINHOS | 1 |
| SP | 194 | PORTO FERREIRA | 2 |
| SP | 195 | PRESIDENTE EPITACIO | 2 |
| SP | 196 | JUNQUEIROPOLIS | 1 |
| SP | 197 | GUARIBA | 2 |
| SP | 198 | TAMBAU | 1 |
| SP | 200 | BARRA BONITA | 3 |
| SP | 201 | ITAPECERICA DA SERRA | 2 |
| SP | 202 | ALTINOPOLIS | 1 |
| SP | 203 | VIRADOURO | 2 |
| SP | 204 | JARDINOPOLIS | 1 |
| SP | 205 | CERQUEIRA CESAR | 1 |
| SP | 206 | CARAGUATATUBA | 2 |
| SP | 207 | URUPES | 2 |
| SP | 208 | MIGUELOPOLIS | 1 |
| SP | 209 | LARANJAL PAULISTA | 1 |
| SP | 210 | BILAC | 0 |
| SP | 214 | BURITAMA | 1 |
| SP | 215 | ANGATUBA | 1 |
| SP | 216 | MOJI GUACU | 0 |
| SP | 218 | MIRACATU | 2 |
| SP | 223 | JUQUIA | 1 |
| SP | 224 | CARDOSO | 1 |
| SP | 225 | AURIFLAMA | 1 |
| SP | 226 | CANDIDO MOTA | 1 |
| SP | 227 | COTIA | 2 |
| SP | 228 | JACUPIRANGA | 4 |
| SP | 229 | VARGEM GRANDE DO SUL | 1 |
| SP | 231 | PALESTINA | 1 |
| SP | 232 | PALMEIRA D OESTE | 1 |
| SP | 233 | ESTRELA D OESTE | 1 |
| SP | 234 | FARTURA | 1 |
| SP | 235 | NUPORANGA | 1 |
| SP | 236 | TAQUARITUBA | 2 |
| SP | 237 | MAIRIPORA | 2 |
| SP | 238 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1 |
| SP | 239 | ARARAQUARA | 4 |
| SP | 240 | FRANCA | 2 |
| SP | 241 | JAU | 3 |
| SP | 243 | CORDEIROPOLIS | 2 |
| SP | 244 | PIRACICABA | 2 |
| SP | 245 | RIO CLARO | 2 |
| SP | 261 | PIRAPOZINHO | 1 |
| SP | 268 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 0 |
| SP | 270 | PIRACICABA | 0 |
| SP | 272 | SANTOS | 1 |
| SP | 282 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 0 |
| SP | 289 | PENAPOLIS | 1 |
| SP | 290 | ASSIS | 0 |
| SP | 292 | NOVA ODESSA | 2 |
| SP | 293 | RIBEIRAO PRETO | 0 |
| SP | 294 | SOROCABA | 2 |
| SP | 295 | ITANHAEM | 5 |
| SP | 297 | LINS | 0 |
| SP | 298 | BRAGANCA PAULISTA | 1 |
| SP | 299 | ARACATUBA | 0 |
| SP | 300 | BAURU | 1 |
| SP | 301 | AVARE | 3 |
| SP | 302 | FERNANDOPOLIS | 1 |
| SP | 311 | PIRACUNUNGA | 2 |
| SP | 313 | OURINHOS | 2 |
| SP | 314 | TREMEMBE | 2 |
| SP | 316 | GUARATINGUETA | 1 |
| SP | 318 | SAO MIGUEL ARCANJO | 1 |
| SP | 319 | MOJI DAS CRUZES | 2 |
| SP | 323 | PAULINIA | 2 |
| SP | 330 | TEODORO SAMPAIO | 3 |
| SP | 333 | PEDREIRA | 3 |
| SP | 334 | AGUAI | 1 |
| SP | 335 | ARUJA | 2 |
| SP | 336 | MORRO AGUDO | 1 |
| SP | 337 | PIQUETE | 1 |
| SP | 338 | GUARA | 1 |
| SP | 344 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 2 |
| SP | 345 | VINHEDO | 3 |
| SP | 354 | CAJAMAR | 2 |
| SP | 355 | CERQUILHO | 1 |
| SP | 358 | MONTE MOR | 2 |
| SP | 360 | COSMOPOLIS | 2 |
| SP | 363 | MARACAI | 1 |
| SP | 366 | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 2 |
| SP | 368 | ILHA SOLTEIRA | 1 |
| SP | 369 | BOITUVA | 2 |
| SP | 370 | EMBU GUACU | 2 |
| SP | 386 | BARUERI | 3 |
| SP Total |  |  | 405 |
| TO | 2 | GURUPI | 3 |
| TO | 3 | PORTO NACIONAL | 7 |
| TO | 4 | COLINAS DO TOCANTINS | 5 |
| TO | 5 | MIRACEMA DO TOCANTINS | 4 |
| TO | 6 | GUARAI | 6 |
| TO | 7 | PARAISO DO TOCANTINS | 7 |
| TO | 8 | FILADELFIA | 3 |
| TO | 9 | TOCANTINOPOLIS | 8 |
| TO | 10 | ARAGUATINS | 5 |
| TO | 11 | ITAGUATINS | 5 |
| TO | 12 | XAMBIOA | 3 |
| TO | 13 | CRISTALANDIA | 7 |
| TO | 14 | ALVORADA | 3 |
| TO | 15 | FORMOSO DO ARAGUAIA | 3 |
| TO | 16 | COLMEIA | 5 |
| TO | 17 | TAGUATINGA | 4 |
| TO | 18 | PARANA | 3 |
| TO | 19 | NATIVIDADE | 4 |
| TO | 20 | PEIXE | 4 |
| TO | 21 | AUGUSTINOPOLIS | 5 |
| TO | 22 | ARRAIAS | 3 |
| TO | 23 | PEDRO AFONSO | 5 |
| TO | 24 | ARAGUACEMA | 2 |
| TO | 25 | DIANOPOLIS | 6 |
| TO | 26 | PONTE ALTA DO TOCANTINS | 3 |
| TO | 27 | WANDERLANDIA | 3 |
| TO | 28 | MIRANORTE | 4 |
| TO | 29 | PALMAS | 5 |
| TO | 30 | ARAGUACU | 2 |
| TO | 31 | ARAPOEMA | 3 |
| TO | 32 | GOIATINS | 3 |
| TO | 33 | ITACAJA | 4 |
| TO | 34 | ARAGUAINA | 6 |
| TO Total |  |  | 143 |
| Total Global |  |  |  | 5728 |

Técnico2

| UF | Zona |  | Município Sede | Técnicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 1 |  | RIO BRANCO | 4 |
| AC | 4 |  | CRUZEIRO DO SUL | 3 |
| AC | 9 |  | RIO BRANCO | 3 |
| AC | 10 |  | RIO BRANCO | 3 |
| AC Total |  |  |  | 13 |
| AL | 4 |  | ANADIA | 3 |
| AL | 5 |  | VICOSA | 4 |
| AL | 6 |  | ATALAIA | 2 |
| AL | 7 |  | CORURIPE | 2 |
| AL | 8 |  | PILAR | 2 |
| AL | 9 |  | MURICI | 4 |
| AL | 10 |  | PALMEIRA DOS INDIOS | 5 |
| AL | 11 |  | PAO DE ACUCAR | 3 |
| AL | 12 |  | PASSO DE CAMARAGIBE | 1 |
| AL | 13 |  | PENEDO | 2 |
| AL | 14 |  | PORTO CALVO | 5 |
| AL | 15 |  | RIO LARGO | 5 |
| AL | 16 |  | SAO JOSE DA LAJE | 3 |
| AL | 17 |  | SAO LUIS DO QUITUNDE | 4 |
| AL | 18 |  | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 4 |
| AL | 19 |  | SANTANA DO IPANEMA | 3 |
| AL | 20 |  | TRAIPU | 2 |
| AL | 21 |  | UNIAO DOS PALMARES | 4 |
| AL | 22 |  | ARAPIRACA | 9 |
| AL | 23 |  | CAPELA | 2 |
| AL | 24 |  | COLONIA LEOPOLDINA | 3 |
| AL | 25 |  | MARAGOGI | 2 |
| AL | 26 |  | MARECHAL DEODORO | 2 |
| AL | 27 |  | MATA GRANDE | 4 |
| AL | 28 |  | QUEBRANGULO | 1 |
| AL | 29 |  | BATALHA | 3 |
| AL | 30 |  | IGREJA NOVA | 1 |
| AL | 31 |  | MAJOR ISIDORO | 2 |
| AL | 32 |  | PIRANHAS | 2 |
| AL | 33 |  | PORTO DE PEDRAS | 2 |
| AL | 34 |  | SAO BRAS | 2 |
| AL | 35 |  | JUNQUEIRO | 4 |
| AL | 36 |  | LIMOEIRO DE ANADIA | 1 |
| AL | 37 |  | PORTO REAL DO COLEGIO | 1 |
| AL | 38 |  | PIACABUCU | 2 |
| AL | 39 |  | AGUA BRANCA | 2 |
| AL | 40 |  | DELMIRO GOUVEIA | 2 |
| AL | 41 |  | PAULO JACINTO | 1 |
| AL | 42 |  | OLHO D AGUA DAS FLORES | 2 |
| AL | 43 |  | MARIBONDO | 2 |
| AL | 44 |  | GIRAU DO PONCIANO | 3 |
| AL | 45 |  | IGACI | 1 |
| AL | 46 |  | CACIMBINHAS | 3 |
| AL | 47 |  | CAMPO ALEGRE | 2 |
| AL | 48 |  | BOCA DA MATA | 2 |
| AL | 49 |  | SAO SEBASTIAO | 2 |
| AL | 50 |  | MARAVILHA | 3 |
| AL | 51 |  | SAO JOSE DA TAPERA | 4 |
| AL | 52 |  | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 2 |
| AL | 53 |  | FLEXEIRAS | 3 |
| AL Total |  |  |  | 135 |
| AM | 3 |  | ITACOATIARA | 4 |
| AM | 6 |  | MANACAPURU | 3 |
| AM Total |  |  |  | 7 |
| AP | 1 |  | AMAPA | 2 |
| AP | 2 |  | MACAPA | 5 |
| AP | 3 |  | CALCOENE | 1 |
| AP | 4 |  | OIAPOQUE | 1 |
| AP | 5 |  | MAZAGAO | 1 |
| AP | 6 |  | SANTANA | 3 |
| AP | 7 |  | LARANJAL DO JARI | 2 |
| AP | 8 |  | TARTARUGALZINHO | 1 |
| AP | 9 |  | FERREIRA GOMES | 2 |
| AP | 10 |  | MACAPA | 5 |
| AP | 11 |  | SERRA DO NAVIO | 2 |
| AP Total |  |  |  | 25 |
| BA | 22 |  | JEQUIE | 3 |
| BA | 23 |  | JEQUIE | 3 |
| BA | 25 |  | ILHEUS | 3 |
| BA | 26 |  | ILHEUS | 3 |
| BA | 27 |  | ITABUNA | 3 |
| BA | 28 |  | ITABUNA | 4 |
| BA | 33 |  | SIMOES FILHO | 4 |
| BA | 39 |  | VITORIA DA CONQUISTA | 3 |
| BA | 40 |  | VITORIA DA CONQUISTA | 4 |
| BA | 41 |  | VITORIA DA CONQUISTA | 3 |
| BA | 45 |  | SENHOR DO BONFIM | 3 |
| BA | 46 |  | JACOBINA | 3 |
| BA | 47 |  | JUAZEIRO | 3 |
| BA | 48 |  | JUAZEIRO | 3 |
| BA | 56 |  | SANTO ANTONIO DE JESUS | 3 |
| BA | 62 |  | IPIRA | 3 |
| BA | 64 |  | GUANAMBI | 3 |
| BA | 70 |  | BARREIRAS | 4 |
| BA | 76 |  | JAGUAQUARA | 2 |
| BA | 84 |  | PAULO AFONSO | 4 |
| BA | 150 |  | SERRINHA | 4 |
| BA | 163 |  | ALAGOINHAS | 2 |
| BA | 164 |  | ALAGOINHAS | 3 |
| BA | 170 |  | CAMACARI | 3 |
| BA | 171 |  | CAMACARI | 3 |
| BA | 172 |  | ITAMARAJU | 3 |
| BA | 180 |  | LAURO DE FREITAS | 3 |
| BA | 183 |  | TEIXEIRA DE FREITAS | 4 |
| BA | 188 |  | EUNAPOLIS | 3 |
| BA Total |  |  |  | 92 |
| CE | 4 |  | MARANGUAPE | 4 |
| CE | 6 |  | QUIXADA | 4 |
| CE | 13 |  | IGUATU | 5 |
| CE | 17 |  | ITAPIPOCA | 5 |
| CE | 20 |  | CRATEUS | 4 |
| CE | 24 |  | SOBRAL | 6 |
| CE | 27 |  | CRATO | 5 |
| CE | 28 |  | JUAZEIRO DO NORTE | 7 |
| CE | 37 |  | CAUCAIA | 6 |
| CE | 47 |  | MORADA NOVA | 4 |
| CE | 104 |  | MARACANAU | 5 |
| CE Total |  |  |  | 55 |
| ES | 2 |  | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 5 |
| ES | 6 |  | COLATINA | 4 |
| ES | 21 |  | SAO MATEUS | 3 |
| ES | 24 |  | GUARAPARI | 3 |
| ES | 25 |  | LINHARES | 4 |
| ES | 26 |  | SERRA | 4 |
| ES | 34 |  | CARIACICA | 4 |
| ES | 53 |  | SERRA | 4 |
| ES | 54 |  | CARIACICA | 5 |
| ES Total |  |  |  | 36 |
| GO | 3 |  | ANAPOLIS | 3 |
| GO | 11 |  | FORMOSA | 3 |
| GO | 16 |  | ITUMBIARA | 2 |
| GO | 18 |  | JATAI | 3 |
| GO | 19 |  | LUZIANIA | 4 |
| GO | 30 |  | RIO VERDE | 3 |
| GO | 132 |  | APARECIDA DE GOIANIA | 5 |
| GO | 137 |  | ANAPOLIS | 3 |
| GO | 138 |  | ITUMBIARA | 2 |
| GO | 140 |  | RIO VERDE | 2 |
| GO | 141 |  | ANAPOLIS | 3 |
| GO | 144 |  | ANAPOLIS | 2 |
| GO | 145 |  | APARECIDA DE GOIANIA | 3 |
| GO Total |  |  |  | 38 |
| MA | 4 |  | CAXIAS | 3 |
| MA | 5 |  | CAXIAS | 2 |
| MA | 6 |  | CAXIAS | 2 |
| MA | 7 |  | CODO | 2 |
| MA | 13 |  | BACABAL | 3 |
| MA | 19 |  | TIMON | 4 |
| MA | 33 |  | IMPERATRIZ | 6 |
| MA | 57 |  | SANTA INES | 3 |
| MA | 65 |  | IMPERATRIZ | 3 |
| MA | 66 |  | BACABAL | 2 |
| MA | 69 |  | CODO | 2 |
| MA | 77 |  | SANTA INES | 2 |
| MA Total |  |  |  | 34 |
| MG | 16 |  | ARAGUARI | 4 |
| MG | 17 |  | ARAXA | 3 |
| MG | 23 |  | BARBACENA | 5 |
| MG | 40 |  | BETIM | 4 |
| MG | 71 |  | CARATINGA | 3 |
| MG | 79 |  | CATAGUASES | 3 |
| MG | 87 |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | 4 |
| MG | 97 |  | CORONEL FABRICIANO | 3 |
| MG | 98 |  | CORONEL FABRICIANO | 3 |
| MG | 100 |  | CURVELO | 3 |
| MG | 102 |  | DIVINOPOLIS | 4 |
| MG | 103 |  | DIVINOPOLIS | 3 |
| MG | 114 |  | FORMIGA | 3 |
| MG | 118 |  | GOVERNADOR VALADARES | 4 |
| MG | 119 |  | GOVERNADOR VALADARES | 4 |
| MG | 130 |  | IPATINGA | 3 |
| MG | 131 |  | IPATINGA | 4 |
| MG | 132 |  | ITABIRA | 4 |
| MG | 134 |  | ITAJUBA | 3 |
| MG | 140 |  | ITAUNA | 3 |
| MG | 141 |  | ITUIUTABA | 4 |
| MG | 150 |  | JOAO MONLEVADE | 3 |
| MG | 160 |  | LAVRAS | 3 |
| MG | 184 |  | MONTES CLAROS | 5 |
| MG | 185 |  | MONTES CLAROS | 4 |
| MG | 187 |  | MURIAE | 3 |
| MG | 200 |  | OURO PRETO | 3 |
| MG | 202 |  | PARA DE MINAS | 3 |
| MG | 203 |  | PARACATU | 3 |
| MG | 209 |  | PASSOS | 4 |
| MG | 210 |  | PATOS DE MINAS | 4 |
| MG | 211 |  | PATROCINIO | 3 |
| MG | 222 |  | POCOS DE CALDAS | 4 |
| MG | 227 |  | POUSO ALEGRE | 3 |
| MG | 241 |  | SABARA | 3 |
| MG | 246 |  | SANTA LUZIA | 3 |
| MG | 256 |  | SAO JOAO DEL REI | 4 |
| MG | 263 |  | SETE LAGOAS | 4 |
| MG | 264 |  | SETE LAGOAS | 3 |
| MG | 269 |  | TEOFILO OTONI | 4 |
| MG | 275 |  | UBA | 3 |
| MG | 276 |  | UBERABA | 5 |
| MG | 277 |  | UBERABA | 4 |
| MG | 280 |  | UNAI | 3 |
| MG | 281 |  | VARGINHA | 3 |
| MG | 286 |  | RIBEIRAO DAS NEVES | 4 |
| MG | 288 |  | IBIRITE | 3 |
| MG | 312 |  | SANTA LUZIA | 3 |
| MG | 316 |  | BETIM | 4 |
| MG Total |  |  |  | 172 |
| MS | 7 |  | CORUMBA | 3 |
| MS | 9 |  | TRES LAGOAS | 2 |
| MS | 18 |  | DOURADOS | 3 |
| MS | 43 |  | DOURADOS | 3 |
| MS | 50 |  | CORUMBA | 2 |
| MS | 51 |  | TRES LAGOAS | 2 |
| MS Total |  |  |  | 15 |
| MT | 6 |  | CACERES | 2 |
| MT | 10 |  | RONDONOPOLIS | 2 |
| MT | 20 |  | VARZEA GRANDE | 2 |
| MT | 44 |  | VARZEA GRANDE | 2 |
| MT | 45 |  | RONDONOPOLIS | 2 |
| MT | 46 |  | RONDONOPOLIS | 2 |
| MT | 49 |  | VARZEA GRANDE | 2 |
| MT | 52 |  | CACERES | 2 |
| MT | 58 |  | VARZEA GRANDE | 2 |
| MT Total |  |  |  | 18 |
| PA | 4 |  | CASTANHAL | 5 |
| PA | 7 |  | ABAETETUBA | 5 |
| PA | 9 |  | CURUCA | 2 |
| PA | 12 |  | CAMETA | 4 |
| PA | 13 |  | BRAGANCA | 4 |
| PA | 20 |  | SANTAREM | 7 |
| PA | 23 |  | MARABA | 6 |
| PA | 34 |  | ITAITUBA | 6 |
| PA | 43 |  | ANANINDEUA | 4 |
| PA | 72 |  | ANANINDEUA | 5 |
| PA | 83 |  | SANTAREM | 6 |
| PA Total |  |  |  | 54 |
| PB | 2 |  | SANTA RITA | 4 |
| PB | 28 |  | PATOS | 2 |
| PB | 61 |  | BAYEUX | 3 |
| PB | 65 |  | PATOS | 2 |
| PB Total |  |  |  | 11 |
| PE | 12 |  | PAULISTA | 7 |
| PE | 13 |  | SAO LOURENCO DA MATA | 4 |
| PE | 15 |  | CABO | 3 |
| PE | 18 |  | VITORIA DE SANTO ANTAO | 4 |
| PE | 25 |  | GOIANA | 2 |
| PE | 41 |  | CARUARU | 2 |
| PE | 45 |  | BELO JARDIM | 3 |
| PE | 56 |  | GARANHUNS | 4 |
| PE | 71 |  | SERRA TALHADA | 3 |
| PE | 83 |  | PETROLINA | 3 |
| PE | 85 |  | IGARASSU | 3 |
| PE | 92 |  | GARANHUNS | 1 |
| PE | 102 |  | VITORIA DE SANTO ANTAO | 1 |
| PE | 104 |  | GOIANA | 1 |
| PE | 105 |  | CARUARU | 4 |
| PE | 106 |  | CARUARU | 3 |
| PE | 119 |  | ABREU E LIMA | 3 |
| PE | 121 |  | CABO | 3 |
| PE | 127 |  | CAMARAGIBE | 4 |
| PE | 144 |  | PETROLINA | 2 |
| PE | 145 |  | PETROLINA | 4 |
| PE Total |  |  |  | 64 |
| PI | 3 |  | PARNAIBA | 4 |
| PI | 4 |  | PARNAIBA | 1 |
| PI Total |  |  |  | 5 |
| PR | 5 |  | PARANAGUA | 2 |
| PR | 8 |  | SAO JOSE DOS PINHAIS | 2 |
| PR | 9 |  | CAMPO LARGO | 2 |
| PR | 14 |  | PONTA GROSSA | 2 |
| PR | 15 |  | PONTA GROSSA | 3 |
| PR | 28 |  | APUCARANA | 2 |
| PR | 31 |  | CAMPO MOURAO | 2 |
| PR | 43 |  | GUARAPUAVA | 3 |
| PR | 44 |  | GUARAPUAVA | 2 |
| PR | 46 |  | FOZ DO IGUACU | 3 |
| PR | 49 |  | COLOMBO | 2 |
| PR | 50 |  | ARAUCARIA | 3 |
| PR | 61 |  | ARAPONGAS | 2 |
| PR | 66 |  | MARINGA | 2 |
| PR | 68 |  | CASCAVEL | 3 |
| PR | 69 |  | FRANCISCO BELTRAO | 2 |
| PR | 72 |  | PARANAVAI | 3 |
| PR | 75 |  | TOLEDO | 2 |
| PR | 78 |  | CAMBE | 2 |
| PR | 89 |  | UMUARAMA | 2 |
| PR | 137 |  | MARINGA | 3 |
| PR | 138 |  | PARANAVAI | 2 |
| PR | 139 |  | PONTA GROSSA | 2 |
| PR | 143 |  | CASCAVEL | 3 |
| PR | 147 |  | FOZ DO IGUACU | 3 |
| PR | 148 |  | TOLEDO | 1 |
| PR | 150 |  | APUCARANA | 1 |
| PR | 154 |  | MARINGA | 2 |
| PR | 155 |  | PIRAQUARA | 3 |
| PR | 158 |  | PARANAGUA | 2 |
| PR | 179 |  | APUCARANA | 2 |
| PR | 180 |  | ARAPONGAS | 2 |
| PR | 181 |  | CAMBE | 2 |
| PR | 182 |  | CAMPO LARGO | 2 |
| PR | 183 |  | CAMPO MOURAO | 2 |
| PR | 184 |  | CASCAVEL | 2 |
| PR | 185 |  | CASCAVEL | 2 |
| PR | 186 |  | COLOMBO | 3 |
| PR | 188 |  | FRANCISCO BELTRAO | 2 |
| PR | 192 |  | MARINGA | 2 |
| PR | 193 |  | MARINGA | 2 |
| PR | 194 |  | PARANAGUA | 2 |
| PR | 197 |  | PONTA GROSSA | 2 |
| PR | 198 |  | PONTA GROSSA | 2 |
| PR | 199 |  | SAO JOSE DOS PINHAIS | 2 |
| PR | 200 |  | SAO JOSE DOS PINHAIS | 2 |
| PR | 201 |  | TOLEDO | 2 |
| PR | 202 |  | UMUARAMA | 2 |
| PR | 203 |  | GUARAPUAVA | 2 |
| PR | 204 |  | FOZ DO IGUACU | 2 |
| PR | 205 |  | FOZ DO IGUACU | 2 |
| PR Total |  |  |  | 111 |
| RJ | 26 |  | NOVA FRIBURGO | 3 |
| RJ | 28 |  | PARAIBA DO SUL | 2 |
| RJ | 30 |  | PIRAI | 3 |
| RJ | 31 |  | RESENDE | 3 |
| RJ | 32 |  | RIO BONITO | 2 |
| RJ | 33 |  | SANTA MARIA MADALENA | 1 |
| RJ | 34 |  | SANTO ANTONIO DE PADUA | 3 |
| RJ | 35 |  | SAO FIDELIS | 2 |
| RJ | 37 |  | SAO JOAO DA BARRA | 2 |
| RJ | 38 |  | TERESOPOLIS | 3 |
| RJ | 39 |  | TRAJANO DE MORAIS | 1 |
| RJ | 40 |  | TRES RIOS | 3 |
| RJ | 41 |  | VASSOURAS | 2 |
| RJ | 42 |  | BOM JARDIM | 2 |
| RJ | 43 |  | NATIVIDADE | 2 |
| RJ | 44 |  | NILOPOLIS | 2 |
| RJ | 45 |  | PORCIUNCULA | 1 |
| RJ | 47 |  | VOLTA REDONDA | 3 |
| RJ | 48 |  | MIGUEL PEREIRA | 4 |
| RJ | 49 |  | CACHOEIRAS DE MACACU | 2 |
| RJ | 50 |  | CASIMIRO DE ABREU | 4 |
| RJ | 51 |  | CONCEICAO DE MACABU | 2 |
| RJ | 52 |  | CORDEIRO | 2 |
| RJ | 53 |  | DUAS BARRAS | 1 |
| RJ | 54 |  | MANGARATIBA | 2 |
| RJ | 55 |  | MARICA | 3 |
| RJ | 56 |  | MENDES | 2 |
| RJ | 57 |  | PARATI | 2 |
| RJ | 58 |  | RIO DAS FLORES | 1 |
| RJ | 59 |  | SAO PEDRO DA ALDEIA | 4 |
| RJ | 60 |  | SAO SEBASTIAO DO ALTO | 1 |
| RJ | 61 |  | SAPUCAIA | 2 |
| RJ | 62 |  | SAQUAREMA | 3 |
| RJ | 63 |  | SILVA JARDIM | 2 |
| RJ | 64 |  | SUMIDOURO | 1 |
| RJ | 70 |  | PARACAMBI | 2 |
| RJ | 73 |  | LAJE DO MURIAE | 1 |
| RJ | 74 |  | ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 1 |
| RJ | 80 |  | NILOPOLIS | 2 |
| RJ | 81 |  | NOVA FRIBURGO | 2 |
| RJ | 90 |  | VOLTA REDONDA | 2 |
| RJ | 91 |  | BARRA MANSA | 4 |
| RJ | 92 |  | ARARUAMA | 3 |
| RJ | 93 |  | BARRA DO PIRAI | 4 |
| RJ | 94 |  | BARRA MANSA | 3 |
| RJ | 95 |  | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 2 |
| RJ | 96 |  | CABO FRIO | 4 |
| RJ | 97 |  | CAMBUCI | 3 |
| RJ | 101 |  | CANTAGALO | 2 |
| RJ | 102 |  | CARMO | 2 |
| RJ | 104 |  | ITABORAI | 3 |
| RJ | 105 |  | ITAGUAI | 3 |
| RJ | 106 |  | ITAOCARA | 2 |
| RJ | 107 |  | ITAPERUNA | 3 |
| RJ | 108 |  | RIO CLARO | 1 |
| RJ | 109 |  | MACAE | 6 |
| RJ | 110 |  | MAGE | 3 |
| RJ | 111 |  | VALENCA | 3 |
| RJ | 112 |  | MIRACEMA | 2 |
| RJ | 116 |  | ANGRA DOS REIS | 2 |
| RJ | 130 |  | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA | 2 |
| RJ | 131 |  | VOLTA REDONDA | 3 |
| RJ | 138 |  | QUEIMADOS | 4 |
| RJ | 139 |  | JAPERI | 3 |
| RJ | 141 |  | ITALVA | 2 |
| RJ | 146 |  | ARRAIAL DO CABO | 4 |
| RJ | 147 |  | ANGRA DOS REIS | 2 |
| RJ | 148 |  | MAGE | 3 |
| RJ | 149 |  | MAGE | 3 |
| RJ | 151 |  | ITABORAI | 4 |
| RJ | 174 |  | TRES RIOS | 3 |
| RJ | 195 |  | TERESOPOLIS | 3 |
| RJ | 198 |  | RESENDE | 5 |
| RJ | 201 |  | NILOPOLIS | 3 |
| RJ | 202 |  | VOLTA REDONDA | 3 |
| RJ | 203 |  | BARRA MANSA | 2 |
| RJ | 221 |  | NILOPOLIS | 2 |
| RJ | 222 |  | NOVA FRIBURGO | 2 |
| RJ | 225 |  | SEROPEDICA | 2 |
| RJ | 226 |  | PETROPOLIS | 1 |
| RJ Total |  |  |  | 199 |
| RN | 33 |  | MOSSORO | 4 |
| RN | 34 |  | MOSSORO | 3 |
| RN | 50 |  | PARNAMIRIM | 3 |
| RN Total |  |  |  | 10 |
| RO | 3 |  | JI PARANA | 3 |
| RO | 11 |  | CACOAL | 3 |
| RO | 30 |  | JI PARANA | 3 |
| RO | 31 |  | CACOAL | 2 |
| RO Total |  |  |  | 11 |
| RR | 1 |  | BOA VISTA | 7 |
| RR | 2 |  | CARACARAI | 3 |
| RR | 3 |  | BOA VISTA | 8 |
| RR | 4 |  | SAO LUIZ DO ANAUA | 4 |
| RR Total |  |  |  | 22 |
| RS | 5 |  | ALEGRETE | 3 |
| RS | 7 |  | BAGE | 4 |
| RS | 8 |  | BENTO GONCALVES | 3 |
| RS | 10 |  | CACHOEIRA DO SUL | 4 |
| RS | 17 |  | CRUZ ALTA | 3 |
| RS | 20 |  | ERECHIM | 4 |
| RS | 23 |  | IJUI | 4 |
| RS | 30 |  | SANTANA DO LIVRAMENTO | 4 |
| RS | 33 |  | PASSO FUNDO | 5 |
| RS | 37 |  | RIO GRANDE | 3 |
| RS | 40 |  | SANTA CRUZ DO SUL | 4 |
| RS | 41 |  | SANTA MARIA | 5 |
| RS | 42 |  | SANTA ROSA | 3 |
| RS | 45 |  | SANTO ANGELO | 4 |
| RS | 47 |  | SAO BORJA | 3 |
| RS | 49 |  | SAO GABRIEL | 3 |
| RS | 51 |  | SAO LEOPOLDO | 5 |
| RS | 57 |  | URUGUAIANA | 4 |
| RS | 59 |  | VIAMAO | 5 |
| RS | 71 |  | GRAVATAI | 3 |
| RS | 76 |  | NOVO HAMBURGO | 4 |
| RS | 90 |  | GUAIBA | 3 |
| RS | 97 |  | ESTEIO | 3 |
| RS | 108 |  | SAPUCAIA DO SUL | 4 |
| RS | 124 |  | ALVORADA | 4 |
| RS | 135 |  | SANTA MARIA | 4 |
| RS | 143 |  | CACHOEIRINHA | 4 |
| RS | 163 |  | RIO GRANDE | 3 |
| RS | 172 |  | NOVO HAMBURGO | 4 |
| RS | 173 |  | GRAVATAI | 4 |
| RS Total |  |  |  | 113 |
| SC | 3 |  | BLUMENAU | 3 |
| SC | 5 |  | BRUSQUE | 2 |
| SC | 9 |  | CONCORDIA | 3 |
| SC | 10 |  | CRICIUMA | 4 |
| SC | 16 |  | ITAJAI | 3 |
| SC | 17 |  | JARAGUA DO SUL | 3 |
| SC | 21 |  | LAGES | 3 |
| SC | 24 |  | PALHOCA | 3 |
| SC | 29 |  | SAO JOSE | 3 |
| SC | 33 |  | TUBARAO | 3 |
| SC | 35 |  | CHAPECO | 3 |
| SC | 84 |  | SAO JOSE | 3 |
| SC | 86 |  | BRUSQUE | 2 |
| SC | 87 |  | JARAGUA DO SUL | 2 |
| SC | 88 |  | BLUMENAU | 3 |
| SC | 89 |  | BLUMENAU | 3 |
| SC | 90 |  | CONCORDIA | 2 |
| SC | 92 |  | CRICIUMA | 2 |
| SC | 93 |  | LAGES | 2 |
| SC | 94 |  | CHAPECO | 3 |
| SC | 97 |  | ITAJAI | 3 |
| SC | 104 |  | LAGES | 3 |
| SC Total |  |  |  | 61 |
| SE | 9 |  | ITABAIANA | 3 |
| SE | 12 |  | LAGARTO | 3 |
| SE Total |  |  |  | 6 |
| SP | 11 |  | ARACATUBA | 2 |
| SP | 13 |  | ARARAQUARA | 4 |
| SP | 14 |  | ARARAS | 3 |
| SP | 15 |  | ASSIS | 2 |
| SP | 16 |  | ATIBAIA | 3 |
| SP | 17 |  | AVARE | 2 |
| SP | 21 |  | BARRETOS | 3 |
| SP | 23 |  | BAURU | 4 |
| SP | 24 |  | BEBEDOURO | 2 |
| SP | 25 |  | BIRIGUI | 2 |
| SP | 26 |  | BOTUCATU | 3 |
| SP | 27 |  | BRAGANCA PAULISTA | 3 |
| SP | 29 |  | CACAPAVA | 2 |
| SP | 34 |  | VALINHOS | 2 |
| SP | 40 |  | CATANDUVA | 2 |
| SP | 42 |  | CRUZEIRO | 2 |
| SP | 46 |  | FRANCA | 3 |
| SP | 48 |  | GUARATINGUETA | 2 |
| SP | 52 |  | ITAPETININGA | 3 |
| SP | 53 |  | ITAPEVA | 2 |
| SP | 58 |  | ITATIBA | 2 |
| SP | 59 |  | ITU | 3 |
| SP | 62 |  | JACAREI | 3 |
| SP | 63 |  | JAU | 3 |
| SP | 66 |  | LIMEIRA | 3 |
| SP | 67 |  | LINS | 2 |
| SP | 68 |  | LORENA | 2 |
| SP | 70 |  | MARILIA | 4 |
| SP | 75 |  | MOJI MIRIM | 2 |
| SP | 82 |  | OURINHOS | 2 |
| SP | 90 |  | PINDAMONHANGABA | 3 |
| SP | 101 |  | PRESIDENTE PRUDENTE | 3 |
| SP | 110 |  | RIO CLARO | 2 |
| SP | 119 |  | CUBATAO | 3 |
| SP | 121 |  | SAO CARLOS | 4 |
| SP | 122 |  | SAO JOAO DA BOA VISTA | 2 |
| SP | 135 |  | SERTAOZINHO | 2 |
| SP | 140 |  | TATUI | 2 |
| SP | 141 |  | TAUBATE | 3 |
| SP | 143 |  | TUPA | 2 |
| SP | 147 |  | VOTUPORANGA | 2 |
| SP | 158 |  | AMERICANA | 4 |
| SP | 166 |  | SAO CAETANO DO SUL | 3 |
| SP | 170 |  | MATAO | 2 |
| SP | 177 |  | SAO VICENTE | 3 |
| SP | 181 |  | SUZANO | 3 |
| SP | 183 |  | RIBEIRAO PIRES | 3 |
| SP | 186 |  | SANTA BARBARA D OESTE | 3 |
| SP | 188 |  | LEME | 2 |
| SP | 192 |  | FRANCO DA ROCHA | 3 |
| SP | 199 |  | BARUERI | 3 |
| SP | 201 |  | ITAPECERICA DA SERRA | 3 |
| SP | 211 |  | INDAIATUBA | 3 |
| SP | 212 |  | GUARUJA | 3 |
| SP | 216 |  | MOJI GUACU | 3 |
| SP | 219 |  | POA | 2 |
| SP | 220 |  | VOTORANTIM | 2 |
| SP | 221 |  | SALTO | 2 |
| SP | 227 |  | COTIA | 3 |
| SP | 230 |  | SUMARE | 2 |
| SP | 242 |  | VARZEA PAULISTA | 2 |
| SP | 269 |  | SAO CAETANO DO SUL | 3 |
| SP | 288 |  | RIO CLARO | 2 |
| SP | 290 |  | ASSIS | 2 |
| SP | 291 |  | FRANCA | 3 |
| SP | 297 |  | LINS | 2 |
| SP | 299 |  | ARACATUBA | 3 |
| SP | 300 |  | BAURU | 3 |
| SP | 303 |  | CARAPICUIBA | 4 |
| SP | 304 |  | JANDIRA | 2 |
| SP | 310 |  | GUARUJA | 3 |
| SP | 316 |  | GUARATINGUETA | 2 |
| SP | 317 |  | PRAIA GRANDE | 3 |
| SP | 324 |  | TABOAO DA SERRA | 3 |
| SP | 340 |  | SAO VICENTE | 3 |
| SP | 341 |  | EMBU | 4 |
| SP | 359 |  | ITAPEVI | 3 |
| SP | 361 |  | HORTOLANDIA | 3 |
| SP | 362 |  | SUMARE | 2 |
| SP | 367 |  | FRANCISCO MORATO | 2 |
| SP | 377 |  | ITAQUAQUECETUBA | 3 |
| SP | 386 |  | BARUERI | 3 |
| SP | 388 |  | CARAPICUIBA | 3 |
| SP | 396 |  | JACAREI | 2 |
| SP | 399 |  | LIMEIRA | 2 |
| SP | 401 |  | POA | 3 |
| SP | 402 |  | PRESIDENTE PRUDENTE | 2 |
| SP | 407 |  | TAUBATE | 3 |
| SP | 415 |  | SUZANO | 3 |
| SP | 416 |  | TABOAO DA SERRA | 3 |
| SP Total |  |  |  | 238 |
| TO | 1 |  | ARAGUAINA | 4 |
| TO | 2 |  | GURUPI | 4 |
| TO | 29 |  | PALMAS | 4 |
| TO | 34 |  | ARAGUAINA | 1 |
| TO Total |  |  |  | 13 |
| Total Global |  |  |  | 1558 |

Técnico3

| UF | Zona | Municípios | Técnicos |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | 1 | MACEIO | 6 |
| AL | 2 | MACEIO | 4 |
| AL | 3 | MACEIO | 4 |
| AL Total |  |  | 14 |
| AM | 1 | MANAUS | 5 |
| AM | 2 | MANAUS | 3 |
| AM | 31 | MANAUS | 4 |
| AM | 32 | MANAUS | 4 |
| AM | 37 | MANAUS | 4 |
| AM | 40 | MANAUS | 3 |
| AM | 58 | MANAUS | 3 |
| AM | 59 | MANAUS | 5 |
| AM | 62 | MANAUS | 3 |
| AM | 63 | MANAUS | 3 |
| AM | 65 | MANAUS | 3 |
| AM Total |  |  | 40 |
| BA | 1 | SALVADOR | 3 |
| BA | 2 | SALVADOR | 3 |
| BA | 3 | SALVADOR | 3 |
| BA | 4 | SALVADOR | 3 |
| BA | 5 | SALVADOR | 3 |
| BA | 6 | SALVADOR | 3 |
| BA | 7 | SALVADOR | 4 |
| BA | 8 | SALVADOR | 3 |
| BA | 9 | SALVADOR | 3 |
| BA | 10 | SALVADOR | 3 |
| BA | 11 | SALVADOR | 3 |
| BA | 12 | SALVADOR | 3 |
| BA | 13 | SALVADOR | 3 |
| BA | 14 | SALVADOR | 3 |
| BA | 15 | SALVADOR | 3 |
| BA | 16 | SALVADOR | 3 |
| BA | 17 | SALVADOR | 3 |
| BA | 18 | SALVADOR | 3 |
| BA | 19 | SALVADOR | 3 |
| BA | 20 | SALVADOR | 3 |
| BA | 154 | FEIRA DE SANTANA | 4 |
| BA | 155 | FEIRA DE SANTANA | 4 |
| BA | 156 | FEIRA DE SANTANA | 4 |
| BA | 157 | FEIRA DE SANTANA | 4 |
| BA Total |  |  | 77 |
| CE | 1 | FORTALEZA | 7 |
| CE | 2 | FORTALEZA | 6 |
| CE | 3 | FORTALEZA | 9 |
| CE | 82 | FORTALEZA | 9 |
| CE | 83 | FORTALEZA | 9 |
| CE | 94 | FORTALEZA | 8 |
| CE Total |  |  | 48 |
| ES | 1 | VITORIA | 5 |
| ES | 32 | VILA VELHA | 5 |
| ES | 52 | VITORIA | 3 |
| ES | 55 | VILA VELHA | 4 |
| ES Total |  |  | 17 |
| GO | 1 | GOIANIA | 4 |
| GO | 2 | GOIANIA | 4 |
| GO | 126 | GOIANIA | 2 |
| GO | 127 | GOIANIA | 3 |
| GO | 133 | GOIANIA | 3 |
| GO | 134 | GOIANIA | 3 |
| GO | 135 | GOIANIA | 3 |
| GO | 136 | GOIANIA | 4 |
| GO | 146 | GOIANIA | 3 |
| GO | 147 | GOIANIA | 3 |
| GO Total |  |  | 32 |
| MA | 1 | SAO LUIS | 4 |
| MA | 2 | SAO LUIS | 3 |
| MA | 3 | SAO LUIS | 3 |
| MA | 10 | SAO LUIS | 4 |
| MA | 76 | SAO LUIS | 2 |
| MA | 88 | SAO LUIS | 2 |
| MA | 89 | SAO LUIS | 3 |
| MA | 90 | SAO LUIS | 2 |
| MA | 91 | SAO LUIS | 3 |
| MA Total |  |  | 26 |
| MG | 26 | BELO HORIZONTE | 3 |
| MG | 27 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 28 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 29 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 30 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 31 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 32 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 33 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 34 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 35 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 36 | BELO HORIZONTE | 5 |
| MG | 37 | BELO HORIZONTE | 5 |
| MG | 38 | BELO HORIZONTE | 5 |
| MG | 39 | BELO HORIZONTE | 4 |
| MG | 90 | CONTAGEM | 4 |
| MG | 91 | CONTAGEM | 3 |
| MG | 92 | CONTAGEM | 4 |
| MG | 93 | CONTAGEM | 3 |
| MG | 152 | JUIZ DE FORA | 5 |
| MG | 153 | JUIZ DE FORA | 4 |
| MG | 154 | JUIZ DE FORA | 3 |
| MG | 278 | UBERLANDIA | 4 |
| MG | 279 | UBERLANDIA | 4 |
| MG | 299 | UBERLANDIA | 4 |
| MG | 313 | CONTAGEM | 3 |
| MG | 314 | UBERLANDIA | 3 |
| MG | 315 | JUIZ DE FORA | 3 |
| MG Total |  |  | 105 |
| MS | 8 | CAMPO GRANDE | 6 |
| MS | 35 | CAMPO GRANDE | 4 |
| MS | 36 | CAMPO GRANDE | 4 |
| MS | 44 | CAMPO GRANDE | 4 |
| MS Total |  |  | 18 |
| MT | 1 | CUIABA | 2 |
| MT | 37 | CUIABA | 2 |
| MT | 38 | CUIABA | 2 |
| MT | 39 | CUIABA | 2 |
| MT | 48 | CUIABA | 2 |
| MT | 50 | CUIABA | 2 |
| MT | 51 | CUIABA | 2 |
| MT | 53 | CUIABA | 2 |
| MT | 54 | CUIABA | 2 |
| MT | 55 | CUIABA | 2 |
| MT | 56 | CUIABA | 1 |
| MT Total |  |  | 21 |
| PA | 1 | BELEM | 6 |
| PA | 28 | BELEM | 8 |
| PA | 29 | BELEM | 6 |
| PA | 30 | BELEM | 8 |
| PA | 73 | BELEM | 6 |
| PA | 76 | BELEM | 4 |
| PA | 77 | BELEM | 6 |
| PA Total |  |  | 44 |
| PB | 1 | JOAO PESSOA | 4 |
| PB | 16 | CAMPINA GRANDE | 3 |
| PB | 17 | CAMPINA GRANDE | 4 |
| PB | 64 | JOAO PESSOA | 5 |
| PB | 70 | JOAO PESSOA | 4 |
| PB | 71 | CAMPINA GRANDE | 2 |
| PB | 72 | CAMPINA GRANDE | 4 |
| PB | 76 | JOAO PESSOA | 3 |
| PB Total |  |  | 29 |
| PE | 1 | RECIFE | 5 |
| PE | 2 | RECIFE | 5 |
| PE | 3 | RECIFE | 6 |
| PE | 4 | RECIFE | 3 |
| PE | 5 | RECIFE | 3 |
| PE | 6 | RECIFE | 5 |
| PE | 7 | RECIFE | 5 |
| PE | 8 | RECIFE | 3 |
| PE | 9 | RECIFE | 5 |
| PE | 10 | OLINDA | 4 |
| PE | 11 | JABOATAO | 4 |
| PE | 100 | OLINDA | 5 |
| PE | 101 | JABOATAO | 8 |
| PE | 117 | OLINDA | 4 |
| PE | 118 | JABOATAO | 4 |
| PE Total |  |  | 69 |
| PI | 1 | TERESINA | 5 |
| PI | 2 | TERESINA | 5 |
| PI | 63 | TERESINA | 5 |
| PI | 97 | TERESINA | 4 |
| PI Total |  |  | 19 |
| PR | 1 | CURITIBA | 4 |
| PR | 2 | CURITIBA | 4 |
| PR | 3 | CURITIBA | 4 |
| PR | 4 | CURITIBA | 4 |
| PR | 41 | LONDRINA | 3 |
| PR | 42 | LONDRINA | 2 |
| PR | 145 | CURITIBA | 4 |
| PR | 146 | LONDRINA | 2 |
| PR | 157 | LONDRINA | 3 |
| PR | 174 | CURITIBA | 4 |
| PR | 175 | CURITIBA | 3 |
| PR | 176 | CURITIBA | 3 |
| PR | 177 | CURITIBA | 4 |
| PR | 178 | CURITIBA | 4 |
| PR | 189 | LONDRINA | 2 |
| PR | 190 | LONDRINA | 3 |
| PR | 191 | LONDRINA | 3 |
| PR Total |  |  | 56 |
| RJ | 1 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 2 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 3 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 4 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 5 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 6 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 7 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 8 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 9 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 10 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 11 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 12 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 13 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 14 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 15 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 16 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 17 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 18 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 19 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 20 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 21 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 22 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 23 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 24 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 25 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 27 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 29 | PETROPOLIS | 3 |
| RJ | 36 | SAO GONCALO | 2 |
| RJ | 46 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 65 | PETROPOLIS | 3 |
| RJ | 66 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| RJ | 67 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 68 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 69 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 71 | NITEROI | 3 |
| RJ | 72 | NITEROI | 2 |
| RJ | 75 | CAMPOS | 3 |
| RJ | 76 | CAMPOS | 3 |
| RJ | 77 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| RJ | 78 | DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| RJ | 79 | DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| RJ | 82 | NOVA IGUACU | 2 |
| RJ | 83 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 84 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 85 | PETROPOLIS | 2 |
| RJ | 86 | SAO GONCALO | 2 |
| RJ | 87 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 88 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 89 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 98 | CAMPOS | 3 |
| RJ | 99 | CAMPOS | 2 |
| RJ | 100 | CAMPOS | 2 |
| RJ | 103 | DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| RJ | 113 | NITEROI | 3 |
| RJ | 114 | NITEROI | 2 |
| RJ | 115 | NITEROI | 2 |
| RJ | 117 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 118 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 119 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 120 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 121 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 122 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 123 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 124 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 125 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 126 | DUQUE DE CAXIAS | 4 |
| RJ | 127 | DUQUE DE CAXIAS | 3 |
| RJ | 128 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| RJ | 129 | CAMPOS | 3 |
| RJ | 132 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 133 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 134 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 135 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 136 | SAO GONCALO | 2 |
| RJ | 137 | SAO GONCALO | 3 |
| RJ | 140 | NITEROI | 2 |
| RJ | 142 | NITEROI | 2 |
| RJ | 143 | NITEROI | 2 |
| RJ | 144 | NITEROI | 3 |
| RJ | 145 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 150 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 152 | BELFORD ROXO | 4 |
| RJ | 153 | BELFORD ROXO | 3 |
| RJ | 154 | BELFORD ROXO | 3 |
| RJ | 155 | BELFORD ROXO | 3 |
| RJ | 156 | NOVA IGUACU | 2 |
| RJ | 157 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 158 | NOVA IGUACU | 2 |
| RJ | 159 | NOVA IGUACU | 3 |
| RJ | 160 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 161 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 162 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 163 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 164 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 165 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 166 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 167 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 168 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 169 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 170 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 171 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 173 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 175 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 176 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 177 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 178 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 179 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 180 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 182 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 185 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 186 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 187 | SAO JOAO DE MERITI | 3 |
| RJ | 188 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 189 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 190 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 191 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 192 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 193 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 194 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| RJ | 197 | SAO GONCALO | 2 |
| RJ | 199 | NITEROI | 2 |
| RJ | 200 | DUQUE DE CAXIAS | 2 |
| RJ | 204 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 205 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 206 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 207 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 208 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 209 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 210 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 211 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 212 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 213 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 214 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 215 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 216 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 217 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 218 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 219 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 220 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 226 | PETROPOLIS | 2 |
| RJ | 227 | PETROPOLIS | 2 |
| RJ | 228 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 229 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 230 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 231 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 232 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 233 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 234 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 235 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 236 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 237 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 238 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 240 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 241 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 242 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 243 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 244 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 245 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ | 246 | RIO DE JANEIRO | 3 |
| RJ | 249 | CAMPOS | 2 |
| RJ | 250 | NOVA IGUACU | 2 |
| RJ | 252 | RIO DE JANEIRO | 2 |
| RJ Total |  |  | 394 |
| RN | 1 | NATAL | 5 |
| RN | 2 | NATAL | 4 |
| RN | 3 | NATAL | 4 |
| RN | 4 | NATAL | 5 |
| RN Total |  |  | 18 |
| RO | 2 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 6 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 20 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 21 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 22 | PORTO VELHO | 2 |
| RO | 23 | PORTO VELHO | 3 |
| RO | 24 | PORTO VELHO | 1 |
| RO Total |  |  | 14 |
| RS | 1 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 2 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 16 | CAXIAS DO SUL | 4 |
| RS | 34 | PELOTAS | 4 |
| RS | 60 | PELOTAS | 4 |
| RS | 66 | CANOAS | 3 |
| RS | 111 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 112 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 113 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 114 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 134 | CANOAS | 3 |
| RS | 136 | CAXIAS DO SUL | 4 |
| RS | 158 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 159 | PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | 160 | PORTO ALEGRE | 3 |
| RS | 161 | PORTO ALEGRE | 3 |
| RS | 164 | PELOTAS | 3 |
| RS | 169 | CAXIAS DO SUL | 4 |
| RS | 170 | CANOAS | 2 |
| RS | 171 | CANOAS | 2 |
| RS Total |  |  | 71 |
| SC | 12 | FLORIANOPOLIS | 3 |
| SC | 13 | FLORIANOPOLIS | 2 |
| SC | 19 | JOINVILLE | 4 |
| SC | 76 | JOINVILLE | 3 |
| SC | 95 | JOINVILLE | 4 |
| SC | 96 | JOINVILLE | 3 |
| SC | 100 | FLORIANOPOLIS | 3 |
| SC | 101 | FLORIANOPOLIS | 3 |
| SC Total |  |  | 25 |
| SE | 1 | ARACAJU | 4 |
| SE | 2 | ARACAJU | 4 |
| SE | 27 | ARACAJU | 5 |
| SE Total |  |  | 13 |
| SP | 1 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 2 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 3 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 4 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 5 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 6 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 33 | CAMPINAS | 4 |
| SP | 65 | JUNDIAI | 4 |
| SP | 74 | MOJI DAS CRUZES | 3 |
| SP | 93 | PIRACICABA | 3 |
| SP | 108 | RIBEIRAO PRETO | 2 |
| SP | 118 | SANTOS | 4 |
| SP | 125 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2 |
| SP | 127 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 7 |
| SP | 137 | SOROCABA | 2 |
| SP | 156 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 174 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 3 |
| SP | 176 | GUARULHOS | 4 |
| SP | 213 | OSASCO | 2 |
| SP | 217 | MAUA | 2 |
| SP | 222 | DIADEMA | 4 |
| SP | 246 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 247 | SAO PAULO | 7 |
| SP | 248 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 249 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 250 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 251 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 252 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 253 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 254 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 255 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 256 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 257 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 258 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 259 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 260 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 262 | SANTO ANDRE | 3 |
| SP | 263 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 264 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 265 | RIBEIRAO PRETO | 2 |
| SP | 266 | RIBEIRAO PRETO | 3 |
| SP | 267 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 3 |
| SP | 268 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2 |
| SP | 270 | PIRACICABA | 3 |
| SP | 271 | SOROCABA | 2 |
| SP | 272 | SANTOS | 4 |
| SP | 273 | SANTOS | 4 |
| SP | 274 | CAMPINAS | 7 |
| SP | 275 | CAMPINAS | 6 |
| SP | 276 | OSASCO | 3 |
| SP | 277 | OSASCO | 3 |
| SP | 278 | GUARULHOS | 5 |
| SP | 279 | GUARULHOS | 7 |
| SP | 280 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 281 | JUNDIAI | 4 |
| SP | 282 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 2 |
| SP | 283 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 4 |
| SP | 284 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 3 |
| SP | 285 | OSASCO | 2 |
| SP | 287 | MOJI DAS CRUZES | 3 |
| SP | 293 | RIBEIRAO PRETO | 2 |
| SP | 296 | SAO BERNARDO DO CAMPO | 4 |
| SP | 305 | RIBEIRAO PRETO | 2 |
| SP | 306 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 307 | SANTO ANDRE | 4 |
| SP | 308 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 309 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 312 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2 |
| SP | 315 | OSASCO | 3 |
| SP | 319 | MOJI DAS CRUZES | 2 |
| SP | 320 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 321 | SANTO ANDRE | 2 |
| SP | 322 | RIBEIRAO PRETO | 3 |
| SP | 325 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 326 | SAO PAULO | 8 |
| SP | 327 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 328 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 329 | DIADEMA | 4 |
| SP | 331 | OSASCO | 3 |
| SP | 332 | OSASCO | 3 |
| SP | 339 | MAUA | 2 |
| SP | 342 | SOROCABA | 3 |
| SP | 343 | SOROCABA | 2 |
| SP | 346 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 347 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 348 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 349 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 350 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 351 | SAO PAULO | 6 |
| SP | 352 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 353 | SAO PAULO | 7 |
| SP | 356 | SOROCABA | 2 |
| SP | 357 | SOROCABA | 2 |
| SP | 364 | MAUA | 2 |
| SP | 365 | MAUA | 3 |
| SP | 371 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 372 | SAO PAULO | 4 |
| SP | 373 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 374 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 375 | SAO PAULO | 5 |
| SP | 376 | SAO PAULO | 5 |
| SP Total |  |  | 396 |
| Total Global |  |  | 1546 |

ANEXO 01

|  | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA ELEITORAL | RELATÓRIO GERENCIAL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS |  | EMPRESA PRESTADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NOME DO GERENTE | PERÍODO APURADO |
| --- | --- |
|  | a |

| UNIDADE DA FEDERAÇÃO | ## QTDE. DE TÉCNICOS QUE REALIZARAM ATENDIMENTO | ## QTDE. DE TÉCNICOS QUE NÃO REALIZARAM ATENDIMENTO |
| --- | --- | --- |
| ACRE |  |  |
| ALAGOAS |  |  |
| AMAPÁ |  |  |
| AMAZONAS |  |  |
| BAHIA |  |  |
| CEARÁ |  |  |
| DISTRITO FEDERAL |  |  |
| ESPÍRITO SANTO |  |  |
| GOIÁS |  |  |
| MARANHÃO |  |  |
| MATO GROSSO |  |  |
| MATO GROSSO DO SUL |  |  |
| MINAS GERAIS |  |  |
| PARÁ |  |  |
| PARAÍBA |  |  |
| PARANÁ |  |  |
| PERNAMBUCO |  |  |
| PIAUÍ |  |  |
| RIO DE JANEIRO |  |  |
| RIO GRANDE DO NORTE |  |  |
| RIO GRANDE DO SUL |  |  |
| RONDÔNIA |  |  |
| RORAIMA |  |  |
| SANTA CATARINA |  |  |
| SÃO PAULO |  |  |
| SERGIPE |  |  |
| TOCANTINS |  |  |
| TOTAL |  |  |

| ASSINATURA DO GERENTE DA CONTRATADA | DATA |
| --- | --- |

| ATESTO DO FISCAL DO CONTRATO – TSE | DATA |
| --- | --- |

ANEXO 02

|  | PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA ELEITORAL | RELATÓRIO DE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS |  | EMPRESA PRESTADORA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| UF | NOME DO SUPERVISOR | PERÍODO APURADO |
| --- | --- | --- |
|  |  | a |

| NOME DO TÉCNICO | ## ZEs DE ATENDIMENTO | ## ATENDIMENTO EFETUADO | ## JUSTIFICATIVA DO NÃO ATENDIMENTO |
| --- | --- | --- | --- |

| ASSIMATURA DO SUPERVISOR | LOCAL | DATA |
| --- | --- | --- |
| ASSINATURA DO SECRETÁRIO DE INFORMÁTICA | LOCAL | DATA |

ANEXO 03

NOME DA UF

UF

CÓD. MUNICÍPIO

MUNICÍPIO

ZONA

NOME DO TÉCNICO

PERÍODO APURADO (QUINZENA)

De   ___/ _________________/ 1998    a    ___/ _________________/ 1998

Atesto que o técnico prestou serviços na jurisdição deste Cartório Eleitoral no período acima especificado,

tendo a ser informado o que se segue:

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA ELEITORAL

SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS

EMPRESA PRESTADORA:

Data

NOME DO JUIZ / CHEFE DO  CARTÓRIO/ SECRETÁRIO de INFORMÁTICA  (Favor escrever o nome em letra de forma ou carimbo)

SERV PRESTADO 98.PPT - SNTD/ED - 26/08/98

ASSINATURA do Juiz ou ....